## Kapak (hidden)
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
5
Metraj - 1.B - S06 - Barbaros-Hat-2-B1 Bağlantı-3 P2 Yönü Alt Yarı Aşaması (B1-101)
METRAJLAR

## İcmal
1810910.348
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
Metraj - 1.B - S06 - Barbaros-Hat-2-B1 Bağlantı-3 P2 Yönü Alt Yarı Aşaması (B1-101)
| Hakediş No: | 5
| Hakediş Tarihi: | 2026-03-31
[8 empty] | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem | Dönem
| POZ NO | BİRİM FİYAT ADI | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI |  | 0525 | 0625 | 0725 | 0825 | 0925 | 1025 | 1125 | 1225 | 0126 | 0226 | 0326 | 0426 | 0526 | 0626 | 0726 | 0826 | 0926 | 1026 | 1126 | 1226
| 018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı | m³ | 83.764 | 0 | 83.764 | [11 empty] | 83.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması | m³ | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 21.932 | 0 | 21.932 | [11 empty] | 21.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 021.A | Delgi boyu =< 30m | m | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 021.B | Delgi boyu > 30m | m | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 022.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 022.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 022.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 022.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 022.E | L=8 m Kaya Bulonu | adet | 18 | 0 | 18 | [11 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) | ton | 4.383 | 0 | 4.383 | [11 empty] | 4.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 025 | Umbrella Arch Yapılması | m | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe | m² | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran | m² | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) | m | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 028.A | Kalıp (invert ve şaft için) | m² | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) | m² | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı | m² | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme | m³ | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer | m³ | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 | m³ | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030.A | Çelik Donatı (S220 ) | ton | 0.087 | 0 | 0.087 | [11 empty] | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030.B | Çelik Donatı (S420a ) | ton | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030.C | Çelik hasır (S500 ) | ton | 0.97 | 0 | 0.97 | [11 empty] | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030.D | Paslanmaz Çelik Plaka | kg | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 030.E | Block-out Kutusu | kg | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Metraj
[14 empty] | Önceki Hakediş | Bu Hakediş Tutarı | Kümülatif Hakediş
T.C. | [13 empty] | 1810910.348 | 0 | 1810910.348
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
Metraj - 1.B - S06 - Barbaros-Hat-2-B1 Bağlantı-3 P2 Yönü Alt Yarı Aşaması (B1-101)
Metraj Sayfası
| Hakediş No: | 5
| Hakediş Tarihi: | 2026-03-31
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [5 empty] | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI
| 018 |  | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı | [5 empty] | m³ | 83.764 | 0 | 83.764 | 5075 | 425102.3 | 0 | 425102.3
Alt Yarı İmalatları
| Hk No | Tutanak Genel No | Tutanak Özel No | KM1 | KM2 | Yeri | Benzer | Boyu | Açıklama |  | Alanı | Miktarı
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 0.75 | P1 - 1 Nolu Tip İksa |  | 11.966 | 8.975
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 0.75 | P1 - 2 Nolu Tip İksa |  | 11.966 | 8.975
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 0.5 | P1 - 3 Nolu Tip İksa |  | 11.966 | 5.983
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 0.75 | P1 - 3 Nolu Tip İksa |  | 11.966 | 8.975
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 0.5 | P1 - 4 Nolu Tip İksa |  | 11.966 | 5.983
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 0.75 | P1 - 4 Nolu Tip İksa |  | 11.966 | 8.975
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 2 | 0.75 | P1 - 5 Nolu Tip İksa |  | 11.966 | 17.949
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 2 | 0.75 | P1 - 6 Nolu Tip İksa |  | 11.966 | 17.949
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [5 empty] | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI
| 020 |  | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) | [5 empty] | m³ | 21.932 | 0 | 21.932 | 15334 | 336305.288 | 0 | 336305.288
Alt Yarı İmalatları
| Hk No | Tutanak Genel No | Tutanak Özel No | KM1 | KM2 | Yeri | Benzer | Kontak Enj. Kesintisi | Boyu | Açıklama | Alanı | Miktarı
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 90% | 0.75 | P1 - 1 Nolu Tip İksa | 2.62 | 1.769
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 90% | 0.75 | P1 - 2 Nolu Tip İksa | 2.62 | 1.769
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 90% | 0.5 | P1 - 3 Nolu Tip İksa | 2.62 | 1.179
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 90% | 0.75 | P1 - 3 Nolu Tip İksa | 2.62 | 1.769
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 90% | 0.5 | P1 - 4 Nolu Tip İksa | 2.62 | 1.179
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 90% | 0.75 | P1 - 4 Nolu Tip İksa | 2.62 | 1.769
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 2 | 90% | 0.75 | P1 - 5 Nolu Tip İksa | 2.62 | 3.537
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 2 | 90% | 0.75 | P1 - 6 Nolu Tip İksa | 2.62 | 3.537
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | 10% | 7 | Kontak Enjeksiyon | 2.62 | 1.834
Ayna Emniyet Shotcrete
| Hk No | Tutanak Genel No | Ayna Kesit Tipi |  | Kalınlık | Yeri | Benzer | Eni | Boyu | Yüksekliği | Alanı | Miktarı
| 5 | 2026.03-003 | 6 Nolu İksa Tipi Ayna |  | 30 | Üst Yarı | 1 |  | 0.3 |  | 11.966 | 3.59
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [5 empty] | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI
| 022.D |  | L=6 m Kaya Bulonu | [5 empty] | adet | 0 | 0 | 0
| Hk No | Tutanak Genel No | Tutanak Özel No |  |  |  | Benzer |  |  |  | Adeti | Miktarı
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 175 | 0
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [5 empty] | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI
| 022.E |  | L=8 m Kaya Bulonu | [5 empty] | adet | 18 | 0 | 18 | 28000 | 504000 | 0 | 504000
| Hk No | Tutanak Genel No | Tutanak Özel No |  |  |  | Benzer |  |  |  | Adeti | Miktarı
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 18
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [5 empty] | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI
| 023.A |  | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | [5 empty] | m | 0 | 0 | 0
| Hk No | Tutanak Genel No | Tutanak Özel No |  |  |  | Benzer |  |  |  | Boyu | Miktarı
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [5 empty] | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI
| 024 |  | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) | [5 empty] | ton | 4.383 | 0 | 4.383 | 102000 | 447066 | 0 | 447066
Alt Yarı İmalatları
| Hk No | Tutanak Genel No | Tutanak Özel No | KM1 | KM2 | Yeri | Benzer | Açıklama |  |  | Birim Ağırlık | Miktarı
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 | P1 - 1 Nolu Tip İksa |  |  | 393.955 | 0.394
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 2 | P1 - 2 Nolu Tip İksa |  |  | 393.955 | 0.788
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 2 | P1 - 3 Nolu Tip İksa |  |  | 393.955 | 0.788
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 2 | P1 - 4 Nolu Tip İksa |  |  | 394.126 | 0.788
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 2 | P1 - 5 Nolu Tip İksa |  |  | 400.606 | 0.801
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 2 | P1 - 6 Nolu Tip İksa |  |  | 411.86 | 0.824
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [5 empty] | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI
| 025 |  | Umbrella Arch Yapılması | [5 empty] | m | 0 | 0 | 0
| Hk No | Tutanak Genel No | Tutanak Özel No |  |  |  | Benzer |  |  |  | Boyu | Miktarı
| 3 | 2025.12-009 | S07.H1.B1.BAĞ2-P2.001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [5 empty] | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI
| 030.A |  | Çelik Donatı (S220 ) | [5 empty] | ton | 0.087 | 0 | 0.087 | 46250 | 4023.75 | 0 | 4023.75
| Hk No | Proje No |  | Açıklama |  |  | Benzer | İksa Adeti |  | Birim Ağırlık | Boyu | Miktarı
| 5 | (KHU-KOZ1-L00-B1T-000-TGN-DEX-T-U-202-A) |  | Ø14 İşban Demiri (B1 Pozu) |  |  | 8 | 2 |  | 1.208 | 0.7 | 0.014
| 5 | (KHU-KOZ1-L00-B1T-000-TGN-DEX-T-U-202-A) |  | Ø14 İşban Demiri (B1 Pozu) |  |  | 8 | 8 |  | 1.208 | 0.95 | 0.073
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [7 empty] | BİRİM | İMALAT MİKTARI
| 030.B |  | Çelik Donatı (S420a ) | [7 empty] | ton | 0
Pah Bölgesi Z Donatıları
| Hk No | Tutanak Genel No | Tutanak Özel No |  |  |  | Benzer | Açıklama |  | Birim Ağırlık | Boyu | Miktarı
| 3 | 2025.07-006 | S07.H1.HY.P1.A1.002 |  |  |  | 0 | 0+008,66 KM Pah donatısı |  | 0.888 | 1.7 | 0
| POZ NO |  | BİRİM FİYAT ADI | [5 empty] | BİRİM | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM HAKEDİŞ MİKTARI
| 030.C |  | Çelik hasır (S500 ) | [5 empty] | ton | 0.97 | 0 | 0.97 | 97333 | 94413.01 | 0 | 94413.01
Alt Yarı İmalatları
| Hk No | Tutanak Genel No | Tutanak Özel No | KM1 | KM2 | Yeri | Benzer |  | Boyu |  | Ağırlık (kg) | Miktarı
| 5 | 2026.03-003 | S06.H2.B1.BAĞ3-P2.-A-001 | 49.69 | 56.69 | Alt Yarı | 1 |  | 7 |  | 120.812 | 0.846
Ayna Çelik Hasırları
| Hk No | Tutanak Genel No | Ayna Kesit Tipi |  |  | Yeri | Benzer | Hasır Tipi | Alanı | Tam Kesit Aynaya Alan Oranı | Proje Ağırlığı/ Birim Ağırlık (kg) | Miktarı
| 5 | 2026.03-003 | 6 Nolu İksa Tipi Ayna (KHU-KOZ1-L00-B1T-000-TGN-DEX-T-U-203-A) |  |  | Alt Yarı | 1 | Q377/377 |  | 16% | 775.05 | 0.124

## Liste (hidden)
Sıra No | İş Kalemi No | Açıklama | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat | Tutar
1 | 001 | Binaların Yıkılması | m² | 4600 | 500 | 2300000
2 | 002.A | Demirli ve Demirsiz Betonun Kompresörle Kırılması | m³ | 528.66 | 4063 | 2147945.58
3 | 002.B | Demirli ve Demirsiz Betonun Ekskavatör veya Benzeri İş Makinesi ile Kırılması | m³ | 550.69 | 2000 | 1101380
4 | 002.C | Karot Delme ve Beton Kesme Makineları ile Her Türlü Betonun Kesilmesi | m³ | 440.55 | 10500 | 4625775
5 | 003 | Her tip zeminde ve kayada, her derinlikte kazı yapılması (nakliye, döküm ve kazı sırasındaki drenaj dahil) (Açık Alanda) | m³ | 175497.85 | 1485 | 260614307.25
6 | 004.A | Kazıdan Çıkan veya Ariyetten Alınan Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 26184.71 | 300 | 7855413
7 | 004.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 27657.96 | 1500 | 41486940
8 | 005 | Püskürtme Beton (Açık alanda) | m³ | 1734 | 17500 | 30345000
9 | 006.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 1884 | 1050 | 1978200
10 | 006.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 960 | 1200 | 1152000
11 | 007.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 530 | 2475 | 1311750
12 | 007.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 408 | 3900 | 1591200
13 | 007.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 396 | 4125 | 1633500
14 | 007.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 396 | 5850 | 2316600
15 | 008 | Kalıp (Açık Alanda) | m² | 138744.07 | 3140 | 435656379.8
16 | 009.A | Demirsiz C16/C20 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 43459.98 | 3504 | 152283769.92
17 | 009.B | Demirli C30/37 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 115476.85 | 6114 | 706025460.9
18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) | ton | 20487.48 | 75316 | 1543035043.68
19 | 010.B | Çelik hasır (S500) | ton | 67.77 | 87125 | 5904461.25
20 | 011.A | Dikey yüzeylerde su yalıtımı uygulaması (dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran, uygulama yüzeyinin İdarenin uygun gördüğü malzeme ile düzeltilmesi dahil) | m² | 42149.53 | 5196 | 219008957.88
21 | 011.B | Temel döşemesinde su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 12946.85 | 1535 | 19873414.75
22 | 011.C | Üst döşemede su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 12871.85 | 1462 | 18818644.7
23 | 012 | Su Tutucular (Açık Alanda) | m | 14706.45 | 2094 | 30795306.3
24 | 013.A | Barbaros İst. İksa Yapılması | m² | 3073.23 | 37481 | 115187733.63
25 | 013.B | Malazgirt İst. İksa Yapılması | m² | 2679.52 | 43633 | 116915496.16
26 | 013.C | Fatih İst. İksa Yapılması | m² | 4321.23 | 23682 | 102335368.86
27 | 013.D | Halkalı Üniversite İst. İksa Yapılması | m² | 8103.7 | 26351 | 213540598.7
28 | 013.E | Şaftlarda İksa Yapılması | m² | 3944.25 | 36167 | 142651689.75
29 | 013.F | Aç-Kapa yapılarında İksa Yapılması | m² | 920.13 | 36167 | 33278341.71
30 | 014.A | Barbaros İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1 | 1125000 | 1125000
31 | 014.B | Malazgirt İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1 | 1125000 | 1125000
32 | 014.C | Fatih İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1 | 3000000 | 3000000
33 | 014.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1 | 2250000 | 2250000
34 | 015.A | Barbaros İstasyonu İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-01) | m² | 5500 | 2400 | 13200000
35 | 015.B | Malazgirt İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-02) | m² | 6500 | 2400 | 15600000
36 | 015.C | Fatih İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-04) | m² | 8000 | 2400 | 19200000
37 | 015.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-05) | m² | 20500 | 2400 | 49200000
38 | 016.A | Barbaros İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 6167886 | 6167886
39 | 016.B | Malazgirt İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 6167886 | 6167886
40 | 016.C | Mimar Sinan İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 14017922 | 14017922
41 | 016.D | Fatih İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 14017922 | 14017922
42 | 016.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 6167886 | 6167886
43 | 016.F | Kirazlı- Halkalı Üniversite Kuyruk Tüneli Arası Hat Yapıları İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 15419714 | 15419714
44 | 017.A | Barbaros İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 4205377 | 4205377
45 | 017.B | Malazgirt İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 4205377 | 4205377
46 | 017.C | Mimar Sinan İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 5326810 | 5326810
47 | 017.D | Fatih İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 5326810 | 5326810
48 | 017.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 4205377 | 4205377
49 | 018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı | m³ | 186392.65 | 5075 | 945942698.75 | 83.764
50 | 019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması | m³ | 910 | 600 | 546000 | 0
51 | 019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1785 | 1500 | 2677500 | 0
52 | 020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 38798.59 | 15334 | 594937579.06 | 21.932
53 | 021.A | Delgi boyu =< 30m | m | 19569.89 | 248 | 4853332.72 | 0
54 | 021.B | Delgi boyu > 30m | m | 10655.78 | 371 | 3953294.38 | 0
55 | 022.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 800 | 2250 | 1800000 | 0
56 | 022.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 2466.42 | 8000 | 19731360 | 0
57 | 022.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 2401.3 | 8288 | 19901974.4 | 0
58 | 022.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 2970 | 12000 | 35640000 | 0
59 | 022.E | L=8 m Kaya Bulonu | adet | 7008.23 | 28000 | 196230440 | 18
60 | 023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 156606.89 | 375 | 58727583.75 | 0
61 | 023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 145635 | 388 | 56506380 | 0
62 | 024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) | ton | 8410 | 102000 | 857820000 | 4.383
63 | 025 | Umbrella Arch Yapılması | m | 360205.7 | 3400 | 1224699380 | 0
64 | 026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe | m² | 78502.51 | 510 | 40036280.1 | 0
65 | 026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran | m² | 67207.82 | 1200 | 80649384 | 0
66 | 027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) | m | 11190.19 | 2160 | 24170810.4 | 0
67 | 028.A | Kalıp (invert ve şaft için) | m² | 24185.25 | 4150 | 100368787.5 | 0
68 | 028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) | m² | 59207.42 | 1500 | 88811130 | 0
69 | 028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı | m² | 36357.33 | 500 | 18178665 | 0
70 | 029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 3898.42 | 6030 | 23507472.6 | 0
71 | 029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme | m³ | 14995.14 | 10355 | 155274674.7 | 0
72 | 029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer | m³ | 29458.35 | 10355 | 305041214.25 | 0
73 | 029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 | m³ | 3917.38 | 10355 | 40564469.9 | 0
74 | 030.A | Çelik Donatı (S220 ) | ton | 62.29 | 46250 | 2880912.5 | 0.087
75 | 030.B | Çelik Donatı (S420a ) | ton | 4367.51 | 92500 | 403994675 | 0
76 | 030.C | Çelik hasır (S500 ) | ton | 2581.33 | 97333 | 251248592.89 | 0.97
77 | 030.D | Paslanmaz Çelik Plaka | kg | 3500 | 150 | 525000 | 0
78 | 030.E | Block-out Kutusu | kg | 4500 | 180 | 810000 | 0
79 | 031 | TBM/EPB Tünel İnşaatı | m | 8960.47 | 340200 | 3048351894
80 | 032 | Araştırma Sondajı Yapılması ve Raporları | m | 2750 | 3750 | 10312500
81 | 033 | Geomekanik İzleme Aletleri temini ve montajı | set | 1 | 108000000 | 108000000
82 | 034 | Geomekanik İzleme için ölçümlerin okunması, işlenmesi, sunumu ve değerlendirilmesi | set | 1 | 42000000 | 42000000
83 | 101 | Çimento Esaslı Sürme Su Yalıtımı Yapılması | m² | 3033.68 | 1040 | 3155027.2
84 | 102 | SCR.01 - Şap | m² | 23957.52 | 988 | 23670029.76
85 | 103 | Tesviye Tabakası Yapılması | m³ | 958.3 | 4072 | 3902197.6
86 | 104.A | PA.01 - 60x60 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 23920.44 | 1849 | 44228893.56
87 | 104.B | PA.02 - 30x30 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 3058.14 | 1849 | 5654500.86
88 | 104.C | PA.02B - 30x30 granit seramik duvar kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 3419.9 | 1849 | 6323395.1
89 | 105.A | PA.03 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Dur İkaz/uyarı karosu , Seramik Yapıştırma Harcı dahil | m² | 880.44 | 3999 | 3520879.56
90 | 105.B | PA.04 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 1076.47 | 3999 | 4304803.53
91 | 106.A | PA.03A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- İkaz/uyarı - Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 291.58 | 3999 | 1166028.42
92 | 106.B | PA.04A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme- Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 619.36 | 3999 | 2476820.64
93 | 107.A | PA.07 - "Aksaray Yaylak" granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 493.2 | 3924 | 1935316.8
94 | 107.B | PA.07 - Ankara Füme granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 493.2 | 4295 | 2118294
95 | 107.C | PA.07 - Hisar Gri granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 493.2 | 4295 | 2118294
96 | 107.D | PA.07A -"Aksaray Yaylak" granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 1892.35 | 3924 | 7425581.4
97 | 107.E | PA.07A - Ankara Füme granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 1892.35 | 4295 | 8127643.25
98 | 107.F | PA.07A - Hisar Gri granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 1892.35 | 4295 | 8127643.25
99 | 108 | PA.05 - Yükseltilmiş Döşeme | m² | 528.38 | 3952 | 2088157.76
100 | 109 | PA.06 - Ağır ekipmanlar için yükseltilmiş döşeme | m² | 2117.79 | 5743 | 12162467.97
101 | 110 | PA.09 -Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama Yapılması | m² | 14111.21 | 910 | 12841201.1
102 | 111 | Hazır Beton Bordür Döşenmesi | m | 250 | 1625 | 406250
103 | 112 | Epoksi döşeme kaplaması yapılması | m² | 482.96 | 1121 | 541398.16
104 | 113 | Prekast U Kanalı Yapılması | m | 3805.85 | 2600 | 9895210
105 | 114.A | Duvarda dilatasyon profili | m | 1252.88 | 2275 | 2850302
106 | 114.B | Tavanda dilatasyon profili | m | 605.75 | 2275 | 1378081.25
107 | 114.C | Döşemede dilatasyon profili | m | 605.75 | 2925 | 1771818.75
108 | 115.A | Metal Panel Asma Tavan Yapılması | m² | 560.04 | 1560 | 873662.4
109 | 115.B | Alüminyum Baffle Asma Tavan Yapılması (20x100 mm) | m² | 20987.8 | 2600 | 54568280
110 | 116 | Akustik Elemanla Ses Yalıtımı | m² | 17353.38 | 1300 | 22559394
111 | 117.A | ALM.02 - Boyalı L forumda süpürgelik RAL7026 | m | 4497.83 | 1235 | 5554820.05
112 | 117.B | ALM.03 - Boyalı I formunda süpürgelik RAL7026 | m | 2909.43 | 1235 | 3593146.05
113 | 118 | 12 mm Çimento Esaslı Levhalarla iki yüz, Çift kat Tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması | m² | 1158.7 | 4680 | 5422716
114 | 119.A | ALM.01 - Gaz beton veya beton duvarlara monte edilecek konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 13116.45 | 6175 | 80994078.75
115 | 119.B | ALM.01A - Döşemeye Asılan Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 2140.93 | 6175 | 13220242.75
116 | 119.C | ALM.01B - Döşeme Üzerine Monte Edilen Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 2465.06 | 6175 | 15221745.5
117 | 119.D | ALM.04 - Aluminyum bitiş aksesuarı | m² | 609.66 | 3900 | 2377674
118 | 120.A | CL.01 - Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 547.5 | 8775 | 4804312.5
119 | 120.B | CL.02 - Konstrüksiyonlu Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 547.5 | 8775 | 4804312.5
120 | 120.C | CL.03 - Tünel Tip İstasyonlarda Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Seramik Panel, RAL7035 Kalınlık=5mm Yarıçap=5m | m² | 2991.9 | 8775 | 26253922.5
121 | 121.A | PA.08 - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 800 | 4185 | 3348000
122 | 121.B | PA.08 - Ankara Füme granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 800 | 4425 | 3540000
123 | 121.C | PA.08 - Hisar Gri granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 800 | 4425 | 3540000
124 | 122.A | PA.08A - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 2640 | 8215 | 21687600
125 | 122.B | PA.08A - Ankara Füme granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 2640 | 8599 | 22701360
126 | 122.C | PA.08A - Hisar Gri granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 2640 | 8599 | 22701360
127 | 123 | Aside Dayanıklı Granit Seramik Duvar Kaplaması Yapılması | m² | 607.15 | 2311 | 1403123.65
128 | 124 | Mat Granit Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Aside Dayanıklı) | m² | 240.25 | 2311 | 555217.75
129 | 125.A | Granit Katkılı Terrazo Harpuşta Yapılması (4 cm kalınlıkta parapet üstü) | m² | 476 | 3120 | 1485120
130 | 125.B | Granit Denizlik Yapılması (4 cm kalınlıkta, Bilet gişesi ve İst. Kontrol Odası Pencerelerinde) | m² | 26.5 | 3640 | 96460
131 | 126.A | 8 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 173.36 | 2746 | 476046.56
132 | 126.B | 20 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 28308.66 | 3081 | 87218981.46
133 | 127 | İç mekan duvar sıvası | m² | 87933.56 | 936 | 82305812.16
134 | 128 | Dış mekan duvar sıvası | m² | 400 | 1014 | 405600
135 | 129 | Su Dayanıklı Boya Yapılması | m² | 94845.71 | 286 | 27125873.06
136 | 130 | ST.01 - Cam Panel | m² | 2234.29 | 11050 | 24688904.5
137 | 131 | ST.02 - Paslanmaz çelik (INOX) küpeşte | m | 7567.18 | 9750 | 73780005
138 | 132 | ST.03 - Paslanmaz çelik cam tutucu | m | 1532.04 | 10400 | 15933216
139 | 133 | ST.04 - Paslanmaz çelik korkuluk | m | 9871.18 | 7150 | 70578937
140 | 134 | Sarmal kepenkli giriş kapısı ve montajı | m² | 120 | 17550 | 2106000
141 | 135 | SE.01 - İç mekan oturma elemanları | m | 463.6 | 7800 | 3616080
142 | 136 | SE.02 - Dış mekan oturma elemanları | adet | 262 | 13000 | 3406000
143 | 137.A | Yön(1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) | adet | 191 | 5525 | 1055275
144 | 137.B | İstasyon İsmi(24-25) | adet | 76 | 9490 | 721240
145 | 137.C | Güzergah haritası(30-31-32-50) | adet | 46 | 40950 | 1883700
146 | 137.D | Ayaklı bilgi panosu(33) | adet | 61 | 32500 | 1982500
147 | 137.E | Acil durum(40-41-42-43) | adet | 90 | 5590 | 503100
148 | 137.F | Braille merdiven bilgisi(51) | adet | 52 | 2860 | 148720
149 | 137.G | Konum bilgisi(60-70) | adet | 512 | 5460 | 2795520
150 | 137.H | Yön bilgisi(61-62-63-64-71-72-73-74-75-76) | adet | 90 | 5460 | 491400
151 | 138.A | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x350cm) | adet | 8 | 46800 | 374400
152 | 138.B | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x350cm) | adet | 8 | 42900 | 343200
153 | 138.C | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x250cm) | adet | 3 | 36400 | 109200
154 | 138.D | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x250cm) | adet | 5 | 31200 | 156000
155 | 138.E | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x210cm) | adet | 3 | 35100 | 105300
156 | 138.F | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x210cm) | adet | 50 | 31200 | 1560000
157 | 138.G | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (140x210cm) | adet | 2 | 27300 | 54600
158 | 138.H | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x210cm) | adet | 154 | 24700 | 3803800
159 | 138.I | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (100x210cm) | adet | 6 | 13000 | 78000
160 | 138.J | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (90x210cm) | adet | 134 | 11700 | 1567800
161 | 138.K | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (70x210cm) | adet | 13 | 11700 | 152100
162 | 138.L | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x220cm) (ara geçiş tünelleri ve acil kaçış şaft kapılarında) | adet | 28 | 28600 | 800800
163 | 139.A | Tek Kanatlı Tuvalet Giriş Kapısı (70x200cm) | adet | 34 | 13000 | 442000
164 | 140 | Alüminyum Doğrama İşleri | kg | 120 | 1235 | 148200
165 | 141 | Pencere Camı | m² | 29.3 | 5850 | 171405
166 | 142 | Paslanmaz Çelik Profillerle İmalat Yapılması | m | 703.32 | 975 | 685737
167 | 143 | ST.08 - 12x12 cm Paslanmaz çelik (INOX) "L" profiller (köşebent) | m | 41.15 | 8450 | 347717.5
168 | 144 | ST.11 Cam Montajı için Paslanmaz Çelik (INOX) Ankraj (Asansör Kovalarında) | adet | 980 | 5850 | 5733000
169 | 145 | FLT.01 - Paslanmaz Çelik (INOX) etekler | m² | 162.5 | 9750 | 1584375
170 | 146 | FLT.02 - Paslanmaz Çelik (INOX) plakalar | m² | 16.25 | 9750 | 158437.5
171 | 147 | BLD.01 - Paslanmaz çelik (INOX) mantar bariyerler | adet | 80 | 7800 | 624000
172 | 148 | GRD.01 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Izgara Panelleri | m² | 80 | 26000 | 2080000
173 | 149 | GRD.02 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Panjur Panelleri | m² | 64.42 | 26000 | 1674920
174 | 150.A | Izgara- Kaldırımda | m² | 465 | 26000 | 12090000
175 | 150.B | Izgara- Yolda (ağır tip) | m² | 33 | 32500 | 1072500
176 | 151 | GRD.04 - Galvaniz Çelik Kare Rögar Kapağı | adet | 4 | 32500 | 130000
177 | 152 | PP.01 - Delikli saç paneller | m² | 114.4 | 21645 | 2476188
178 | 153 | Kafesli sabit merdiven | m | 754 | 5850 | 4410900
179 | 154 | Çeşitli Galvanizli Demir İşleri Yapılması | kg | 10500 | 260 | 2730000
180 | 155 | Çeşitli Demir İşleri Yapılması | kg | 122584 | 156 | 19123104
181 | 156 | Demir İmalata Yağlı Boya Yapılması | m² | 8531.25 | 585 | 4990781.25
182 | 157 | MSN.01 - İstasyon İsim Tabelası (Arkadan Aydınlatmalı) | adet | 4 | 156000 | 624000
183 | 158 | MSN.02 - İstasyon Girişlerinde Metro Totemi Yapılması | adet | 8 | 227500 | 1820000
184 | 159 | MED.01 Acil çıkış kapısı - mekanik aksamlı, elle açılır | adet | 4 | 292500 | 1170000
185 | 201 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı | set | 1 | 11275750 | 11275750
186 | 202.A | Barbaros İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 1 | 22517035 | 22517035
187 | 202.B | Malazgirt İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 1 | 15921572 | 15921572
188 | 202.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 1 | 15921572 | 15921572
189 | 202.D | Fatih İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 1 | 15921572 | 15921572
190 | 202.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 1 | 25772110 | 25772110
191 | 203.A | Barbaros İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 1 | 8305760 | 8305760
192 | 203.B | Malazgirt İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 1 | 8305760 | 8305760
193 | 203.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 1 | 8305760 | 8305760
194 | 203.D | Fatih İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 1 | 8305760 | 8305760
195 | 203.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 1 | 8305760 | 8305760
196 | 204.A | Barbaros İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 1 | 12296950 | 12296950
197 | 204.B | Malazgirt İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 1 | 12296950 | 12296950
198 | 204.C | Mimar Sinan İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 1 | 12296950 | 12296950
199 | 204.D | Fatih İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 1 | 12296950 | 12296950
200 | 204.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 1 | 12296950 | 12296950
201 | 205.A | Barbaros İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 1 | 10347418 | 10347418
202 | 205.B | Malazgirt İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 1 | 11316761 | 11316761
203 | 205.C | Mimar Sinan İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 1 | 12286105 | 12286105
204 | 205.D | Fatih İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 1 | 11962990 | 11962990
205 | 205.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 1 | 12286105 | 12286105
206 | 205.F | Hat Tüneli - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 1 | 28101296 | 28101296
207 | 206.A | Barbaros İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1 | 1415706 | 1415706
208 | 206.B | Malazgirt İstasyonu - Kaçak AkımetreToplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1 | 1415706 | 1415706
209 | 206.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1 | 1415706 | 1415706
210 | 206.D | Fatih İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1 | 1415706 | 1415706
211 | 206.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1 | 1415706 | 1415706
212 | 206.F | Hat Tüneli - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1 | 17873116 | 17873116
213 | 207.A | Barbaros İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 1 | 21676260 | 21676260
214 | 207.B | Malazgirt İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 1 | 19075108 | 19075108
215 | 207.C | Mimar Sinan İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 1 | 19075108 | 19075108
216 | 207.D | Fatih İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 1 | 19075108 | 19075108
217 | 207.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 1 | 23121344 | 23121344
218 | 207.F | Hat Tüneli -Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 1 | 43080843 | 43080843
219 | 208.A | Barbaros İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 1 | 2427741 | 2427741
220 | 208.B | Malazgirt İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 1 | 2554908 | 2554908
221 | 208.C | Mimar Sinan İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 1 | 2630053 | 2630053
222 | 208.D | Fatih İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 1 | 2745660 | 2745660
223 | 208.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 1 | 2861266 | 2861266
224 | 209.A | Barbaros İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 1 | 6098559 | 6098559
225 | 209.B | Malazgirt İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 1 | 6098559 | 6098559
226 | 209.C | Mimar Sinan İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 1 | 6098559 | 6098559
227 | 209.D | Fatih İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 1 | 6098559 | 6098559
228 | 209.E | Halkalı Üniversiteİstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 1 | 6098559 | 6098559
229 | 210.A | Barbaros İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 1 | 2604464 | 2604464
230 | 210.B | Malazgirt İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 1 | 2604464 | 2604464
231 | 210.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 1 | 2604464 | 2604464
232 | 210.D | Fatih İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 1 | 2604464 | 2604464
233 | 210.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 1 | 2604464 | 2604464
234 | 211.A | Barbaros İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 1 | 30210926 | 30210926
235 | 211.B | Malazgirt İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 1 | 26408621 | 26408621
236 | 211.C | Mimar Sinan İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 1 | 28071623 | 28071623
237 | 211.D | Fatih İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 1 | 28062953 | 28062953
238 | 211.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 1 | 33286064 | 33286064
239 | 211.F | Hat Tünelleri-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 1 | 56812609 | 56812609
240 | 212.A | Barbaros İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 1 | 22283195 | 22283195
241 | 212.B | Malazgirt İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 1 | 19971061 | 19971061
242 | 212.C | Mimar Sinan İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 1 | 19971061 | 19971061
243 | 212.D | Fatih İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 1 | 19971061 | 19971061
244 | 212.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 1 | 23439262 | 23439262
245 | 212.F | Hat Tüneli Aydınlatma Sistemi | set | 1 | 48019562 | 48019562
246 | 213.A | Barbaros İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 1 | 33525948 | 33525948
247 | 213.B | Malazgirt İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 1 | 33525948 | 33525948
248 | 213.C | Mimar Sinan İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 1 | 33525948 | 33525948
249 | 213.D | Fatih İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 1 | 33525948 | 33525948
250 | 213.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 1 | 47398754 | 47398754
251 | 214.A | Barbaros İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 1 | 15780317 | 15780317
252 | 214.B | Malazgirt İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 1 | 15780317 | 15780317
253 | 214.C | Mimar Sinan İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 1 | 15780317 | 15780317
254 | 214.D | Fatih İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 1 | 15780317 | 15780317
255 | 214.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 1 | 25144461 | 25144461
256 | 214.F | Hat Tüneli-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 1 | 38641545 | 38641545
257 | 215.A | Hat Tüneli Havai İletken Ray Sistemi OCRS | set | 1 | 90828122 | 90828122
258 | 216.A | TEİAŞ Güneşli TİM ve Barbaros İstasyonu arası Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi | m | 2500 | 11835 | 29587500
259 | 217.A | Tünel - 34.5 kV OG Ring Kablo Sistemi | m | 14000 | 6676 | 93464000
260 | 218.A | Enerji YönetimetreSistemi Ve Enerji Kalitesi | set | 1 | 22543310 | 22543310
261 | 300 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı | takım | 1 | 283693978 | 283693978
262 | 301 | Sinyalizasyon Sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 1 | 143604252 | 143604252
263 | 302 | Bakım ve Depo Sahası Sinyalizasyon Sistemi | set | 1 | 95736168 | 95736168
264 | 303.A | M1A Havalimanı-Yenikapı ve M1B Kirazlı-Otogar Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 1 | 1668787435 | 1668787435
265 | 303.B | Kirazlı-Halkalı Üniversite Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 1 | 450401959 | 450401959
266 | 304.A | Mevcut Makas Makinelerinin Demontajı | adet | 29 | 99900 | 2897100
267 | 304.B | Yeniden Kullanılması Planlanan Mevcut Makas Makinelerinin Montajı | adet | 29 | 111000 | 3219000
268 | 304.C | Yeni Makas Makinesinin Temini ve Montajı | adet | 13 | 3496500 | 45454500
269 | 305 | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Teçhizatı Temini | set | 44 | 14652117 | 644693148
270 | 401.A | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 1 | 3871125 | 3871125
271 | 401.B | İletim Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 1 | 2150625 | 2150625
272 | 401.C | Telefon Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 1 | 2368000 | 2368000
273 | 401.D | Telsiz Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 1 | 2890625 | 2890625
274 | 401.E | Anons Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1 | 1077625 | 1077625
275 | 401.F | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1 | 1077625 | 1077625
276 | 401.G | Saat Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1 | 434750 | 434750
277 | 401.H | Erişim Kontrolü (Güvenlik) Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 1 | 1077625 | 1077625
278 | 401.I | Yolcu Bilgilendirme Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 1 | 864875 | 864875
279 | 401.J | Yolcu Geçiş ve Ücret Toplama Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 1 | 864875 | 864875
280 | 402.A | Barbaros İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1 | 11119432 | 11119432
281 | 402.B | Malazgirt İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1 | 12141908 | 12141908
282 | 402.C | Mimar Sinan İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1 | 12780956 | 12780956
283 | 402.D | Fatih İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1 | 11502861 | 11502861
284 | 402.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1 | 12141908 | 12141908
285 | 402.F | Hat Tüneli Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1 | 1254994 | 1254994
286 | 402.G | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sisteminin (SCADA) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1 | 15222263 | 15222263
287 | 403.A | BARBAROS İstasyonu İletim Sistemi | set | 1 | 3008331 | 3008331
288 | 403.B | MALAZGİRT İstasyonu İletim Sistemi | set | 1 | 3008331 | 3008331
289 | 403.C | MİMAR SİNAN İstasyonu İletime Sistemi | set | 1 | 3008331 | 3008331
290 | 403.D | FATİH İstasyonu İletim Sistemi | set | 1 | 3008331 | 3008331
291 | 403.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İletim Sistemi | set | 1 | 3008331 | 3008331
292 | 403.F | İletim Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1 | 9226875 | 9226875
293 | 404.A | BARBAROS İstasyonu Telefon Sistemi | set | 1 | 2510820 | 2510820
294 | 404.B | MALAZGİRT İstasyonu Telefon Sistemi | set | 1 | 2741700 | 2741700
295 | 404.C | MİMAR SİNAN İstasyonu Telefon Sistemi | set | 1 | 2886000 | 2886000
296 | 404.D | FATİH İstasyonu Telefon Sistemi | set | 1 | 2597400 | 2597400
297 | 404.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telefon Sistemi | set | 1 | 2741700 | 2741700
298 | 404.F | Tünel Telefon Sistemi | set | 1 | 5295625 | 5295625
299 | 404.G | Telefon Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1 | 4551786 | 4551786
300 | 405.A | BARBAROS İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 1 | 6679425 | 6679425
301 | 405.B | MALAZGİRT İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 1 | 7293625 | 7293625
302 | 405.C | MİMAR SİNAN İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 1 | 7677500 | 7677500
303 | 405.D | FATİH İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 1 | 6909750 | 6909750
304 | 405.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 1 | 7293625 | 7293625
305 | 405.F | Tünel Telsiz Sistemi | set | 1 | 38724553 | 38724553
306 | 405.G | Telsiz Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1 | 4556411 | 4556411
307 | 406.A | BARBAROS İstasyonu Anons Sistemi | set | 1 | 3358141 | 3358141
308 | 406.B | MALAZGİRT İstasyonu Anons Sistemi | set | 1 | 3666936 | 3666936
309 | 406.C | MİMAR SİNAN İstasyonu Anons Sistemi | set | 1 | 3859933 | 3859933
310 | 406.D | FATİH İstasyonu Anons Sistemi | set | 1 | 3473939 | 3473939
311 | 406.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Anons Sistemi | set | 1 | 3666936 | 3666936
312 | 406.F | Anons Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1 | 2070501 | 2070501
313 | 407.A | BARBAROS İstasyonu KDTV Sistemi | set | 1 | 5740604 | 5740604
314 | 407.B | MALAZGİRT İstasyonu KDTV Sistemi | set | 1 | 6268475 | 6268475
315 | 407.C | MİMAR SİNAN İstasyonu KDTV Sistemi | set | 1 | 6598395 | 6598395
316 | 407.D | FATİH İstasyonu KDTV Sistemi | set | 1 | 5938556 | 5938556
317 | 407.E | Halkalı Üniversite İstasyonu KDTV Sistemi | set | 1 | 6268475 | 6268475
318 | 407.F | Kapalı Devre Televizyon Sisteminin (CCTV) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1 | 21648954 | 21648954
319 | 408.A | BARBAROS İstasyonu Saat Sistemi | set | 1 | 518000 | 518000
320 | 408.B | MALAZGİRT İstasyonu Saat Sistemi | set | 1 | 518000 | 518000
321 | 408.C | MİMAR SİNAN İstasyonu Saat Sistemi | set | 1 | 518000 | 518000
322 | 408.D | FATİH İstasyonu Saat Sistemi | set | 1 | 518000 | 518000
323 | 408.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Saat Sistemi | set | 1 | 518000 | 518000
324 | 408.F | Saat Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1 | 971250 | 971250
325 | 409.A | BARBAROS İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 1 | 3586388 | 3586388
326 | 409.B | MALAZGİRT İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 1 | 3916171 | 3916171
327 | 409.C | MİMAR SİNAN İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 1 | 4122285 | 4122285
328 | 409.D | FATİH İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 1 | 3710056 | 3710056
329 | 409.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 1 | 3916171 | 3916171
330 | 409.F | Erişim Kontrol Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1 | 1860887 | 1860887
331 | 410.A | BARBAROS İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 1 | 929625 | 929625
332 | 410.B | MALAZGİRT İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 1 | 929625 | 929625
333 | 410.C | MİMAR SİNAN İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 1 | 929625 | 929625
334 | 410.D | FATİH İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 1 | 929625 | 929625
335 | 410.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 1 | 929625 | 929625
336 | 410.F | Yolcu Bilgilendirme Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1 | 1859250 | 1859250
337 | 411.A | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Giriş/Çıkış Turnikesi | adet | 64 | 132000 | 8448000
338 | 411.B | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Engelli Geçiş Turnikesi (Validatörlü) | adet | 10 | 165000 | 1650000
339 | 411.C | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi İstasyonlar Donanımı ve Merkezi Yazılımı | set | 1 | 22000000 | 22000000
340 | 412 | Hatboyu İletim Sistemi ve Fiberoptik Ağı | set | 1 | 20070000 | 20070000
341 | 413 | İletim Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1 | 8989594 | 8989594
342 | 414 | Telefon sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 1 | 3641429 | 3641429
343 | 415 | Telsiz Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1 | 6993000 | 6993000
344 | 416 | Anons Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1 | 1656379 | 1656379
345 | 417 | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1 | 10963100 | 10963100
346 | 418 | Saat Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1 | 377400 | 377400
347 | 419 | Erişim Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1 | 521700 | 521700
348 | 420 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1 | 9020600 | 9020600
349 | 421 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1 | 1487400 | 1487400
350 | 501.A | Hat Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 1 | 5075000 | 5075000
351 | 501.B | İstasyon, Arageçiş Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 1 | 2081250 | 2081250
352 | 501.C | İklimlendirme Sistemi Tasarımı | set | 1 | 2081250 | 2081250
353 | 502.A | Barbaros İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 1 | 17280388 | 17280388
354 | 502.B | Malazgirt İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 1 | 17280388 | 17280388
355 | 502.C | Mimar Sinan İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 1 | 17280388 | 17280388
356 | 502.D | Fatih İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 1 | 17280388 | 17280388
357 | 502.E | Halkalı Üniversite İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 1 | 17280388 | 17280388
358 | 503.A | Barbaros İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 1 | 30092779 | 30092779
359 | 503.B | Malazgirt İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 1 | 32859931 | 32859931
360 | 503.C | Mimar Sinan İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 1 | 34589401 | 34589401
361 | 503.D | Fatih İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 1 | 31130461 | 31130461
362 | 503.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 1 | 32859931 | 32859931
363 | 504.A | Barbaros İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 1 | 3427125 | 3427125
364 | 504.B | Malazgirt İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 1 | 3427125 | 3427125
365 | 504.C | Mimar Sinan İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 1 | 3427125 | 3427125
366 | 504.D | Fatih İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 1 | 3427125 | 3427125
367 | 504.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 1 | 3427125 | 3427125
368 | 601.A | Yangın İhbar ve Kontrol sistemi tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 1 | 2747944 | 2747944
369 | 601.B | Yangından Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi Tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 1 | 2747944 | 2747944
370 | 601.C | Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı (İstasyonlar) | set | 1 | 2747944 | 2747944
371 | 601.D | Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 1 | 2747944 | 2747944
372 | 601.E | Kanalizasyon Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 1 | 2747944 | 2747944
373 | 601.F | Drenaj Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 1 | 2747944 | 2747944
374 | 602.A | Barbaros İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sİstemi | set | 1 | 5779751 | 5779751
375 | 602.B | Malazgirt İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 1 | 6311222 | 6311222
376 | 602.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 1 | 6643392 | 6643392
377 | 602.D | Fatih İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 1 | 5979052 | 5979052
378 | 602.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 1 | 6311222 | 6311222
379 | 602.F | Hat Tüneli Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 1 | 1769063 | 1769063
380 | 603.A | Barbaros İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 1 | 23957287 | 23957287
381 | 603.B | Malazgirt İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 1 | 26160256 | 26160256
382 | 603.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 1 | 27537111 | 27537111
383 | 603.D | Fatih İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 1 | 24783400 | 24783400
384 | 603.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 1 | 26160256 | 26160256
385 | 603.F | Hat Tüneli Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 1 | 61312053 | 61312053
386 | 604.A | Barbaros İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 1 | 7050905 | 7050905
387 | 604.B | Malazgirt İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 1 | 7050905 | 7050905
388 | 604.C | Mimar Sinan İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 1 | 7050905 | 7050905
389 | 604.D | Fatih İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 1 | 7050905 | 7050905
390 | 604.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 1 | 7050905 | 7050905
391 | 605.A | Barbaros İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 1 | 3644778 | 3644778
392 | 605.B | Malazgirt İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 1 | 3644778 | 3644778
393 | 605.C | Mimar Sinan İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 1 | 3644778 | 3644778
394 | 605.D | Fatih İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 1 | 3644778 | 3644778
395 | 605.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 1 | 3644778 | 3644778
396 | 606.A | Barbaros İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1 | 1341518 | 1341518
397 | 606.B | Malazgirt İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1 | 1464876 | 1464876
398 | 606.C | Mimar Sinan İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1 | 1541975 | 1541975
399 | 606.D | Fatih İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1 | 1387778 | 1387778
400 | 606.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1 | 1464876 | 1464876
401 | 607.A | Barbaros İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 1 | 9231212 | 9231212
402 | 607.B | Malazgirt İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 1 | 11006961 | 11006961
403 | 607.C | Mimar Sinan İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 1 | 12196079 | 12196079
404 | 607.D | Fatih İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 1 | 9878824 | 9878824
405 | 607.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 1 | 11006961 | 11006961
406 | 607.F | Hat Tüneli Drenaj Sistemi | set | 1 | 7293625 | 7293625
407 | 701 | Yürüyen Merdivenlerin ve Asansörlerin Tasarımı | set | 1 | 3750000 | 3750000
408 | 702.A | Yürüyen Merdiven (5m- 7metre arası) | adet | 30 | 5273388 | 158201640
409 | 702.B | Yürüyen Merdiven (9m- 11metre arası) | adet | 2 | 5494500 | 10989000
410 | 702.C | Yürüyen Merdiven (11m- 13metre arası) | adet | 2 | 6160500 | 12321000
411 | 703.A | Asansör 2: 10m-15metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (15 yolcu) | adet | 5 | 2705625 | 13528125
412 | 703.B | Asansör 2: 15m-25metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 4 | 3371625 | 13486500
413 | 703.C | Asansör 2: 25m-30metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 10 | 3454875 | 34548750
414 | 703.D | Asansör 2: 35m-40metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 10 | 3538125 | 35381250
415 | 703.E | Asansör 2: 45m-50metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 10 | 3621375 | 36213750
416 | 801 | Demiryolu İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 1 | 3750000 | 3750000
417 | 802 | Tünel İçi Yaya Yürüme Yolu Yapılması | m | 9555.85 | 7088 | 67731864.8
418 | 803.A | Doğrudan Tespitli Yol Yapılması | m | 11306.44 | 37178 | 420350826.32
419 | 804.A | 1/9 R=190 metre Basit Makas | adet | 4 | 4375000 | 17500000
420 | 804.B | 1/9 R=300 metre Basit Makas | adet | 4 | 4687500 | 18750000
421 | 805 | Kruvazman | adet | 2 | 6875000 | 13750000
422 | 806 | Yol Sonu Bariyeri - Tampon | adet | 2 | 437500 | 875000
423 | 807 | Tabela ve İşaretler | set | 1 | 3125000 | 3125000
424 | 808 | Yaya Hemzemin Geçişler | m² | 65 | 19688 | 1279720
425 | 901 | Eğitim Hizmetleri | set | 1 | 29785000 | 29785000
426 | 902 | İşletme ve Bakım Gözetim Hizmetleri | set | 1 | 119140000 | 119140000
427 | 903 | İstasyonlar Teknik Odalar için Mobilya | set | 1 | 3869750 | 3869750
428 | 904 | Yeterlilik, Test, Denetim ve Sistem Mühendisliği Hizmetleri | set | 1 | 69000000 | 69000000
429 | 1001 | Elektrifikasyon Sistemleri Tasarımı | set | 1 | 3920576 | 3920576
430 | 1002.A | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 17953221 | 17953221
431 | 1002.B | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 11111515 | 11111515
432 | 1002.C | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 19526276 | 19526276
433 | 1002.D | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 17245708 | 17245708
434 | 1002.E | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 17453800 | 17453800
435 | 1002.F | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 8928056 | 8928056
436 | 1002.G | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 6744596 | 6744596
437 | 1002.H | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 8969674 | 8969674
438 | 1002.I | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 8928056 | 8928056
439 | 1002.J | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 4464028 | 4464028
440 | 1002.K | M1B Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 4505646 | 4505646
441 | 1002.L | M1B Mevcut Yenikapı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 1 | 2280569 | 2280569
442 | 1003.A | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 20326677 | 20326677
443 | 1003.B | M1A Mevcut UlubatlıTrafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 46314363 | 46314363
444 | 1003.C | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 46314363 | 46314363
445 | 1003.D | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 46314363 | 46314363
446 | 1003.E | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 46314363 | 46314363
447 | 1003.F | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 46314363 | 46314363
448 | 1003.G | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 46314363 | 46314363
449 | 1003.H | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 46314363 | 46314363
450 | 1003.I | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 19421929 | 19421929
451 | 1003.J | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 4578026 | 4578026
452 | 1003.K | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 2080921 | 2080921
453 | 1003.L | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 46314363 | 46314363
454 | 1003.M | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 19421929 | 19421929
455 | 1003.N | M1A Mevcut Esenler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 1 | 904748 | 904748
456 | 1004.A | M1A Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5390 | 5127 | 27634530
457 | 1004.B | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 4660 | 5127 | 23891820
458 | 1004.C | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 3210 | 5127 | 16457670
459 | 1004.D | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 2630 | 5127 | 13484010
460 | 1004.E | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 1730 | 5127 | 8869710
461 | 1004.F | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 3180 | 5127 | 16303860
462 | 1004.G | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 2695 | 5127 | 13817265
463 | 1004.H | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 520 | 5127 | 2666040
464 | 1004.I | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 3040 | 5127 | 15586080
465 | 1004.J | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 1780 | 5127 | 9126060
466 | 1005.A | Mevcut Esenler Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
467 | 1005.B | Mevcut Kirazlı Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
468 | 1005.C | Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
469 | 1005.D | Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
470 | 1005.E | Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
471 | 1005.F | Mevcut Otogar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
472 | 1005.G | Mevcut Mimar Sinan Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
473 | 1005.H | Mevcut Belpa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
474 | 1005.I | Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
475 | 1005.J | Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
476 | 1005.K | Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
477 | 1005.L | Mevcut DTmetreTrafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
478 | 1005.M | Mevcut AHL Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
479 | 1005.N | Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 1 | 3124595 | 3124595
480 | 1006.A | M1A-M1B Mevcut Trafo Merkezleri Havalandırma ve soğutma tesİsatı | set | 1 | 24981566.85 | 24981566.85
481 | 1100 | Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlgili İşler | adet | 1 | 75000000 | 75000000
482 | 1200 | Faturalı Giderler | adet | 1 | 75000000 | 75000000
21982861000
1810910.348