## TUTANAK
TUTANAK
[6 empty] | Tutanak Tarihi-1 | 01.04.2026
Tutanak Konusu |  | : | S06-Barbaros İstasyonu Hat-2 HY 4.Aşama (Alt Yarı) 'P1' Tipi Tünel İmalatları |  |  | Tutanak Tarihi-2 | 30.04.2026
Tutanak No | Genel | : | 2026.04-006 |  | Elle
| Özel | : | S06.H2.HY.P1.A4.002 |  | Elle
Tutanak Tarihi |  | : | 2026-04-30 |  | Elle
Tutanak Konusu |  | : | NATM Tünel İmalatı
Tutanak Ekleri |  | : | 1 | İksa, Püskürtme Betonu Ve Hasır Çelik İcmali
|  |  | 2 | Bulon İcmali
İşin Adı |  | : | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
Yüklenicinin Adı |  | : | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
Sözleşme Tarihi |  | : | 2024-12-13
İşe Başlama Tarihi |  | : | 2024-12-27
Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  | : | 1440 Gün
Sözleşmeye Göre İşin Bitiş Tarihi |  | : | 2028-12-06
'Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi' İşinde NATM Tünellerin yapımı sırasında 01.04.2026 - 30.04.2026 tarihleri arasında Şartnamesine uygun olarak yapılan imalatlar ekli tablolarda belirtilmiştir.
İş bu tutanak 30.04.2026 tarihinde taraflarca 6 nüsha olarak imzalanmıştır.

## KAZI-İKSA
KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE
M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ
İKSA, PÜSKÜRTME BETONU VE HASIR ÇELİK İCMALİ (01.04.2026-30.04.2026)
P1
[7 empty] | Tutanak Ek No: | 1
İmalatın Yeri: | S06-Barbaros İstasyonu Hat-2 HY P1 Tüneli 4.Aşama (Alt Yarı)
Tutanak Genel No: | 2026.04-006
Tutanak Özel No: | S06.H2.HY.P1.A4.002
Tutanak Tarihi: | 2026-04-30
ATF No | Tarih | Kilometre | Çelik Hasır | Püskürtme Betonu | İksa Tipi | Geçici İnvert Çelik İksa HEB160 | Kalıcı Çelik İksa HEB200
KDO-NATM-S06-1174 | 2026-04-01 | 1395.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-4 |  | 1
KDO-NATM-S06-1174 | 2026-04-01 | 1396.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-5 |  | 1
KDO-NATM-S06-1174 | 2026-04-01 | 1396.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-6 |  | 1
KDO-NATM-S06-1178 | 2026-04-02 | 1393.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-1 |  | 1
KDO-NATM-S06-1178 | 2026-04-02 | 1393.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-2 |  | 1
KDO-NATM-S06-1178 | 2026-04-02 | 1394.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-3 |  | 1
KDO-NATM-S06-1182 | 2026-04-03 | 1388.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-1 |  | 1
KDO-NATM-S06-1182 | 2026-04-03 | 1389.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-2 |  | 1
KDO-NATM-S06-1182 | 2026-04-03 | 1390.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-3 |  | 1
KDO-NATM-S06-1182 | 2026-04-03 | 1390.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-4 |  | 1
KDO-NATM-S06-1183 | 2026-04-03 | 1391.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-5 |  | 1
KDO-NATM-S06-1183 | 2026-04-03 | 1392.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-6 |  | 1
KDO-NATM-S06-1186 | 2026-04-04 | 1386.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-4 |  | 1
KDO-NATM-S06-1186 | 2026-04-04 | 1387.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-5 |  | 1
KDO-NATM-S06-1186 | 2026-04-04 | 1387.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-6 |  | 1
KDO-NATM-S06-1189 | 2026-04-07 | 1384.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-1 |  | 1
KDO-NATM-S06-1189 | 2026-04-07 | 1384.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-2 |  | 1
KDO-NATM-S06-1189 | 2026-04-07 | 1385.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-3 |  | 1
KDO-NATM-S06-1193 | 2026-04-10 | 1381.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-4 |  | 1
KDO-NATM-S06-1193 | 2026-04-10 | 1382.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-5 |  | 1
KDO-NATM-S06-1193 | 2026-04-10 | 1383.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-6 |  | 1
KDO-NATM-S06-1195 | 2026-04-11 | 1379.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-1 |  | 1
KDO-NATM-S06-1195 | 2026-04-11 | 1380.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-2 |  | 1
KDO-NATM-S06-1195 | 2026-04-11 | 1381.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-3 |  | 1
KDO-NATM-S06-1197 | 2026-04-13 | 1377.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-4 |  | 1
KDO-NATM-S06-1197 | 2026-04-13 | 1378.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-5 |  | 1
KDO-NATM-S06-1197 | 2026-04-13 | 1378.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-6 |  | 1
KDO-NATM-S06-1203 | 2026-04-15 | 1375.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-1 |  | 1
KDO-NATM-S06-1203 | 2026-04-15 | 1375.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-2 |  | 1
KDO-NATM-S06-1203 | 2026-04-15 | 1376.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-3 |  | 1
KDO-NATM-S06-1207 | 2026-04-16 | 1372.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-4 |  | 1
KDO-NATM-S06-1207 | 2026-04-16 | 1373.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-5 |  | 1
KDO-NATM-S06-1207 | 2026-04-16 | 1374.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-6 |  | 1
KDO-NATM-S06-1208 | 2026-04-16 | 1370.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-1 |  | 1
KDO-NATM-S06-1208 | 2026-04-16 | 1371.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-2 |  | 1
KDO-NATM-S06-1208 | 2026-04-16 | 1372.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-3 |  | 1
KDO-NATM-S06-1211 | 2026-04-17 | 1368.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-4 |  | 1
KDO-NATM-S06-1211 | 2026-04-17 | 1369.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-5 |  | 1
KDO-NATM-S06-1211 | 2026-04-17 | 1369.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-6 |  | 1
KDO-NATM-S06-1219 | 2026-04-20 | 1366.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-1 |  | 1
KDO-NATM-S06-1219 | 2026-04-20 | 1366.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-2 |  | 1
KDO-NATM-S06-1219 | 2026-04-20 | 1367.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-3 |  | 1
KDO-NATM-S06-1221 | 2026-04-21 | 1363.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-4 |  | 1
KDO-NATM-S06-1221 | 2026-04-21 | 1364.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-5 |  | 1
KDO-NATM-S06-1221 | 2026-04-21 | 1365.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-6 |  | 1
KDO-NATM-S06-1223 | 2026-04-22 | 1361.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-1 |  | 1
KDO-NATM-S06-1223 | 2026-04-22 | 1362.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-2 |  | 1
KDO-NATM-S06-1223 | 2026-04-22 | 1363.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-3 |  | 1
KDO-NATM-S06-1224 | 2026-04-23 | 1359.29 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-4 |  | 1
KDO-NATM-S06-1224 | 2026-04-23 | 1360.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-5 |  | 1
KDO-NATM-S06-1224 | 2026-04-23 | 1360.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-6 |  | 1
KDO-NATM-S06-1226 | 2026-04-24 | 1356.66 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | (boş)
KDO-NATM-S06-1226 | 2026-04-24 | 1357.04 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-1 |  | 1
KDO-NATM-S06-1226 | 2026-04-24 | 1357.79 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-2 |  | 1
KDO-NATM-S06-1226 | 2026-04-24 | 1358.54 | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı | Umbrella-3 |  | 1
Genel Toplam | [6 empty] | 54
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.

## BULON
KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE
M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ
BULON İCMALİ (01.04.2026-30.04.2026)
P1
[5 empty] | Tutanak Ek No: | 2
İmalatın Yeri: | S06-Barbaros İstasyonu Hat-2 HY P1 Tüneli 4.Aşama (Alt Yarı)
Tutanak Genel No: | 2026.04-006
Tutanak Özel No: | S06.H2.HY.P1.A4.002
Tutanak Tarihi: | 2026-04-30
ATF No | Tarih | Kilometre | 4 mt Kaya Bulonu (adet) | 6 mt Kaya Bulonu (adet) | 8 mt Kaya Bulonu (adet)
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1385.17 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1385.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1394.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1395.67 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1396.42 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1397.17 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1397.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1398.67 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1399.42 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1400.17 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1400.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1401.67 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1402.42 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1403.17 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1403.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1404.67 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1405.42 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1406.17 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1406.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1407.67 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1408.42 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1409.17 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1409.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1410.67 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1411.42 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1412.17 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1412.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1413.67 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1379.17 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1379.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1380.67 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1381.42 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1382.17 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1382.92 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1383.67 |  |  | 3
TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1384.42 |  |  | 3
Genel Toplam (adet) |  |  |  |  | 108
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.

## UMBRELLA ARCH (hidden)
KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE
M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ
UMBRELLA ARCH İCMALİ (01.04.2026-30.04.2026)
P1
|  |  |  | Tutanak Ek No: | 0
| İmalatın Yeri: | S06-Barbaros İstasyonu Hat-2 HY P1 Tüneli 4.Aşama (Alt Yarı)
| Tutanak Genel No: | 2026.04-006
| Tutanak Özel No: | S06.H2.HY.P1.A4.002
| Tutanak Tarihi: | 2026-04-30
| ATF No | Tarih | Kilometre | Umbrella Arch (metre)
| KDO-NATM-S07-141 | 2025-08-05 | 2119.6 | 423
| Genel Toplam (metre) |  |  | 423
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.

## ZEMİN ÇİVİSİ (hidden)
KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE
M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ
ZEMİN ÇİVİSİ İCMALİ (01.04.2026-30.04.2026)
P1
|  |  |  | Tutanak Ek No: | 0
İmalatın Yeri: | S06-Barbaros İstasyonu Hat-2 HY P1 Tüneli 4.Aşama (Alt Yarı)
Tutanak Genel No: | 2026.04-006
Tutanak Özel No: | S06.H2.HY.P1.A4.002
Tutanak Tarihi: | 2026-04-30
ATF No | Tarih | Kilometre | Ø 14 'lük Zemin Çivisi (metre) | Ø 26 'lık Zemin Çivisi (metre)
KDO-NATM-S07-141 | 2025-08-05 | 2119.6 | 162
Genel Toplam (metre) |  |  | 162
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.
Bu şekil bir dilimleyiciyi gösterir. Dilimleyiciler Excel 2010 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Şekil daha önceki bir Excel sürümünde değiştirildiyse veya çalışma kitabı Excel 2003 veya önceki sürümünde kaydedildiyse, dilimleyici kullanılamaz.

## AYNA (hidden)
KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE
M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ
AYNA İCMALİ (01.04.2026-30.04.2026)
P1
[6 empty] | Tutanak Ek No: | 0
İmalatın Yeri: |  | S06-Barbaros İstasyonu Hat-2 HY P1 Tüneli 4.Aşama (Alt Yarı)
Tutanak Genel No: |  | 2026.04-006
Tutanak Özel No: |  | S06.H2.HY.P1.A4.002
Tutanak Tarihi: |  | 2026-04-30
AYNA İMALATLARI
Sıra No |  | Km | Yeri |  | Çelik Hasır | Püskürtme Betonu
1 |  | 1438.24 | Üst Yarı | Tip - 6 Geçici İksa | Q589/589 Çift Kat | 30 cm atıldı

## DATA
Tutanak Genel No (Elle) | Tutanak Özel No (Elle) | Kazı Boyu için Kullan | Ödeme | Tip | Şantiye Adı Yeri | Tünel Adı | Tünel Tipi | Aşama | Yeri | ATF No | Tarih | Kilometre | Açıklama | Açıklama-2 | Kazı | Çelik Hasır | Püskürtme Betonu | Çelik İksa HEB160 | Çelik İksa HEB200 | S | Umbrella Arch | Boru Süren | S | 3 mt Kaya Bulonu | 4 mt Kaya Bulonu | 5 mt Kaya Bulonu | 6 mt Kaya Bulonu | 8 mt Kaya Bulonu | S | Ø 14 'lük Zemin Çivisi | Ø 26 'lık Zemin Çivisi | Pah Donatısı
|  | FALSE |  | FALSE | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1103 | 2026-03-13 | 1357.04
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1226 | 2026-04-24 | 1356.66 |  |  | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1226 | 2026-04-24 | 1357.04 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1226 | 2026-04-24 | 1357.79 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1226 | 2026-04-24 | 1358.54 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1224 | 2026-04-23 | 1359.29 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1224 | 2026-04-23 | 1360.04 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1224 | 2026-04-23 | 1360.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1223 | 2026-04-22 | 1361.54 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1223 | 2026-04-22 | 1362.29 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1223 | 2026-04-22 | 1363.04 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1221 | 2026-04-21 | 1363.79 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1221 | 2026-04-21 | 1364.54 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1221 | 2026-04-21 | 1365.29 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1219 | 2026-04-20 | 1366.04 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1219 | 2026-04-20 | 1366.79 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1219 | 2026-04-20 | 1367.54 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1211 | 2026-04-17 | 1368.29 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1211 | 2026-04-17 | 1369.04 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1211 | 2026-04-17 | 1369.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1208 | 2026-04-16 | 1370.54 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1208 | 2026-04-16 | 1371.29 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1208 | 2026-04-16 | 1372.04 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1207 | 2026-04-16 | 1372.79 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1207 | 2026-04-16 | 1373.54 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1207 | 2026-04-16 | 1374.29 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1203 | 2026-04-15 | 1375.04 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1203 | 2026-04-15 | 1375.79 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1203 | 2026-04-15 | 1376.54 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1197 | 2026-04-13 | 1377.29 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1197 | 2026-04-13 | 1378.04 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1197 | 2026-04-13 | 1378.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1195 | 2026-04-11 | 1379.54 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1195 | 2026-04-11 | 1380.29 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1195 | 2026-04-11 | 1381.04 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1193 | 2026-04-10 | 1381.79 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1193 | 2026-04-10 | 1382.54 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1193 | 2026-04-10 | 1383.29 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1189 | 2026-04-07 | 1384.04 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1189 | 2026-04-07 | 1384.79 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1189 | 2026-04-07 | 1385.54 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1186 | 2026-04-04 | 1386.29 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1186 | 2026-04-04 | 1387.04 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1186 | 2026-04-04 | 1387.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1182 | 2026-04-03 | 1388.54 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1182 | 2026-04-03 | 1389.29 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1182 | 2026-04-03 | 1390.04 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1182 | 2026-04-03 | 1390.79 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1183 | 2026-04-03 | 1391.54 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1183 | 2026-04-03 | 1392.29 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1178 | 2026-04-02 | 1393.04 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1178 | 2026-04-02 | 1393.79 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1178 | 2026-04-02 | 1394.54 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1174 | 2026-04-01 | 1395.29 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1174 | 2026-04-01 | 1396.04 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1174 | 2026-04-01 | 1396.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1385.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1385.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1394.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1395.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1396.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1397.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1397.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1398.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1399.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1400.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1400.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1401.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1402.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1403.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1403.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1404.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1405.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1406.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-249 | 2026-04-08 | 1406.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1407.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1408.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1409.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1409.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1410.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1411.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1412.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1412.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-250 | 2026-04-08 | 1413.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1379.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1379.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1380.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1381.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1382.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1382.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1383.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.04-006 | S06.H2.HY.P1.A4.002 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-253 | 2026-04-30 | 1384.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1170 | 2026-03-31 | 1396.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1170 | 2026-03-31 | 1397.54 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1170 | 2026-03-31 | 1398.25 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1170 | 2026-03-31 | 1399.04 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1165 | 2026-03-30 | 1399.79 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1165 | 2026-03-30 | 1400.54 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1165 | 2026-03-30 | 1401.29 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1158 | 2026-03-29 | 1402.04 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1158 | 2026-03-29 | 1402.79 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1158 | 2026-03-29 | 1403.54 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1152 | 2026-03-28 | 1404.29 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1152 | 2026-03-28 | 1405.04 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1152 | 2026-03-28 | 1405.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1147 | 2026-03-27 | 1406.54 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1147 | 2026-03-27 | 1407.29 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1147 | 2026-03-27 | 1408.04 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1146 | 2026-03-27 | 1408.79 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1146 | 2026-03-27 | 1409.54 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1146 | 2026-03-27 | 1410.29 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1138 | 2026-03-25 | 1411.04 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1138 | 2026-03-25 | 1411.79 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1138 | 2026-03-25 | 1412.54 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1133 | 2026-03-24 | 1413.29 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1133 | 2026-03-24 | 1414.04 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1133 | 2026-03-24 | 1414.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1129 | 2026-03-23 | 1415.54 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1129 | 2026-03-23 | 1416.29 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1129 | 2026-03-23 | 1417.04 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1125 | 2026-03-17 | 1417.79 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1125 | 2026-03-17 | 1418.54 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1125 | 2026-03-17 | 1419.29 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1121 | 2026-03-16 | 1420.04 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1121 | 2026-03-16 | 1420.79 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1121 | 2026-03-16 | 1421.54 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1115 | 2026-03-15 | 1422.29 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1115 | 2026-03-15 | 1423.04 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1115 | 2026-03-15 | 1423.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1108 | 2026-03-14 | 1424.54 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1108 | 2026-03-14 | 1425.29 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1108 | 2026-03-14 | 1426.04 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1103 | 2026-03-13 | 1426.79 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1103 | 2026-03-13 | 1427.54 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1103 | 2026-03-13 | 1428.29 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1099 | 2026-03-12 | 1429.04 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1099 | 2026-03-12 | 1429.79 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1099 | 2026-03-12 | 1430.54 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1095 | 2026-03-11 | 1431.29 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1095 | 2026-03-11 | 1432.04 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1095 | 2026-03-11 | 1432.79 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1090 | 2026-03-10 | 1433.54 | KALICI | Umbrella-1 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1090 | 2026-03-10 | 1434.29 | KALICI | Umbrella-2 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1090 | 2026-03-10 | 1435.04 | KALICI | Umbrella-3 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1085 | 2026-03-09 | 1435.79 | KALICI | Umbrella-4 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1085 | 2026-03-09 | 1436.54 | KALICI | Umbrella-5 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1085 | 2026-03-09 | 1437.29 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1085 | 2026-03-09 | 1437.94 | KALICI | Umbrella-6 | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı |  | 1
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | TRUE |  | KAZI-PÜS-H.ÇELİK | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | KDO-NATM-S06-1086 | 2026-03-09 | 1438.24 | KALICI |  | Tamamlandı | Q589/589-Çift Kat | 30 cm atıldı
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-231 | 2026-03-14 | 1431.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-231 | 2026-03-14 | 1432.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-231 | 2026-03-14 | 1433.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-231 | 2026-03-14 | 1433.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-231 | 2026-03-14 | 1434.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-231 | 2026-03-14 | 1435.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-231 | 2026-03-14 | 1436.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-231 | 2026-03-14 | 1436.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-231 | 2026-03-14 | 1437.62 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1414.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1415.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1415.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1416.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1417.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1418.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1418.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1419.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1420.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1421.17 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1421.92 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1422.67 | 0.75 | [14 empty] | 3
2026.03-012 | S06.H2.HY.P1.A4.001 | FALSE |  | BULON | S06-Barbaros İstasyonu | Hat-2 HY | P1 | 4.Aşama | Alt Yarı | TBT-NATM-S06-239 | 2026-03-30 | 1423.42 | 0.75 | [14 empty] | 3
Note on M162: Rahman BASAK: 0,65
Note on M163: Rahman BASAK: 0,65

## AYNA TAKİP
Dönemi | Hk No | Sıra No | Km | Yeri |  | Çelik Hasır | Püskürtme Betonu | Kalınlık | Alan | Hasır
2025-07-01 | 3 | 1 | 2101.61 | Üst Yarı | 1 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 27.35
2025-07-01 | 3 | 2 | 2102.36 | Üst Yarı | 2 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.106
2025-07-01 | 3 | 3 | 2103.11 | Üst Yarı | 3 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.879
2025-07-01 | 3 | 4 | 2103.11 | Üst Yarı | 3 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı 8 m² | 0.15 | 8 | 0.02776
2025-07-01 | 3 | 5 | 2103.86 | Üst Yarı | 4 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 29.536
2025-07-01 | 3 | 6 | 2104.61 | Üst Yarı | 5 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 30.158
2025-07-01 | 3 | 7 | 2105.36 | Üst Yarı | 6 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı | 0.15 | 30.868 | 0.12496
2025-07-01 | 3 | 8 | 2106.11 | Üst Yarı | 1 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 27.35
2025-07-01 | 3 | 9 | 2106.86 | Üst Yarı | 2 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.106
2025-07-01 | 3 | 10 | 2107.61 | Üst Yarı | 3 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.879
2025-07-01 | 3 | 11 | 2107.61 | Üst Yarı | 3 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı 8 m² | 0.15 | 8 | 0.02776
2025-07-01 | 3 | 12 | 2108.36 | Üst Yarı | 4 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 29.536
2025-07-01 | 3 | 13 | 2109.11 | Üst Yarı | 5 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 30.158
2025-07-01 | 3 | 14 | 2109.86 | Üst Yarı | 6 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı | 0.15 | 30.868 | 0.12496
2025-07-01 | 3 | 15 | 2110.61 | Üst Yarı | 1 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 27.35
2025-07-01 | 3 | 16 | 2111.36 | Üst Yarı | 2 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.106
2025-07-01 | 3 | 17 | 2112.11 | Üst Yarı | 3 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.879
2025-07-01 | 3 | 18 | 2112.11 | Üst Yarı | 3 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı 8 m² | 0.15 | 8 | 0.02776
2025-07-01 | 3 | 19 | 2112.86 | Üst Yarı | 4 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 29.536
2025-07-01 | 3 | 20 | 2113.61 | Üst Yarı | 5 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 30.158
2025-07-01 | 3 | 21 | 2114.36 | Üst Yarı | 6 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı | 0.15 | 30.868 | 0.12496
2025-07-01 | 3 | 22 | 2115.18 | Üst Yarı | 6 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 30.868
2025-07-01 | 3 | 23 | 2115.85 | Üst Yarı | 1 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 27.35
2025-07-01 | 3 | 24 | 2116.6 | Üst Yarı | 2 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.106
2025-07-01 | 3 | 25 | 2117.35 | Üst Yarı | 3 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.879
2025-07-01 | 3 | 26 | 2117.35 | Üst Yarı | 3 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı 8 m² | 0.15 | 8 | 0.02776
2025-08-01 | 3 | 27 | 2118.1 | Üst Yarı | 4 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 29.536
2025-08-01 | 3 | 28 | 2118.1 | Üst Yarı | 4 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı 8 m² | 0.15 | 8 | 0.02776
2025-08-01 | 3 | 29 | 2118.85 | Üst Yarı | 5 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 30.158
2025-08-01 | 3 | 30 | 2119.6 | Üst Yarı | 6 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı | 0.15 | 30.868 | 0.12496
2025-08-01 | 3 | 31 | 2120.35 | Üst Yarı | 1 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 27.35
2025-08-01 | 3 | 32 | 2121.1 | Üst Yarı | 2 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.106
2025-08-01 | 3 | 33 | 2121.1 | Üst Yarı | 2 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı 8 m² | 0.15 | 8 | 0.02776
2025-08-01 | 3 | 34 | 2121.85 | Üst Yarı | 3 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 28.879
2025-08-01 | 3 | 35 | 2122.6 | Üst Yarı | 4 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 29.536
2025-08-01 | 3 | 36 | 2122.6 | Üst Yarı | 4 | Q221/221 Tek Kat | 15 cm atıldı 6 m² | 0.15 | 6 | 0.02082
2025-08-01 | 3 | 37 | 2123.35 | Üst Yarı | 5 |  | 5 cm atıldı | 0.05 | 30.158
2025-08-01 | 3 | 38 | 2124.48 | Üst Yarı | 6 | Q589/589 Çift Kat | 30 cm atıldı | 0.3 | 30.868 | 0.3026

## Kontrol
|  |  |  | KM1 | 1356.66 | 0
|  |  |  | KM2 | 1438.54 | 0 |  | Aynadan dolayı ilave ilerleme var
İş Kalemi No | Açıklama | Birimi | Birim Fiyat | Toplam | Kalıcı | Geçici | Ayna
018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı | m³ | 5075 | 2450.973 | 2386.802 | 0 | 64.1714
019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması | m³ | 600 | 0
019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1500 | 0
020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 15334 | 296.129 | 222.6969 | 0 | 73.4318
021.A | Delgi boyu =< 30m | m | 248
021.B | Delgi boyu > 30m | m | 371
022.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 2250 | 0
022.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 8000 | 0
022.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 8288 | 0
022.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 12000 | 0
022.E | L=8 m Kaya Bulonu | adet | 28000 | 174
023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 375 | 0
023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 388 | 0
024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) | ton | 102000 | 80.62 | 80.6198 | 0
025 | Umbrella Arch Yapılması | m | 3400 | 0
026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe | m² | 510
026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran | m² | 1200
027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) | m | 2160
028.A | Kalıp (invert ve şaft için) | m² | 4150
028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) | m² | 1500
028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı | m² | 500
029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 6030
029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme | m³ | 10355
029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer | m³ | 10355
029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 | m³ | 10355
030.A | Çelik Donatı (S220 ) | ton | 46250 | 4.03 | 4.03
030.B | Çelik Donatı (S420a ) | ton | 92500 | 0 | 0
030.C | Çelik hasır (S500 ) | ton | 97333 | 22.323 | 21.333 | 0 | 0.98983
030.D | Paslanmaz Çelik Plaka | kg | 150
030.E | Block-out Kutusu | kg | 180
32433922.12
Note on F8: Sinan UZER: Kontak kesintili