## Para Yazdırma (hidden)
56623824.07 | ElliAltıMilyonAltıyüzYirmiÜçBinSekizyüzYirmiDörtLiraYediKuruş
56623824.07 | 100000000000000 | 0 |  |  | 1 | Bir | 1 | On | 1 | Yüz
56623824.07 | 10000000000000 | 0 |  |  | 2 | İki | 2 | Yirmi | 2 | İkiyüz
56623824.07 | 1000000000000 | 0 |  |  | 3 | Üç | 3 | Otuz | 3 | Üçyüz
56623824.07 | 100000000000 | 0 |  |  | 4 | Dört | 4 | Kırk | 4 | Dörtyüz
56623824.07 | 10000000000 | 0 |  |  | 5 | Beş | 5 | Elli | 5 | Beşyüz
56623824.07 | 1000000000 | 0 |  |  | 6 | Altı | 6 | Altmış | 6 | Altıyüz
56623824.07 | 100000000 | 0 |  |  | 7 | Yedi | 7 | Yetmiş | 7 | Yediyüz
56623824.07 | 10000000 | 5 | Elli |  | 8 | Sekiz | 8 | Seksen | 8 | Sekizyüz
6623824.07 | 1000000 | 6 | Altı | Milyon | 9 | Dokuz | 9 | Doksan | 9 | Dokuzyüz
623824.07 | 100000 | 6 | Altıyüz
23824.07 | 10000 | 2 | Yirmi
3824.07 | 1000 | 3 | Üç | Bin
824.07 | 100 | 8 | Sekizyüz
24.07 | 10 | 2 | Yirmi
4.07 | 1 | 4 | Dört | Lira
0.07 | 0.1 | 0
0.07 | 0.01 | 7 | Yedi | Kuruş

## Veri
GENEL BİLGİLER
Sözleşme Bedeli (Mektup Sayfasına Lazım) | : | 21982861000
İşin Adı | : | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
İdare Genel Adı | : | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İdare Müdürlük | : | Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İdare Tam Adı | : | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Danışman | : | Yüksel Proje A.Ş.
Yüklenici | : | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
İhale Tarihi | : | 2024-11-18
İhale Bedeli | : | 21.982.861.000,00 TL + KDV
Sözleşme Tarihi ve No'su | : | 13.12.2024-2024/1524796
Sözleşmenin Noter'ce Tescil Tarihi No'su | : | 13.12.2024/59781
İşyeri Teslim Tarihi | : | 2024-12-27
İşe Başlama Tarihi | : | 2024-12-27
Sözleşmeye Göre İşin Süresi | : | 1440 gün
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi | : | 2028-12-06
Verilen Avanslar Toplamı | : | 0
Bir Önceki Hakediş No | : | 5
Bir Önceki Hakediş Tarihi | : | 01.04.2026
Bu Hakediş No | : | 6
Hakediş Tarihi | : | 2026-04-30
İDARE | : | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Raylı Sistem Daire Başkan V. | : | Erman ERYILMAZ
Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürü | : | Ahmet ÖNAL
İnşaat Müdür Yardımcısı | : | Osman ŞAHİN
E&M Müdür Yardımcısı | : | Hakan ARZU
Kontrol Mühendisi | : | Mehmet Zeki ERTÜRK
Kontrol Mühendisi | : | Atilla ALKAN
Kontrol Mühendisi | : | Selçuk ŞİYHAN
Kontrol Mühendisi | : | Ferhat KARAOĞLAN
Kontrol Mühendisi | : | Yavuz TAŞ
Kontrol Mühendisi | : | Uğur ERKEN
Kontrol Mühendisi | : | Özkan SAĞIR
Kontrol Mühendisi | : | Hasan Tecelli TEMÜZ
Kontrol Mühendisi | : | Yasin YEŞİLDAĞ
Kontrol Mühendisi | : | Ahmet Resul KESKİN
Kontrol Mühendisi | : | Hakan KUK
Kontrol Teknikeri | : | Hasan Fehmi KARACA
DANIŞMAN | : | YÜKSEL PROJE A.Ş.
Proje Müdürü | : | Orhan KOCA
İnşaat Kontrol Amiri | :
Elektromekanik İşler Kontrol Amiri | : | Fatih AYDIN
Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi | : | Yılmaz SATI
Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi | : | Aybüke YEĞEN
YÜKLENİCİ | : | KALYON-ÖZGÜN METRO İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI
Proje Müdürü | : | Kemal YERLİ
Teknik Ofis Müdürü | : | Serpil ÖZYILMAZ

## İmza Matris (hidden)
|  |  | Açıkta | Tünel | Jeo | İnce | Elektrik | Sinyal | Haberleşme | Çevresel | Yardımcı | Yürüyen Merdiven | Demiryolu | Sistem Müh | M1A-M1B | Diğer Kurum
Raylı Sistem Daire Başkanı | Ceyhun AVŞAR | Genel |  |  |  |  | Yavuz TAŞ | Yavuz TAŞ | Ferhat KARAOĞLAN | M.Zeki ERTÜRK | M.Zeki ERTÜRK | M.Zeki ERTÜRK |  | Hasan Tecelli TEMÜZ | M.Zeki ERTÜRK | M.Zeki ERTÜRK
Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürü | Ahmet ÖNAL | Genel |  |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi | Elektrik Kontrol Mühendisi | Elektronik Kontrol Mühendisi | Yavuz TAŞ | Ferhat KARAOĞLAN |  |  | İnşaat Kontrol Mühendisi | Ferhat KARAOĞLAN | Ferhat KARAOĞLAN
İnşaat Müdür Yardımcısı | Osman ŞAHİN | Genel |  | Yasin YEŞİLDAĞ | Yasin YEŞİLDAĞ |  |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi | Elektronik Kontrol Mühendisi |  | Hasan Tecelli TEMÜZ |  | Elektronik Kontrol Mühendisi | Elektronik Kontrol Mühendisi
E&M Müdür Yardımcısı | Hakan ARZU | Barbaros | Özkan SAĞIR | Maden Kontrol Mühendisi | Maden Kontrol Mühendisi | Hakan KUK | [6 empty] | İnşaat Kontrol Mühendisi |  |  | Özkan SAĞIR
Kontrol Mühendisi | M.Zeki ERTÜRK | Malazgirt | İnşaat Kontrol Mühendisi | Yasin YEŞİLDAĞ | Yasin YEŞİLDAĞ | Mimar / Kontrol Mühendisi | [6 empty] | Hasan Tecelli TEMÜZ |  |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
Kontrol Mühendisi | Atilla ALKAN | Mimar Sinan | Atilla ALKAN | Maden Kontrol Mühendisi | Maden Kontrol Mühendisi | Ahmet Resul KESKİN | [6 empty] | İnşaat Kontrol Mühendisi |  |  | Atilla ALKAN
Kontrol Mühendisi | İnşaat Kontrol Mühendisi | Fatih | İnşaat Kontrol Mühendisi | Yasin YEŞİLDAĞ | Yasin YEŞİLDAĞ | Mimar / Kontrol Mühendisi | [6 empty] | Hasan Tecelli TEMÜZ |  |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
Kontrol Mühendisi | Ferhat KARAOĞLAN | Halkalı | Hasan Tecelli TEMÜZ | Maden Kontrol Mühendisi | Maden Kontrol Mühendisi | Ahmet Resul KESKİN | [6 empty] | İnşaat Kontrol Mühendisi |  |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
Kontrol Mühendisi | Elektronik Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi | [9 empty] | İnşaat Kontrol Mühendisi
Kontrol Mühendisi | Uğur ERKEN
Kontrol Mühendisi | Harita Kontrol Mühendisi
Kontrol Mühendisi | Hasan Tecelli TEMÜZ
Kontrol Mühendisi | İnşaat Kontrol Mühendisi
Kontrol Mühendisi | Ahmet Resul KESKİN
Kontrol Mühendisi | Mimar / Kontrol Mühendisi
Kontrol Teknikeri | Hasan Fehmi KARACA
İnşaat Kontrol Teknikeri

## İndeks
T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
Hakediş No : 6 (01.04.2026 - 30.04.2026)
DİZİ PUSULASI
Sıra No | Açıklama | Sayfa Sayısı
| Bütçe Finansman ve Denetim Müdürlüğü'ne yazı | 1
| Ödeme Emri Belgesi | 1
| Fatura | 1
| Vergi ve SGK Borcu Yoktur Yazıları | 2
1 | Hakediş İtiraz Dilekçeleri | -
2 | Hakediş Raporu Kapağı ve İcmal | 4
3 | İhtiyat ve Ek Kesin Teminat Kesintisi Yerine Verilen Teminat Mektupları Listesi, Avans Kesintisi Takip Tablosu | 10 | Elle
4 | Fiyat Farkı İcmali ve Hesap Tabloları | 5 | Elle
5 | Yapılan İşler (İcmal Özet + İmalat) | 40
6 | Yeşil Defter Sayfaları | 26
7 | Metrajlar | 104 | Elle
8 | NATM İmalat Tutanakları |  |  | 354
9 | NATM İmalat Birim Miktarlar | 26
10 | Yüklenici Firmadan İşçi Alacağı Olmadığına Dair İlan Tutanağı | 2
11 | All Risk Sigorta Poliçesi | 29
12 | Vekaletname | 3
254
Yalnız 12 kalem ve 254 sayfadır.

## İmza Yetkilileri
T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
İMZA YETKİLİLERİ LİSTESİ
| Açıklama | İmza Yetkilileri (İBB) | Sayfa Numaraları | İmza Yetkilileri (Müşavir) | Sayfa Numaraları | İmza Yetkilileri (Yüklenici) | Sayfa Numaraları
1 | Hakediş Kapak ve İcmal | Erman ERYILMAZ | Kapak 4 | Orhan KOCA | Kapak 2 - 4 | Kemal YERLİ | Kapak 2 - 4
|  | Ahmet ÖNAL | Kapak 4 | Sinan GENÇTÜRK | Kapak 2 - 4
|  | Osman ŞAHİN | Kapak 2 - 4 | Fatih AYDIN | Kapak 2 - 4
|  | Hakan ARZU | Kapak 2 - 4
|  | Mehmet Zeki ERTÜRK | Kapak 2 - 4
|  | Atilla ALKAN | Kapak 2 - 4
|  | Ferhat KARAOĞLAN | Kapak 2 - 4
|  | Yavuz TAŞ | Kapak 2 - 4
|  | Uğur ERKEN | Kapak 2 - 4
|  | Özkan SAĞIR | Kapak 2 - 4
|  | Hasan Tecelli TEMÜZ | Kapak 2 - 4
|  | Yasin YEŞİLDAĞ | Kapak 2 - 4
|  | Ahmet Resul KESKİN | Kapak 2 - 4
|  | Hakan KUK | Kapak 2 - 4
|  | Hasan Fehmi KARACA | Kapak 2 - 4
2 | İşçi Alacağı Tutanağı |  |  | Fatih AYDIN | 1 | Kemal YERLİ | 1
3 | Teminat Mektupları İcmalleri Fiyat Farkı İcmali Fiyat Farkı Hesabı Avans Kesintisi Takip Tabloları | Osman ŞAHİN | 3 - 6 | Orhan KOCA | 3 - 6 | Kemal YERLİ | 3 - 6
|  | Hakan ARZU | 3 - 6 | Fatih AYDIN | 3 - 6
|  | Atilla ALKAN | 3 - 4 | Yılmaz SATI | 5 - 6
|  | Yasin YEŞİLDAĞ | 5 - 6 | Aybüke YEĞEN | 5 - 6
4 | Yapılan İşler İcmali | Osman ŞAHİN | 8 - 17 / 31 / 33 | Orhan KOCA | 8-38 | Kemal YERLİ | 8 - 38
|  | Hakan ARZU | 19 - 30 / 32 - 38 | Fatih AYDIN | 19 - 30 / 32 - 38
|  | Mehmet Zeki ERTÜRK | 27-30 / 37 | Yılmaz SATI | 8-38
|  | Atilla ALKAN | 8 - 10 | Aybüke YEĞEN | 8-38
|  | Ferhat KARAOĞLAN | 23 - 26 / 28
|  | Yavuz TAŞ | 18 - 23 / 26 / 33-36
|  | Özkan SAĞIR | 8 - 12
|  | Hasan Tecelli TEMÜZ | 8 - 10/ 31
|  | Yasin YEŞİLDAĞ | 11 - 12
|  | Ahmet Resul KESKİN | 13 - 17 / 33
|  | Hakan KUK | 13 - 17 / 33
5 | Yeşil Defter | Osman ŞAHİN | 39 | Orhan KOCA | 39 - 63 | Kemal YERLİ | 41 - 64
|  | Hakan ARZU | 39 / 58 / 63 | Fatih AYDIN | 48-63
|  | Mehmet Zeki ERTÜRK | 39 / 54-56 / 62 | Sinan GENÇTÜRK | 40-47/63
|  | Atilla ALKAN | 39-41 | Selami IŞIK | 41/43
|  | Ferhat KARAOĞLAN | 39 / 51-53 / 55 | Ceyda Sena BALABAN | 41
|  | Yavuz TAŞ | 39 / 48-51 / 53 / 59-61
|  | Özkan SAĞIR | 39-42
|  | Hasan Tecelli TEMÜZ | 39-41/57
|  | Yasin YEŞİLDAĞ | 39 / 42-43
|  | Ahmet Resul KESKİN | 39 / 44-47/ 59
|  | Hakan KUK | 39 / 44-47/ 59
6 | Metrajlar | Mehmet Zeki ERTÜRK |  | Fatih AYDIN |  | Kemal YERLİ | Tüm Metrajlar
|  | Atilla ALKAN |  | Sinan GENÇTÜRK | 72-186
|  | Ferhat KARAOĞLAN |  | Selami IŞIK | 65-70
|  | Yavuz TAŞ |  | Ceyda Sena BALABAN
|  | Özkan SAĞIR | 72-186
Hasan Tecelli TEMÜZ
|  | Yasin YEŞİLDAĞ | 65-70
Ahmet Resul KESKİN
Hakan KUK
7 | Tutanaklar | Özkan SAĞIR | 72-186 | Sinan GENÇTÜRK | 72-186 | Kemal YERLİ | Tüm Metrajlar

## Ön Yazı
Sözleşmemiz Aylık Hakediş Raporları ve Düzenlenmesi 33.36 maddesine istinaden 12.12.2024 Tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamını, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

## NT Ksnt Tkp (Çıktı Alınmayacak) (hidden)
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
NAKİT TEMİNAT KESİNTİ TAKİP TABLOSU
[8 empty] | Hakediş No : | 6
[8 empty] | Hakediş Tarihi : | 2026-04-30
| Mektup Türü | Mektup Değeri (TL) | Teminat Kümülatif Tutar (TL) |  | Alınış Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Alındığı Banka | Mektup No | Verildiği Hakediş No
| Kesin Teminat Mektubu | 164542.47 | 164542.47 |  | 2025-04-21 | 2032-01-20 | Halkbank | 0614MW028860 | 1
| Kesin Teminat Mektubu | 329134.32 | 493676.79 |  | 2025-04-21 | 2032-01-20 | Halkbank | 1451MW016535 | 1
| Kesin Teminat Mektubu | 349965 | 843641.79 |  | 2025-08-25 | 2032-01-20 | Halkbank | 0614MW029539 | 2
| Kesin Teminat Mektubu | 700035 | 1543676.79 |  | 2025-08-25 | 2032-01-20 | Halkbank | 1451MW017242 | 2
| Elle girildi | 5627605.6
| Toplam Metkup Tutarı: |  | 7171282.39
| 6 |  |  |  | #REF! | TL
| 6 |  |  |  | #REF! | TL (Sözleşme Madde 30.2 Yapılan İmalatlara Ait Tutarın %5'i) |  |  |  | #REF!
| 6 |  |  |  | 7171282.39 | TL |  |  |  |  | #REF! | TL TEMİNAT KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|  |  | Verilmesi Gereken Toplam Mektup Tutarı | #REF! | Verilen Toplam Mektup Tutarı olduğu için | [5 empty] | TEMİNAT KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR.
#REF!
YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Fatih AYDIN
Elektromekanik Kontrol Amiri
Kemal YERLİ |  |  | Orhan KOCA |  |  |  | Osman ŞAHİN |  | Hakan ARZU
Proje Müdürü |  |  | Proje Müdürü |  |  |  | İnşaat Müdür Yardımcısı |  | E&M Müdür Yardımcısı

## EFF Ksnt Tkp(Çıktı Alınmayacak) (hidden)
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
FİYAT FARKI EK KESİN TEMİNATI KESİNTİ TAKİP TABLOSU
[8 empty] | Hakediş No : | 6
[8 empty] | Hakediş Tarihi : | 2026-04-30
| Mektup Türü | Mektup Değeri | Teminat Kümülatif Tutar |  | Alınış Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Alındığı Banka | Mektup No | Verildiği Hakediş No
| Fiyat Farkı Ek Kesin Teminat Mektubu | 2913.33 | 2913.33 |  | 2025-04-21 | 2032-01-20 | Halkbank | 0614MW028859 | 1
| Fiyat Farkı Ek Kesin Teminat Mektubu | 5827.52 | 8740.85 |  | 2025-04-21 | 2032-01-20 | Halkbank | 1451MW016534 | 1
| Fiyat Farkı Ek Kesin Teminat Mektubu | 59994 | 68734.85 |  | 2025-08-25 | 2032-01-20 | Halkbank | 0614MW029540 | 2
| Fiyat Farkı Ek Kesin Teminat Mektubu | 120006 | 188740.85 |  | 2025-08-25 | 2032-01-20 | Halkbank | 1451MW017248 | 2
| Elle Girildi | 734011.2 | 922752.05
922752.05
922752.05
922752.05
922752.05
922752.05
922752.05
922752.05
922752.05
| Toplam Metkup Tutarı: |  | 922752.05
| 6 |  |  |  | #REF! | TL |  |  |  | #REF!
| 6 |  |  |  | #REF! | TL (Sözleşme Madde 10.2.1 Toplam Fiyat Farkı Tutarının %6'sı)
| 6 |  |  |  | 922752.05 | TL |  |  |  |  | #REF! | TL TEMİNAT KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|  |  | Verilmesi Gereken Toplam Mektup Tutarı | #REF! | Verilen Toplam Mektup Tutarı olduğu için | [5 empty] | TEMİNAT KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR.
#REF!
YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Fatih AYDIN
Elektromekanik Kontrol Amiri
Kemal YERLİ |  |  | Orhan KOCA |  |  |  | Osman ŞAHİN |  | Hakan ARZU
Proje Müdürü |  |  | Proje Müdürü |  |  |  | İnşaat Müdür Yardımcısı |  | E&M Müdür Yardımcısı

## İşçi Alacak
İŞÇİ ALACAĞI OLMADIĞINA DAİR TUTANAK
İşin Adı | : | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi |  |  |  | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca ihale edilen, Yüklenici Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nin taahhüdü altında yapımı devam eden "Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi" ile ilgili
İdare | : | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü |  |  |  | 30.04.2026
Danışman | : | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | tarihi itibarı ile düzenlenecek hakediş için
Yüklenici | : | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi |  |  |  | 21.04.2026
İhale Bedeli | : | 21.982.861.000,00 TL + KDV |  |  |  | tarihinde 4857 sayılı iş kanununun 36. maddesine göre işçi alacakları ile ilgili ilan yapılmıştır.
Tutanak No'su | : | 6
Tutanak Tarihi | : | 2026-04-30 |  |  |  | Buna göre,
30.04.2026
tarihine kadar işçi alacakları ile ilgili herhangi bir müracaat yapılmamıştır.
T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca ihale edilen, Yüklenici Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nin taahhüdü altında yapımı devam eden "Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi" ile ilgili 30.04.2026 tarihi itibarı ile düzenlenecek hakediş için 21.04.2026 tarihinde 4857 sayılı iş kanununun 36. maddesine göre işçi alacakları ile ilgili ilan yapılmıştır.
İş bu tutanak taraflarca
Buna göre, 30.04.2026 tarihine kadar işçi alacakları ile ilgili herhangi bir müracaat yapılmamıştır. | [5 empty] | 30.04.2026
tarihinde 6 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
İş bu tutanak taraflarca 30.04.2026 tarihinde 6 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
İŞÇİ TEMSİLCİSİ |  |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN
Abdulgafur TEKİN |  |  | Mehmet Ali AKGÜL | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri

## İlan
İLAN TUTANAĞI
İdare T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nce ihale edilen, Yüklenici "KALYON-ÖZGÜN METRO İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ"nin taahhüdü altında yapımı devam eden "Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi" 'nde 6 No’lu hakediş tanzim edilecektir. |  | İdare T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nce ihale edilen, Yüklenici "KALYON-ÖZGÜN METRO İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ"nin taahhüdü altında yapımı devam eden "Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi" 'nde
6
No’lu hakediş tanzim edilecektir.
Adı geçen işte çalışıp, Yüklenici firmadan alacağı bulunan işçilerin, 30.04.2026 tarihine kadar, alacakları olduğuna dair belgeleri ile Danışmanlığımıza müracaatları 4857 sayılı iş kanunun 36.maddesi gereği ilan olunur. |  | Adı geçen işte çalışıp, Yüklenici firmadan alacağı bulunan işçilerin,
30.04.2026
tarihine kadar, alacakları olduğuna dair belgeleri ile Danışmanlığımıza müracaatları 4857 sayılı iş kanunun 36.maddesi gereği ilan olunur.
DANIŞMAN
YÜKSEL PROJE A.Ş.

## Kapak
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | [12 empty] | T.C.
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı | [12 empty] | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi | [12 empty] | Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
[6 empty] | HAKEDİŞ NO: | 6 | [5 empty] | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle
2026-04-30 | [12 empty] | M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
A | )Sözleşme Fiyatlar İle Yapılan İşler Toplam Tutarı | [7 empty] | 37210860.43 | TL | HAKEDİŞ RAPORU
B | )Fiyat Farkı Tutarı (Fiyat Farkı Sayfasından) | [7 empty] | 10372185 | TL
C | )Diğer İşler Tutarı | [7 empty] | 0 | TL |  |  |  |  | No | : | 6
D | )Toplam Tutarı ( A + B + C ) | [7 empty] | 47583045.43 | TL
|  | 01.04.2026 |  | ile | 2026-04-30 |  | TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN İŞLERİN | [7 empty] | Tarihi | : | 2026-04-30
E | 5 | [7 empty] | 0 | TL
F) | Bu Hakedişin Tutarı ( D - E ) | [7 empty] | 47583045.43 | TL |  |  |  |  | Uygulama Yılı | : | 2026-04-30
G | Yatırım Teşvik Kapsamında KDV İstisna Tutarı | [7 empty] | 0 | TL
| I.1) Yurt İçinden Temin Edilen Makina ve Teçhizat (KDV' siz) | [7 empty] | 0 | TL
| I.2) Yurt Dışından Temin Edilen Makina ve Teçhizat (KDV' siz) | [7 empty] | 0 | TL | [6 empty] | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
H | )Bu Hakedişte KDV Uygulanacak Tutar ( F - G ) | [7 empty] | 47583045.43 | TL | Yapılan İşin Adı |  |  |  |  | :
I | )K.D.V Tutarı ( H x %20 ) | [7 empty] | 9516609.09 | TL
J | )Tahakkuk Tutarı ( H + I ) | [7 empty] | 57099654.52 | TL | [6 empty] | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
K) KESİNTİLER ve MAHSUPLAR | Gelir Vergisi Stopajı (H - Avans Kesintisi) x % 1 | [7 empty] | 475830.45 | TL | İşverenin Adı |  |  |  |  | : | Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
| Damga Vergisi (Muaf) | [7 empty] | 0 | TL | [6 empty] | Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
| Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi | [7 empty] | 0 | TL
| İdare Makinası Kiraları | [7 empty] | 0 | TL | Yüklenicinin Adı |  |  |  |  | : | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
| Gecikme Cezası | [7 empty] | 0 | TL
| Sözleşme Avans Mahsubu ( Hakediş ve Avans Kesintisi Takip Cetveli Sayfasından) | [7 empty] | 0 | TL | İhale Bedeli |  |  |  |  | : | 21.982.861.000,00 TL + KDV
| Sözleşme Nakit Teminat Kesintisi ( D x %5 ) 2.379.152,27 TL Nakit Teminat Kesintisi yerine teminat mektubu verilmiştir. | [8 empty] | TL
| Fiyat Farkı Ek Kesin Teminatı (Sözleşme Madde 10.2.1) (B x %6) (Teminat Mektubu Verildiğinden Uygulanmamıştır.) | [8 empty] | TL | İhale Tarihi |  |  |  |  | : | 2024-11-18
| KDV Kanununa göre yapılacak Tevkifatlar | [8 empty] | TL
|  | M) | Kesintiler Toplamı | [5 empty] | 475830.45 | TL | İhale Tenzilatı |  |  |  |  | : | -
[8 empty] | YÜKLENİCİYE ÖDENECEK TUTAR ( J - L ) | 56623824.07 | TL
[9 empty] | ElliAltıMilyonAltıyüzYirmiÜçBinSekizyüzYirmiDörtLiraYediKuruş | # | Sözleşme Tarihi |  |  |  |  | : | 2024-12-13
N | 6 | [7 empty] | 47583045.43 | TL
O | 6 | [7 empty] | 9040778.64 | TL | İşyeri Teslim Tarihi |  |  |  |  | : | 2024-12-27
[11 empty] | İşyeri Başlama Tarihi |  |  |  |  | : | 2024-12-27
[11 empty] | Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  |  |  |  | : | 1440 Gün
[11 empty] | Sözleşmeye Göre İşin Bitiş Tarihi |  |  |  |  | : | 2028-12-06
[11 empty] | Verilen Avanslar Toplamı |  |  |  |  | : | -
[11 empty] | Mahsubu Yapılan Avansın Miktarı |  |  |  |  | : | -
[11 empty] | En Son İlave Keşif Onayının Tarihi, No'su |  |  |  |  | : | -
Verilen Keşif Artışları
[12 empty] | İlave Keşif % 'si |  | İlave Keşif Tutarı |  | Toplam Keşif Bedeli |  |  | Toplam İhale Bedeli
Süre Uzatım Kararlarının
[12 empty] | Tarihi |  | Sayısı | Verilen Süre |  |  | İş Bitim Tarihi
[12 empty] | 2026-02-17 |  | 414655-450 | 347 gün |  |  | 2029-11-18
HAKEDİŞ RAPORU

## İcmal
T.C. | [5 empty] | T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | [5 empty] | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Raylı Sistem Daire Başkanlığı | [5 empty] | Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü | [5 empty] | Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi | [5 empty] | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
İCMAL
Hakediş No: 6 Hakediş Tarihi: 30.04.2026
SIRA NO | İLGİLİ İDARE | İŞİN CİNSİ | HAKEDİŞ NO | FATURA TARİHİ | TUTARI (TL) |  | Hakediş No: 6 Hakediş Tarihi: 30.04.2026 |  |  | SÖZLEŞME FİYATLARI İLE YAPILAN İŞİN TUTARLARI (TL)
[9 empty] | SÖZLEŞME BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ HAKEDİŞ KÜMÜLATİF | BU HAKEDİŞ | BU HAKEDİŞ KÜMÜLATİF
1
2 | [6 empty] | 1 | KABA ve İNCE İNŞAAT İŞLERİ | 14142505792.03 | 0 | 37210860.43 | 37210860.43
[7 empty] | 01.1 | Açıkta İnşaat İşleri | 4405699645.82 | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 01.2 | Tünel İnşaat İşleri | 8608381485.9 | 0 | 37210860.43 | 37210860.43
[7 empty] | 01.3 | Jeoteknik Ölçümler | 160312500 | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 01.4 | İnce İnşaat İşleri | 968112160.31 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 02 | ELEKTRİK İŞLERİ | 1424774746 | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 03 | SİNYALİZASYON SİSTEMİ | 3338487540 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 04 | HABERLEŞME KONTROL VE SİSTEMLERİ | 419129552 | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 05 | ÇEVRESEL KONTROL SİSTEMİ | 274307568 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 06 | YARDIMCI TESİSLER | 360484829 | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | 07 | YÜRÜYEN MERDİVEN | 318420015 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 08 | DEMİRYOLU İŞLERİ | 547112411.12 | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 09 | GENEL HİZMETLER | 221794750 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | M1A ve M1B İŞLERİ | 785843796.85 | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | 11 | DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLER | 75000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | FATURALI GİDERLER | 75000000 | 0 | 0 | 0
10 | [6 empty] | A) | İMALAT İŞLERİ TOPLAMI | 21982861000 | 0 | 37210860.43 | 37210860.43
[7 empty] | B) | İHZARAT İŞLERİ TOPLAMI |  | 0 | 0 | 0
11
[8 empty] | İMALAT ve İHZARAT TUTARI |  | 0 | 37210860.43 | 37210860.43
[7 empty] | C) | FİYAT FARKI (Fiyat Farkı Hesabı Sayfasından) |  | 0 | 10372185 | 10372185
|  |  |  | TOPLAM | 0 |  | D) | KESİNTİLER |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ÖNCEKİ HAKEDİŞ | 0 |  |  | D.1) Daha Önceki Hakedişlerde Yapılan Kesintiler |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BU HAKEDİŞ | 0 |  |  | D.2) Bu hakedişte Yapılan Kesintiler |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | E) | İhale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutarı (A+B+C)-D |  | 0 | 47583045.43 | 47583045.43

## Teminat Mektupları
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
Hakediş No: 6 Hakediş Tarihi: 30.04.2026
TESLİM EDİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI LİSTESİ (İhtiyat Kesintisi)
Sıra No | Teminat Mektubu Tarihi | Teminat Mektubu Sayısı | Teminat Mektubu Tutarı | Teminat Mektubu Kümülatif Tutarı | Teminat Mektubunu Veren Banka | Açıklama |  | Geçerlilik Tarihi
1 | [9 empty] | 47583045.43
2 | [9 empty] | 2379152.2715
3 | [9 empty] | 0
4 | [8 empty] | Verilecek | 2379152.2715
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
6 | Nolu Hakediş itibarı ile toplam hakediş 47.583.045,43 TL olup, 47.583.045,43 x %5 = 2.379.152,27 TL tutarına karşılık Teminat Mektubu verilmiştir
YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN |  | İDARE
Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
|  |  | Fatih AYDIN |  | Atilla Alkan
|  |  | Elektromekanik Kontrol Amiri |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
Kemal YERLİ |  |  | Orhan KOCA |  | Osman ŞAHİN |  | Hakan ARZU
Proje Müdürü |  |  | Proje Müdürü |  | İnşaat Müdür Yardımcısı |  | E&M Müdür Yardımcısı

## Teminat Mektupları (FF)
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
Hakediş No: 6 Hakediş Tarihi: 30.04.2026
TESLİM EDİLEN KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI LİSTESİ
Sıra No | Teminat Mektubu Tarihi | Teminat Mektubu Sayısı | Teminat Mektubu Tutarı | Teminat Mektubu Kümülatif Tutarı | Teminat Mektubunu Veren Banka | Açıklama |  | Geçerlilik Tarihi
1 | 2024-12-13 | 2024121300121256587 | 879358405.72 | 879358405.72 | Halkbank |  |  | 2032-01-20
2 | 2024-12-13 | 2024121300121256627 | 439613254.28 | 1318971660 | Halkbank |  |  | 2032-01-20
Sözleşme bedeli 21.982.861.000,00 TL olup, 21.982.861.000,00 x %6 = 1.318.971.660,00 TL tutarına karşılık Teminat Mektubu verilmiştir
TESLİM EDİLEN KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI LİSTESİ (Fiyat Farkı İçin)
Sıra No | Teminat Mektubu Tarihi | Teminat Mektubu Sayısı | Teminat Mektubu Tutarı | Teminat Mektubu Kümülatif Tutarı | Teminat Mektubunu Veren Banka | Açıklama |  | Geçerlilik Tarihi
1 | [9 empty] | 10372185
2 | [9 empty] | 622331.1
3 | [9 empty] | 0
4 | [8 empty] | Verilecek | 622331.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6 | Nolu Hakediş itibari ile toplam hesaplanan fiyat farkı 10.372.185,00 TL olup, 10.372.185,00 x %6 = 622.331,10 TL tutarına karşılık Teminat Mektubu verilmiştir
YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN |  | İDARE
Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
|  |  | Fatih AYDIN |  | Atilla Alkan
|  |  | Elektromekanik Kontrol Amiri |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
Kemal YERLİ |  |  | Orhan KOCA |  | Osman ŞAHİN |  | Hakan ARZU
Proje Müdürü |  |  | Proje Müdürü |  | İnşaat Müdür Yardımcısı |  | E&M Müdür Yardımcısı

## Fiyat Farkı İcmal
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
FİYAT FARKI İCMALİ
Hakediş No: 5 Hakediş Tarihi: 30.04.2026
| Hakediş No | Hakediş Dönemi | İmalat Dönemi |  | Hakediş Tutarı ( Aylık ) | Hakediş Tutarı ( Kümülatif ) | Avans Kesintisi Tutarı | Avans Kesintisi Tutarı ( Kümülatif ) | İş Programı Nakit Akış (Ay ) | İş Programı Nakit Akış ( Aylık ) | İş Programı Nakit Akış ( Kümülatif ) | İş Programı Nakit Akışına Göre Hakediş Tutarı | Avans Kesintisi Tutarı | Fiyat Farkına Tabi Tutar ( An ) | Pn | B=0,90 | B x (Pn-1) | Ödenmesi Gereken Fiyat Farkı Tutarı (F = An x B x ( Pn - 1 )
[5 empty] | a | b | c = a x % 15,00 | d |  | e | f | g | h = g x % 15,00 | a | l | m |  | n
| 1 | [19 empty] | Geoteknik | Tasarım
[20 empty] | 873600 | 873600
[20 empty] | 873600 | 873600
[20 empty] | 947614.63 | 873600 | 74014.63
[20 empty] | 799585.37 | 873600 | -74014.63
2
3
0
4
5
| 6 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 37210860.43 | 37210860.43 |  |  |  | 2026-01-01 | 466100252.79 | 1563439151.78 | 1563439151.78 | 0 | 37210860.43 | 1.3097 | 0.9 | 0.27874 | 10372185
[15 empty] | Önceki Hakediş Kümülatif | Bu Hakediş | Bu Hakediş Kümülatif
| TOPLAM | [14 empty] | 10372185 | 10372185
| YÜKLENİCİ | [6 empty] | DANIŞMAN | [5 empty] | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | [6 empty] | Yüksel Proje A.Ş. | [5 empty] | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
[8 empty] | Aybüke YEĞEN |  |  | Yılmaz SATI
[8 empty] | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
Yasin YEŞİLDAĞ
[8 empty] | Fatih AYDIN | [5 empty] | Maden Kontrol Mühendisi
Elektromekanik Kontrol Amiri
| Kemal YERLİ | [6 empty] | Orhan KOCA | [5 empty] | Osman ŞAHİN |  |  |  | Hakan ARZU
| Proje Müdürü | [6 empty] | Proje Müdürü | [5 empty] | İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  |  | E&M Müdür Yardımcısı
|  | YÜKLENİCİ | [6 empty] | DANIŞMAN | [5 empty] | İDARE
|  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | [6 empty] | Yüksel Proje A.Ş. | [5 empty] | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
[9 empty] | Aybüke YEĞEN |  |  | Yılmaz SATI
[9 empty] | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
Yasin YEŞİLDAĞ
[9 empty] | Fatih AYDIN | [5 empty] | Maden Kontrol Mühendisi
Elektromekanik Kontrol Amiri
|  | Kemal YERLİ | [6 empty] | Orhan KOCA | [5 empty] | Osman ŞAHİN |  |  |  | Hakan ARZU
|  | Proje Müdürü | [6 empty] | Proje Müdürü | [5 empty] | İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  |  | E&M Müdür Yardımcısı
Note on X20: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Barbaros Uygulama Mart Sunumu

## Fiyat Farkı İcmal (2) (hidden)
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
FİYAT FARKI İCMALİ
[16 empty] | Hakediş No : | 3
[16 empty] | Hakediş Tarihi : | 2025-08-31
| Hakediş No | Hakediş Dönemi | İmalat Dönemi | Hakediş Tutarı ( Aylık ) | Hakediş Tutarı ( Kümülatif ) | Avans Kesintisi Tutarı | Avans Kesintisi Tutarı ( Kümülatif ) | İş Programı Nakit Akış (Ay ) | İş Programı Nakit Akış ( Aylık ) | İş Programı Nakit Akış ( Kümülatif ) | İş Programı Nakit Akışına Göre Hakediş Tutarı | Avans Kesintisi Tutarı | Fiyat Farkına Tabi Tutar ( An ) | Pn | B=0,90 | Ödenmesi Gereken Fiyat Farkı Tutarı (F = An x B x ( Pn - 1 ) | Bir Önceki Hakediş Fiyat Farkı Tutarı | Bu Hakedişte Ödenecek Fiyat Farkı Tutarı
|  |  |  | a | b | c = a x % 15,00 | d |  | e | f | g | h = g x % 15,00 | a | l | m | n | o | p = n - o
| 1 | 2025-04-17 |  | 9873535.85 | 9873535.85 | 0 | 0 | İş Programı Nakit Akış Diyagramında Bu Döneme Ait Ödenek Yer Almamaktadır. |  |  |  |  | 9873535.85 |  |  | 800759.19 | 800759.19 | 0 |  | Geoteknik | Tasarım
|  |  | 2025-01-01 | 873600 | [8 empty] | 873600 | 1.0403 | 0.9 | 31654.81 | 31654.81 | 0 | 873600 | 873600
|  |  | 2025-02-01 | 873600 | [8 empty] | 873600 | 1.0613 | 0.9 | 48183.15 | 48183.15 | 0 | 873600 | 873600
|  |  | 2025-03-01 | 947614.63 | [8 empty] | 947614.63 | 1.0772 | 0.9 | 65842.82 | 65842.82 | 0 | 947614.63 | 873600 | 74014.63
|  |  | 2025-04-01 | 7178721.22 | [8 empty] | 7178721.22 | 1.1014 | 0.9 | 655078.41 | 655078.41 | 0 | 7178721.22 | 873600 | 6305121.22
| 2 | 2025-06-30 |  | 22146366.86 | 32019902.71 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 347368621.4 | 347368621.4 | 347368621.4 | 0 | 22146366.86 |  |  | 2417479.69 | 2417479.69 | 0 | 9873535.85 | 0
|  |  | 2025-05-01 | 873600 |  |  |  | 2025-05-01 | 347368621.4 | 347368621.4 | 347368621.4 | 0 | 873600 | 1.1213 | 0.9 | 95361.48 | 95361.48 | 0
|  |  | 2025-06-01 | 21272766.86 | [7 empty] | 0 | 21272766.86 | 1.1213 | 0.9 | 2322118.21 | 2322118.21 | 0
| 3 | 2025-07-01 |  | 315348718.69 | 347368621.4 |  |  | 2025-05-01 | 347368621.4 | 347368621.4 | 347368621.4 |  | 315348718.69 |  | 1.1213 | 34423213.85 | 0 | 34423213.85
|  |  | 2025-07-01 | 111218708.22 |  |  |  | 2025-05-01 | 347368621.4 | 347368621.4 | 347368621.4 | 0 | 111218708.22 | 1.1213 | 0.9 | 12140545.21 | 0 | 12140545.21
|  |  | 2025-08-01 | 185681561.06 | [7 empty] | 0 | 185681561.06 | 1.1213 | 0.9 | 20268850.66 | 0 | 20268850.66 | 347368621.4 | 328920171.99 | 18448449.41
|  |  | 2025-09-01 | 18448449.41 | [7 empty] | 0 | 18448449.41 | 1.1213 | 0.9 | 2013817.98 | 0 | 2013817.98 | 551637967.89 | 204269346.49
|  |  |  | 204269346.49 | 551637967.89 |  |  | 2025-06-02 | 440979681.13 | 788348302.53 | 788348302.53 |  | 204269346.49 |  | 1.1523 | 27992397.15 | 0 | 27992397.15
|  |  | 2025-09-02 | 204269346.49 |  |  |  | 2025-06-02 | 440979681.13 | 788348302.53 | 788348302.53 | 0 | 204269346.49 | 1.1523 | 0.9 | 27992397.15 | 0 | 27992397.15
| TOPLAM | [14 empty] | 65633849.88 | 3218238.88 | 62415611
Yapılacak ilk iş programında ödenek dilimleri güncellenecektir.
| YÜKLENİCİ | [5 empty] | DANIŞMAN | [5 empty] | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | [5 empty] | Yüksel Proje A.Ş. | [5 empty] | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
[7 empty] | Sinan GENÇTÜRK |  |  | Fatih AYDIN
[7 empty] | NATM Tünel Şefi |  |  | Elektromekanik Kontrol Amiri
| Kemal YERLİ | [5 empty] | Orhan KOCA | [5 empty] | Osman ŞAHİN |  |  | Hakan ARZU
| Proje Müdürü | [5 empty] | Proje Müdürü | [5 empty] | İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  | E&M Müdür Yardımcısı
Note on X19: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Barbaros Uygulama Mart Sunumu

## FF 2502 (hidden)
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
FİYAT FARKI HESABI
[24 empty] | Hakediş No : | 6
[8 empty] | ŞUBAT 2025 DÖNEMİ HESAPLAMASI | [15 empty] | Hakediş Tarihi : | 2026-04-30
|  | Pn | = | a | İn | + | b1 | Çn | + | b2 | Dn | + | b3 | Ayn | + | b4 | Yn | + | b5 | Kn | + | b6 | Gn | + | c | Mn
[5 empty] | İo |  |  | Ço |  |  | Do |  |  | Ayo |  |  | Yo |  |  | Ko |  |  | Go |  |  | Mo
|  | Pn | = | 0.15 | 2883.75 | + | 0.18 | 4641.23 | + | 0.2 | 5462.92 | + | 0.14 | 46.774 | + | 0.01 | 7114.2 | + | 0.05 | 2936.95 | + | 0.1 | 3943.01 | + | 0.17 | 2808.87 | 1.0613
[5 empty] | 2657.23 |  |  | 4382.41 |  |  | 5420.45 |  |  | 42.87 |  |  | 6482.77 |  |  | 2785.67 |  |  | 3731.43 |  |  | 2592.48
|  | Pn | = | 1.0613
YÜKLENİCİ | [7 empty] | DANIŞMAN | [8 empty] | İDARE
Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | [7 empty] | Yüksel Proje A.Ş. | [8 empty] | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Aybüke YEĞEN Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
Kemal YERLİ | [7 empty] | Osman Taha UYANIK | [8 empty] | Osman ŞAHİN | [5 empty] | Hakan ARZU
Proje Müdürü | [7 empty] | Proje Müdür Vekili | [8 empty] | İnşaat Müdür Yardımcısı | [5 empty] | E&M Müdür Yardımcısı

## FF 2503 (hidden)
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
FİYAT FARKI HESABI
[24 empty] | Hakediş No : | 6
[8 empty] | MART 2025 DÖNEMİ HESAPLAMASI | [15 empty] | Hakediş Tarihi : | 2026-04-30
|  | Pn | = | a | İn | + | b1 | Çn | + | b2 | Dn | + | b3 | Ayn | + | b4 | Yn | + | b5 | Kn | + | b6 | Gn | + | c | Mn
[5 empty] | İo |  |  | Ço |  |  | Do |  |  | Ayo |  |  | Yo |  |  | Ko |  |  | Go |  |  | Mo
|  | Pn | = | 0.15 | 2954.69 | + | 0.18 | 4700.89 | + | 0.2 | 5566.78 | + | 0.14 | 45.9207 | + | 0.01 | 6895.61 | + | 0.05 | 3052.11 | + | 0.1 | 4017.3 | + | 0.17 | 2880.53 | 1.0772
[5 empty] | 2657.23 |  |  | 4382.41 |  |  | 5420.45 |  |  | 42.87 |  |  | 6482.77 |  |  | 2785.67 |  |  | 3731.43 |  |  | 2592.48
|  | Pn | = | 1.0772
YÜKLENİCİ | [7 empty] | DANIŞMAN | [8 empty] | İDARE
Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | [7 empty] | Yüksel Proje A.Ş. | [8 empty] | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Aybüke YEĞEN Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
Kemal YERLİ | [7 empty] | Osman Taha UYANIK | [8 empty] | Osman ŞAHİN | [5 empty] | Hakan ARZU
Proje Müdürü | [7 empty] | Proje Müdür Vekili | [8 empty] | İnşaat Müdür Yardımcısı | [5 empty] | E&M Müdür Yardımcısı

## FF (hidden)
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
FİYAT FARKI HESABI
Hakediş No: 5 Hakediş Tarihi: 30.04.2026
|  | Pn | = | a | İn | + | b1 | Çn | + | b2 | Dn | + | b3 | Ayn | + | b4 | Yn | + | b5 | Kn | + | b6 | Gn | + | c | Mn
[5 empty] | İo |  |  | Ço |  |  | Do |  |  | Ayo |  |  | Yo |  |  | Ko |  |  | Go |  |  | Mo
| Fiyat Farkı Dönemi |  |  | a | İ |  | b1 | Ç |  | b2 | D |  | b3 | Ay |  | b4 | Y |  | b5 | K |  | b6 | G |  | c | M | Pn
| Kasım 2024 (o) |  |  | 0.15 | 2657.23 |  | 0.18 | 4382.41 |  | 0.2 | 5420.45 |  | 0.14 | 42.87 |  | 0.01 | 6482.77 |  | 0.05 | 2785.67 |  | 0.1 | 3731.43 |  | 0.17 | 2592.48 | 1
| Ocak 2025 |  |  | 0.15 | 2819.65 |  | 0.18 | 4537.23 |  | 0.2 | 5406.99 |  | 0.14 | 46.2936 |  | 0.01 | 6911.75 |  | 0.05 | 2903.1 |  | 0.1 | 3861.33 |  | 0.17 | 2711.42 | 1.0403
| Şubat 2025 |  |  | 0.15 | 2883.75 |  | 0.18 | 4641.23 |  | 0.2 | 5462.92 |  | 0.14 | 46.774 |  | 0.01 | 7114.2 |  | 0.05 | 2936.95 |  | 0.1 | 3943.01 |  | 0.17 | 2808.87 | 1.0613
| Mart 2025 |  |  | 0.15 | 2954.69 |  | 0.18 | 4700.89 |  | 0.2 | 5566.78 |  | 0.14 | 45.9207 |  | 0.01 | 6895.61 |  | 0.05 | 3052.11 |  | 0.1 | 4017.3 |  | 0.17 | 2880.53 | 1.0772
| Nisan 2025 |  |  | 0.15 | 3043.23 |  | 0.18 | 4743.75 |  | 0.2 | 5750.9 |  | 0.14 | 45.2609 |  | 0.01 | 6760.36 |  | 0.05 | 3183.49 |  | 0.1 | 4128.19 |  | 0.17 | 2997.5 | 1.1014
| Mayıs 2025 |  |  | 0.15 | 3089.74 |  | 0.18 | 4808.92 |  | 0.2 | 5882.18 |  | 0.14 | 45.4562 |  | 0.01 | 6752.22 |  | 0.05 | 3280.13 |  | 0.1 | 4230.69 |  | 0.17 | 3068.3 | 1.1213
| Haziran 2025 |  |  | 0.15 | 3132.17 |  | 0.18 | 4910.55 |  | 0.2 | 5986.06 |  | 0.14 | 48.8086 |  | 0.01 | 7297.64 |  | 0.05 | 3375.09 |  | 0.1 | 4334.94 |  | 0.17 | 3133.65 | 1.1523
| Temmuz 2025 |  |  | 0.15 | 3196.66 |  | 0.18 | 4972.28 |  | 0.2 | 6034.24 |  | 0.14 | 53.1413 |  | 0.01 | 7767.87 |  | 0.05 | 3481.27 |  | 0.1 | 4409.73 |  | 0.17 | 3218 | 1.1845
| Ağustos 2025 |  |  | 0.15 | 3261.72 |  | 0.18 | 5053.99 |  | 0.2 | 6100.24 |  | 0.14 | 52.3971 |  | 0.01 | 7625.39 |  | 0.05 | 3530.4 |  | 0.1 | 4518.89 |  | 0.17 | 3259.16 | 1.1979
| Eylül 2025 |  |  | 0.15 | 3367.22 |  | 0.18 | 5110.09 |  | 0.2 | 6187.73 |  | 0.14 | 54.1331 |  | 0.01 | 7854.35 |  | 0.05 | 3572.84 |  | 0.1 | 4632.89 |  | 0.17 | 3319.76 | 1.2232
| Ekim 2025 |  |  | 0.15 | 3453.09 |  | 0.18 | 5170.07 |  | 0.2 | 6350.02 |  | 0.14 | 53.9037 |  | 0.01 | 7797.08 |  | 0.05 | 3577.46 |  | 0.1 | 4708.2 |  | 0.17 | 3368.81 | 1.2409
| Kasım 2025 |  |  | 0.15 | 3482.96 |  | 0.18 | 5216.99 |  | 0.2 | 6453.42 |  | 0.14 | 57.0722 |  | 0.01 | 8398.17 |  | 0.05 | 3606.93 |  | 0.1 | 4747.63 |  | 0.17 | 3419.55 | 1.2645
| Aralık 2025 |  |  | 0.15 | 3513.87 |  | 0.18 | 5277.72 |  | 0.2 | 6568.1 |  | 0.14 | 53.843 |  | 0.01 | 7739.67 |  | 0.05 | 3667.48 |  | 0.1 | 4783.04 |  | 0.17 | 3475.04 | 1.2671
| Ocak 2026 |  |  | 0.15 | 3683.83 |  | 0.18 | 5454.97 |  | 0.2 | 6710.15 |  | 0.14 | 55.3954 |  | 0.01 | 7753.07 |  | 0.05 | 3786.33 |  | 0.1 | 4910.53 |  | 0.17 | 3624.85 | 1.3097
| Şubat 2026 |  |  | 0.15 | 3793.05 |  | 0.18 | 5591.46 |  | 0.2 | 6805.63 |  | 0.14 | 58.17 |  | 0.01 | 8398.65 |  | 0.05 | 3895.97 |  | 0.1 | 5029.76 |  | 0.17 | 3708.22 | 1.3457
| Mart 2026 |  |  | 0.15 | 3866.74 |  | 0.18 | 5683.71 |  | 0.2 | 6960.9 |  | 0.14 | 67.5965 |  | 0.01 | 12354.52 |  | 0.05 | 3968.37 |  | 0.1 | 5145.36 |  | 0.17 | 3726.74 | 1.4019
| Nisan 2026 |  |  | 0.15 | 4028.47 |  | 0.18 | 5841.56 |  | 0.2 | 7209.79 |  | 0.14 | 74.1724 |  | 0.01 | 14725.17 |  | 0.05 | 4068.8 |  | 0.1 | 5308.46 |  | 0.17 | 3813.11 | 1.4636
YÜKLENİCİ | [7 empty] | DANIŞMAN | [8 empty] | İDARE
Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | [7 empty] | Yüksel Proje A.Ş. | [8 empty] | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
[8 empty] | Aybüke YEĞEN Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  |  |  |  | Yılmaz SATI Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
[8 empty] | Fatih AYDIN | [8 empty] | Yasin YEŞİLDAĞ
[8 empty] | Elektromekanik Kontrol Amiri | [8 empty] | Maden Kontrol Mühendisi
Kemal YERLİ | [7 empty] | Orhan KOCA | [9 empty] | Osman ŞAHİN | [5 empty] | Hakan ARZU
Proje Müdürü | [7 empty] | Proje Müdürü | [9 empty] | İnşaat Müdür Yardımcısı | [5 empty] | E&M Müdür Yardımcısı

## Y.İ. KAPAK (hidden)
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
YAPILAN İŞLER
6
Hakediş Tarihi: | 2026-04-30

## Yapılan İşler Dönemsel (hidden)
| T.C. | [16 empty] | 0
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | [16 empty] | 0
| Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü | [16 empty] | 0
0
| Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi | [16 empty] | 0
| YAPILAN İŞLER İCMALİ | [16 empty] | 0
[16 empty] | Hakediş Tarihi : | 2026-04-30 | 0
[16 empty] | Hakediş No : | 6 | 0
0
[6 empty] | 2026-03-31 | [5 empty] | TOPLAM | [5 empty] | 0
[6 empty] | İMALAT MİKTARLARI |  |  | TUTAR (TL) |  |  | İMALAT MİKTARLARI |  |  | TUTAR (TL) |  |  | 0
| SIRA NO | POZ NO | BİRİM FİYAT ADI | BİRİM | BİRİM FİYAT (TL) | ÖNCEKİ DÖNEM | BU DEFA | TOPLAM | ÖNCEKİ DÖNEM (TL) | BU DEFA (TL) | TOPLAM (TL) | ÖNCEKİ DÖNEM | BU DEFA | TOPLAM | ÖNCEKİ DÖNEM (TL) | BU DEFA (TL) | TOPLAM (TL) | 0
Filtre | KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ | [16 empty] | 0
B |  | 1- KABA ve İNCE İNŞAAT İŞLERİ | [6 empty] | 1473882532.15 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1473882532.15 | #REF! | #REF! | 0
1 |  | 1.A-AÇIKTA İNŞAAT İŞLERİ | [6 empty] | 8968246.1 | 0 | 8968246.1 |  |  |  | 8968246.1 | 0 | 8968246.1 | 0
1.A | 1 | 001 | Binaların Yıkılması | m² | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.A | 2 | 002.A | Demirli ve Demirsiz Betonun Kompresörle Kırılması | m³ | 4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1.A | 3 | 002.B | Demirli ve Demirsiz Betonun Ekskavatör veya Benzeri İş Makinesi ile Kırılması | m³ | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1.A | 4 | 002.C | Karot Delme ve Beton Kesme Makineları ile Her Türlü Betonun Kesilmesi | m³ | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1.A | 5 | 003 | Her tip zeminde ve kayada, her derinlikte kazı yapılması (nakliye, döküm ve kazı sırasındaki drenaj dahil) (Açık Alanda) | m³ | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1.A | 6 | 004.A | Kazıdan Çıkan veya Ariyetten Alınan Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1.A | 7 | 004.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 8 | 005 | Püskürtme Beton (Açık alanda) | m³ | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 9 | 006.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 10 | 006.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 11 | 007.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 12 | 007.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 13 | 007.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 14 | 007.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 15 | 008 | Kalıp (Açık Alanda) | m² | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 16 | 009.A | Demirsiz C16/C20 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 17 | 009.B | Demirli C30/37 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1.A | 17 | 009.B | Demirli C30/37 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) | ton | 75316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 19 | 010.B | Çelik hasır (S500) | ton | 87125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 20 | 011.A | Dikey yüzeylerde su yalıtımı uygulaması (dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran, uygulama yüzeyinin İdarenin uygun gördüğü malzeme ile düzeltilmesi dahil) | m² | 5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 21 | 011.B | Temel döşemesinde su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 22 | 011.C | Üst döşemede su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 23 | 012 | Su Tutucular (Açık Alanda) | m | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 24 | 013.A | Barbaros İst. İksa Yapılması | m² | 37481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 25 | 013.B | Malazgirt İst. İksa Yapılması | m² | 43633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 26 | 013.C | Fatih İst. İksa Yapılması | m² | 23682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 27 | 013.D | Halkalı Üniversite İst. İksa Yapılması | m² | 26351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 28 | 013.E | Şaftlarda İksa Yapılması | m² | 36167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 29 | 013.F | Aç-Kapa Yapılarında İksa Yapılması | m² | 36167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 30 | 014.A | Barbaros İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 31 | 014.B | Malazgirt İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 32 | 014.C | Fatih İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 33 | 014.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 34 | 015.A | Barbaros İstasyonu İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-01) | m² | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 35 | 015.B | Malazgirt İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-02) | m² | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 36 | 015.C | Fatih İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-04) | m² | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 37 | 015.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-05) | m² | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 38 | 016.A | Barbaros İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 0.2455 | 0 | 0.2455 | 1514216.01 | 0 | 1514216.01 | 0.2455 | 0 | 0.2455 | 1514216.01 | 0 | 1514216.01 | #REF!
1.A | 39 | 016.B | Malazgirt İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 0.1195 | 0 | 0.1195 | 737062.38 | 0 | 737062.38 | 0.1195 | 0 | 0.1195 | 737062.38 | 0 | 737062.38 | #REF!
1.A | 40 | 016.C | Mimar Sinan İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 14017922 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2803584.4 | 0 | 2803584.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2803584.4 | 0 | 2803584.4 | #REF!
1.A | 41 | 016.D | Fatih İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 14017922 | 0.1255 | 0 | 0.1255 | 1759249.21 | 0 | 1759249.21 | 0.1255 | 0 | 0.1255 | 1759249.21 | 0 | 1759249.21 | #REF!
1.A | 42 | 016.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 0.1195 | 0 | 0.1195 | 737062.38 | 0 | 737062.38 | 0.1195 | 0 | 0.1195 | 737062.38 | 0 | 737062.38 | #REF!
1.A | 43 | 016.F | Kirazlı- Halkalı Üniversite Kuyruk Tüneli Arası Hat Yapıları İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 15419714 | 0.0919 | 0 | 0.0919 | 1417071.72 | 0 | 1417071.72 | 0.0919 | 0 | 0.0919 | 1417071.72 | 0 | 1417071.72 | #REF!
1.A | 44 | 017.A | Barbaros İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 45 | 017.B | Malazgirt İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 46 | 017.C | Mimar Sinan İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 5326810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 47 | 017.D | Fatih İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 5326810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.A | 48 | 017.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1 |  | 1.B-TÜNEL İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1454267286.05 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 1454267286.05 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 49 | 018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı | m³ | 5075 | 53746.188 | #REF! | #REF! | 272761904.1 | #REF! | #REF! | 53746.188 | #REF! | #REF! | 272761904.1 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 50 | 019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması | m³ | 600 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 51 | 019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1500 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 52 | 020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 15334 | 11287.99 | #REF! | #REF! | 173090038.66 | #REF! | #REF! | 11287.99 | #REF! | #REF! | 173090038.66 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 53 | 021.A | Delgi boyu =< 30m | m | 248 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 54 | 021.B | Delgi boyu > 30m | m | 371 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 55 | 022.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 2250 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 56 | 022.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 8000 | 2492 | #REF! | #REF! | 19936000 | #REF! | #REF! | 2492 | #REF! | #REF! | 19936000 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 57 | 022.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 8288 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 58 | 022.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 12000 | 2074 | #REF! | #REF! | 24888000 | #REF! | #REF! | 2074 | #REF! | #REF! | 24888000 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 59 | 022.E | L=8 m Kaya Bulonu | adet | 28000 | 9774 | #REF! | #REF! | 273672000 | #REF! | #REF! | 9774 | #REF! | #REF! | 273672000 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 60 | 023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 375 | 37566 | #REF! | #REF! | 14087250 | #REF! | #REF! | 37566 | #REF! | #REF! | 14087250 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 61 | 023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 388 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 62 | 024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) | ton | 102000 | 2244.425 | #REF! | #REF! | 228931350 | #REF! | #REF! | 2244.425 | #REF! | #REF! | 228931350 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 63 | 025 | Umbrella Arch Yapılması | m | 3400 | 95616 | #REF! | #REF! | 325094400 | #REF! | #REF! | 95616 | #REF! | #REF! | 325094400 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 64 | 026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe | m² | 510 | 5086.1019 | #REF! | #REF! | 2593911.97 | #REF! | #REF! | 5086.1019 | #REF! | #REF! | 2593911.97 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 65 | 026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran | m² | 1200 | 2929.7649 | #REF! | #REF! | 3515717.88 | #REF! | #REF! | 2929.7649 | #REF! | #REF! | 3515717.88 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 66 | 027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) | m | 2160 | 938.727 | #REF! | #REF! | 2027650.32 | #REF! | #REF! | 938.727 | #REF! | #REF! | 2027650.32 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 67 | 028.A | Kalıp (invert ve şaft için) | m² | 4150 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 68 | 028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) | m² | 1500 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 69 | 028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı | m² | 500 | 155.322 | #REF! | #REF! | 77661 | #REF! | #REF! | 155.322 | #REF! | #REF! | 77661 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 70 | 029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 6030 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 71 | 029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme | m³ | 10355 | 1278.4686 | #REF! | #REF! | 13238542.35 | #REF! | #REF! | 1278.4686 | #REF! | #REF! | 13238542.35 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 72 | 029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer | m³ | 10355 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 73 | 029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 | m³ | 10355 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 74 | 030.A | Çelik Donatı (S220 ) | ton | 46250 | 117.039 | #REF! | #REF! | 5413053.75 | #REF! | #REF! | 117.039 | #REF! | #REF! | 5413053.75 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 75 | 030.B | Çelik Donatı (S420a ) | ton | 92500 | 281.46 | #REF! | #REF! | 26035050 | #REF! | #REF! | 281.46 | #REF! | #REF! | 26035050 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 76 | 030.C | Çelik hasır (S500 ) | ton | 97333 | 707.928 | #REF! | #REF! | 68904756.02 | #REF! | #REF! | 707.928 | #REF! | #REF! | 68904756.02 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 77 | 030.D | Paslanmaz Çelik Plaka | kg | 150 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 78 | 030.E | Block-out Kutusu | kg | 180 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 79 | 031 | TBM/EPB Tünel İnşaatı | m | 340200 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | 1.C-JEOTEKNİK ÖLÇÜMLER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10647000 | 7816537.5 | 18463537.5 | 0 |  | 0 | 10647000 | 7816537.5 | 18463537.5 | #REF!
1.C | 80 | 032 | Araştırma Sondajı Yapılması ve Raporları | m | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.C | 81 | 033 | Geomekanik İzleme Aletleri temini ve montajı | set | 108000000 | 0 | 0.065803 | 0.065803 | 0 | 7106737.5 | 7106737.5 | 0 | 0.065803 | 0.065803 | 0 | 7106737.5 | 7106737.5 | #REF!
1.C | 82 | 034 | Geomekanik İzleme için ölçümlerin okunması, işlenmesi, sunumu ve değerlendirilmesi | set | 42000000 | 0.2535 | 0.0169 | 0.2704 | 10647000 | 709800 | 11356800 | 0.2535 | 0.0169 | 0.2704 | 10647000 | 709800 | 11356800 | #REF!
1 |  | 1.D-İNCE İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 83 | 101 | Çimento Esaslı Sürme Su Yalıtımı Yapılması | m² | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 84 | 102 | SCR.01 - Şap | m² | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 85 | 103 | Tesviye Tabakası Yapılması | m³ | 4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 86 | 104.A | PA.01 - 60x60 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 87 | 104.B | PA.02 - 30x30 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 88 | 104.C | PA.02B - 30x30 granit seramik duvar kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 89 | 105.A | PA.03 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Dur İkaz/uyarı karosu , Seramik Yapıştırma Harcı dahil | m² | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 90 | 105.B | PA.04 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 91 | 106.A | PA.03A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- İkaz/uyarı - Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 92 | 106.B | PA.04A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme- Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 93 | 107.A | PA.07 - "Aksaray Yaylak" granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 94 | 107.B | PA.07 - Ankara Füme granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 95 | 107.C | PA.07 - Hisar Gri granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 96 | 107.D | PA.07A -"Aksaray Yaylak" granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 97 | 107.E | PA.07A - Ankara Füme granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 98 | 107.F | PA.07A - Hisar Gri granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 99 | 108 | PA.05 - Yükseltilmiş Döşeme | m² | 3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 100 | 109 | PA.06 - Ağır ekipmanlar için yükseltilmiş döşeme | m² | 5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 101 | 110 | PA.09 -Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama Yapılması | m² | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 102 | 111 | Hazır Beton Bordür Döşenmesi | m | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 103 | 112 | Epoksi döşeme kaplaması yapılması | m² | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 104 | 113 | Prekast U Kanalı Yapılması | m | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 105 | 114.A | Duvarda dilatasyon profili | m | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 106 | 114.B | Tavanda dilatasyon profili | m | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 107 | 114.C | Döşemede dilatasyon profili | m | 2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 108 | 115.A | Metal Panel Asma Tavan Yapılması | m² | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 109 | 115.B | Alüminyum Baffle Asma Tavan Yapılması (20x100 mm) | m² | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 110 | 116 | Akustik Elemanla Ses Yalıtımı | m² | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 111 | 117.A | ALM.02 - Boyalı L forumda süpürgelik RAL7026 | m | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 112 | 117.B | ALM.03 - Boyalı I formunda süpürgelik RAL7026 | m | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 113 | 118 | 12 mm Çimento Esaslı Levhalarla iki yüz, Çift kat Tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması | m² | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 114 | 119.A | ALM.01 - Gaz beton veya beton duvarlara monte edilecek konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 115 | 119.B | ALM.01A - Döşemeye Asılan Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 116 | 119.C | ALM.01B - Döşeme Üzerine Monte Edilen Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 117 | 119.D | ALM.04 - Aluminyum bitiş aksesuarı | m² | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 118 | 120.A | CL.01 - Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 119 | 120.B | CL.02 - Konstrüksiyonlu Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 120 | 120.C | CL.03 - Tünel Tip İstasyonlarda Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Seramik Panel, RAL7035 Kalınlık=5mm Yarıçap=5m | m² | 8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 121 | 121.A | PA.08 - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 122 | 121.B | PA.08 - Ankara Füme granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 123 | 121.C | PA.08 - Hisar Gri granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 124 | 122.A | PA.08A - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 125 | 122.B | PA.08A - Ankara Füme granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 126 | 122.C | PA.08A - Hisar Gri granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 127 | 123 | Aside Dayanıklı Granit Seramik Duvar Kaplaması Yapılması | m² | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 128 | 124 | Mat Granit Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Aside Dayanıklı) | m² | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 129 | 125.A | Granit Katkılı Terrazo Harpuşta Yapılması (4 cm kalınlıkta parapet üstü) | m² | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 130 | 125.B | Granit Denizlik Yapılması (4 cm kalınlıkta, Bilet gişesi ve İst. Kontrol Odası Pencerelerinde) | m² | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 131 | 126.A | 8 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 132 | 126.B | 20 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 133 | 127 | İç mekan duvar sıvası | m² | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 134 | 128 | Dış mekan duvar sıvası | m² | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 135 | 129 | Su Dayanıklı Boya Yapılması | m² | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 136 | 130 | ST.01 - Cam Panel | m² | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 137 | 131 | ST.02 - Paslanmaz çelik (INOX) küpeşte | m | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 138 | 132 | ST.03 - Paslanmaz çelik cam tutucu | m | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 139 | 133 | ST.04 - Paslanmaz çelik korkuluk | m | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 140 | 134 | Sarmal kepenkli giriş kapısı ve montajı | m² | 17550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 141 | 135 | SE.01 - İç mekan oturma elemanları | m | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 142 | 136 | SE.02 - Dış mekan oturma elemanları | adet | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 143 | 137.A | Yön(1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) | adet | 5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 144 | 137.B | İstasyon İsmi(24-25) | adet | 9490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 145 | 137.C | Güzergah haritası(30-31-32-50) | adet | 40950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 146 | 137.D | Ayaklı bilgi panosu(33) | adet | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 147 | 137.E | Acil durum(40-41-42-43) | adet | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 148 | 137.F | Braille merdiven bilgisi(51) | adet | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 149 | 137.G | Konum bilgisi(60-70) | adet | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 150 | 137.H | Yön bilgisi(61-62-63-64-71-72-73-74-75-76) | adet | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 151 | 138.A | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x350cm) | adet | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 152 | 138.B | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x350cm) | adet | 42900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 153 | 138.C | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x250cm) | adet | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 154 | 138.D | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x250cm) | adet | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 155 | 138.E | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x210cm) | adet | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 156 | 138.F | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x210cm) | adet | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 157 | 138.G | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (140x210cm) | adet | 27300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 158 | 138.H | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x210cm) | adet | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 159 | 138.I | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (100x210cm) | adet | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 160 | 138.J | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (90x210cm) | adet | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 161 | 138.K | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (70x210cm) | adet | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 162 | 138.L | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x220cm) (ara geçiş tünelleri ve acil kaçış şaft kapılarında) | adet | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 163 | 139.A | Tek Kanatlı Tuvalet Giriş Kapısı (70x200cm) | adet | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 164 | 140 | Alüminyum Doğrama İşleri | kg | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 165 | 141 | Pencere Camı | m² | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 166 | 142 | Paslanmaz Çelik Profillerle İmalat Yapılması | m | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 167 | 143 | ST.08 - 12x12 cm Paslanmaz çelik (INOX) "L" profiller (köşebent) | m | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 168 | 144 | ST.11 Cam Montajı için Paslanmaz Çelik (INOX) Ankraj (Asansör Kovalarında) | adet | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 169 | 145 | FLT.01 - Paslanmaz Çelik (INOX) etekler | m² | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 170 | 146 | FLT.02 - Paslanmaz Çelik (INOX) plakalar | m² | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 171 | 147 | BLD.01 - Paslanmaz çelik (INOX) mantar bariyerler | adet | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 172 | 148 | GRD.01 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Izgara Panelleri | m² | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 173 | 149 | GRD.02 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Panjur Panelleri | m² | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 174 | 150.A | Izgara- Kaldırımda | m² | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 175 | 150.B | Izgara- Yolda (ağır tip) | m² | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 176 | 151 | GRD.04 - Galvaniz Çelik Kare Rögar Kapağı | adet | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 177 | 152 | PP.01 - Delikli saç paneller | m² | 21645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 178 | 153 | Kafesli sabit merdiven | m | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 179 | 154 | Çeşitli Galvanizli Demir İşleri Yapılması | kg | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 180 | 155 | Çeşitli Demir İşleri Yapılması | kg | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 181 | 156 | Demir İmalata Yağlı Boya Yapılması | m² | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 182 | 157 | MSN.01 - İstasyon İsim Tabelası (Arkadan Aydınlatmalı) | adet | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 183 | 158 | MSN.02 - İstasyon Girişlerinde Metro Totemi Yapılması | adet | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.D | 184 | 159 | MED.01 Acil çıkış kapısı - mekanik aksamlı, elle açılır | adet | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B |  | 2-ELEKTRİK İŞLERİ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 185 | 201 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı | set | 11275750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 186 | 202.A | Barbaros İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 22517035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 187 | 202.B | Malazgirt İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 188 | 202.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 189 | 202.D | Fatih İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 190 | 202.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 25772110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 191 | 203.A | Barbaros İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 192 | 203.B | Malazgirt İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 193 | 203.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 194 | 203.D | Fatih İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 195 | 203.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 196 | 204.A | Barbaros İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 197 | 204.B | Malazgirt İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 198 | 204.C | Mimar Sinan İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 199 | 204.D | Fatih İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 200 | 204.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 201 | 205.A | Barbaros İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 10347418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 202 | 205.B | Malazgirt İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 11316761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 203 | 205.C | Mimar Sinan İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 12286105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 204 | 205.D | Fatih İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 11962990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 205 | 205.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 12286105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 206 | 205.F | Hat Tüneli - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 28101296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 207 | 206.A | Barbaros İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 208 | 206.B | Malazgirt İstasyonu - Kaçak AkımetreToplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 209 | 206.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 210 | 206.D | Fatih İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 211 | 206.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 212 | 206.F | Hat Tüneli - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 17873116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 213 | 207.A | Barbaros İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 21676260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 214 | 207.B | Malazgirt İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 215 | 207.C | Mimar Sinan İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 216 | 207.D | Fatih İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 217 | 207.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 23121344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 218 | 207.F | Hat Tüneli -Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 43080843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 219 | 208.A | Barbaros İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2427741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 220 | 208.B | Malazgirt İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2554908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 221 | 208.C | Mimar Sinan İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2630053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 222 | 208.D | Fatih İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2745660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 223 | 208.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2861266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 224 | 209.A | Barbaros İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 225 | 209.B | Malazgirt İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 226 | 209.C | Mimar Sinan İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 227 | 209.D | Fatih İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 228 | 209.E | Halkalı Üniversiteİstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 229 | 210.A | Barbaros İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 230 | 210.B | Malazgirt İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 231 | 210.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 232 | 210.D | Fatih İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 233 | 210.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 234 | 211.A | Barbaros İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 30210926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 235 | 211.B | Malazgirt İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 26408621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 236 | 211.C | Mimar Sinan İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 28071623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 237 | 211.D | Fatih İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 28062953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 238 | 211.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 33286064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 239 | 211.F | Hat Tünelleri-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 56812609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 240 | 212.A | Barbaros İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 22283195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 241 | 212.B | Malazgirt İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 242 | 212.C | Mimar Sinan İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 243 | 212.D | Fatih İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 244 | 212.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 23439262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 245 | 212.F | Hat Tüneli Aydınlatma Sistemi | set | 48019562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 246 | 213.A | Barbaros İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 247 | 213.B | Malazgirt İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 248 | 213.C | Mimar Sinan İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 249 | 213.D | Fatih İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 250 | 213.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 47398754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 251 | 214.A | Barbaros İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 252 | 214.B | Malazgirt İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 253 | 214.C | Mimar Sinan İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 254 | 214.D | Fatih İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 255 | 214.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 25144461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 256 | 214.F | Hat Tüneli-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 38641545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 257 | 215.A | Hat Tüneli Havai İletken Ray Sistemi OCRS | set | 90828122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 258 | 216.A | TEİAŞ Güneşli TİM ve Barbaros İstasyonu arası Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi | m | 11835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 259 | 217.A | Tünel - 34.5 kV OG Ring Kablo Sistemi | m | 6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 260 | 218.A | Enerji YönetimetreSistemi Ve Enerji Kalitesi | set | 22543310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B |  | 3-SİNYALİZASYON SİSTEMİ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 261 | 300 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı | takım | 283693978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 262 | 301 | Sinyalizasyon Sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 143604252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 263 | 302 | Bakım ve Depo Sahası Sinyalizasyon Sistemi | set | 95736168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 264 | 303.A | M1A Havalimanı-Yenikapı ve M1B Kirazlı-Otogar Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 1668787435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 265 | 303.B | Kirazlı-Halkalı Üniversite Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 450401959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 266 | 304.A | Mevcut Makas Makinelerinin Demontajı | adet | 99900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 267 | 304.B | Yeniden Kullanılması Planlanan Mevcut Makas Makinelerinin Montajı | adet | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 268 | 304.C | Yeni Makas Makinesinin Temini ve Montajı | adet | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 269 | 305 | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Teçhizatı Temini | set | 14652117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B |  | 4-HABERLEŞME KONTROL VE SİSTEMLERİ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 270 | 401.A | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 3871125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 271 | 401.B | İletim Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2150625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 272 | 401.C | Telefon Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 273 | 401.D | Telsiz Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2890625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 274 | 401.E | Anons Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 275 | 401.F | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 276 | 401.G | Saat Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 434750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 277 | 401.H | Erişim Kontrolü (Güvenlik) Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 278 | 401.I | Yolcu Bilgilendirme Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 864875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 279 | 401.J | Yolcu Geçiş ve Ücret Toplama Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 864875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 280 | 402.A | Barbaros İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 11119432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 281 | 402.B | Malazgirt İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12141908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 282 | 402.C | Mimar Sinan İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12780956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 283 | 402.D | Fatih İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 11502861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 284 | 402.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12141908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 285 | 402.F | Hat Tüneli Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1254994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 286 | 402.G | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sisteminin (SCADA) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 15222263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 287 | 403.A | Barbaros İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 288 | 403.B | Malazgirt İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 289 | 403.C | Mimar Sinan İstasyonu İletime Sistemi | set | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 290 | 403.D | Fatih İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 291 | 403.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 292 | 403.F | İletim Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 9226875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 293 | 404.A | Barbaros İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2510820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 294 | 404.B | Malazgirt İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2741700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 295 | 404.C | Mimar Sinan İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 296 | 404.D | Fatih İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2597400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 297 | 404.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2741700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 298 | 404.F | Tünel Telefon Sistemi | set | 5295625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 299 | 404.G | Telefon Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 4551786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 300 | 405.A | Barbaros İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 6679425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 301 | 405.B | Malazgirt İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 302 | 405.C | Mimar Sinan İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 303 | 405.D | Fatih İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 6909750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 304 | 405.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 305 | 405.F | Tünel Telsiz Sistemi | set | 38724553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 306 | 405.G | Telsiz Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 4556411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 307 | 406.A | Barbaros İstasyonu Anons Sistemi | set | 3358141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 308 | 406.B | Malazgirt İstasyonu Anons Sistemi | set | 3666936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 309 | 406.C | Mimar Sinan İstasyonu Anons Sistemi | set | 3859933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 310 | 406.D | Fatih İstasyonu Anons Sistemi | set | 3473939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 311 | 406.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Anons Sistemi | set | 3666936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 312 | 406.F | Anons Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 2070501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 313 | 407.A | Barbaros İstasyonu KDTV Sistemi | set | 5740604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 314 | 407.B | Malazgirt İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6268475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 315 | 407.C | Mimar Sinan İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6598395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 316 | 407.D | Fatih İstasyonu KDTV Sistemi | set | 5938556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 317 | 407.E | Halkalı Üniversite İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6268475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 318 | 407.F | Kapalı Devre Televizyon Sisteminin (CCTV) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 21648954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 319 | 408.A | Barbaros İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 320 | 408.B | Malazgirt İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 321 | 408.C | Mimar Sinan İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 322 | 408.D | Fatih İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 323 | 408.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 324 | 408.F | Saat Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 971250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 325 | 409.A | Barbaros İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3586388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 326 | 409.B | Malazgirt İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3916171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 327 | 409.C | Mimar Sinan İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 4122285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 328 | 409.D | Fatih İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3710056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 329 | 409.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3916171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 330 | 409.F | Erişim Kontrol Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1860887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 331 | 410.A | Barbaros İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 332 | 410.B | Malazgirt İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 333 | 410.C | Mimar Sinan İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 334 | 410.D | Fatih İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 335 | 410.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 336 | 410.F | Yolcu Bilgilendirme Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1859250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 337 | 411.A | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Giriş/Çıkış Turnikesi | adet | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 338 | 411.B | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Engelli Geçiş Turnikesi (Validatörlü) | adet | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 339 | 411.C | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi İstasyonlar Donanımı ve Merkezi Yazılımı | set | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 340 | 412 | Hatboyu İletim Sistemi ve Fiberoptik Ağı | set | 20070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 341 | 413 | İletim Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 8989594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 342 | 414 | Telefon sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 3641429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 343 | 415 | Telsiz Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 6993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 344 | 416 | Anons Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1656379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 345 | 417 | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 10963100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 346 | 418 | Saat Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 377400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 347 | 419 | Erişim Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 521700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 348 | 420 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 9020600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | 349 | 421 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1487400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B |  | 5-ÇEVRESEL KONTROL SİSTEMİ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 350 | 501.A | Hat Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 5075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 351 | 501.B | İstasyon, Arageçiş Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 2081250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 352 | 501.C | İklimlendirme Sistemi Tasarımı | set | 2081250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 353 | 502.A | Barbaros İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 354 | 502.B | Malazgirt İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 355 | 502.C | Mimar Sinan İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 356 | 502.D | Fatih İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 357 | 502.E | Halkalı Üniversite İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 358 | 503.A | Barbaros İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 30092779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 359 | 503.B | Malazgirt İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 32859931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 360 | 503.C | Mimar Sinan İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 34589401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 361 | 503.D | Fatih İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 31130461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 362 | 503.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 32859931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 363 | 504.A | Barbaros İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 364 | 504.B | Malazgirt İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 365 | 504.C | Mimar Sinan İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 366 | 504.D | Fatih İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | 367 | 504.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B |  | 6-YARDIMCI TESİSLER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 368 | 601.A | Yangın İhbar ve Kontrol sistemi tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 369 | 601.B | Yangından Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi Tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 370 | 601.C | Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı (İstasyonlar) | set | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 371 | 601.D | Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 372 | 601.E | Kanalizasyon Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 373 | 601.F | Drenaj Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 374 | 602.A | Barbaros İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sİstemi | set | 5779751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 375 | 602.B | Malazgirt İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6311222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 376 | 602.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6643392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 377 | 602.D | Fatih İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 5979052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 378 | 602.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6311222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 379 | 602.F | Hat Tüneli Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 1769063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 380 | 603.A | Barbaros İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 23957287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 381 | 603.B | Malazgirt İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 26160256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 382 | 603.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 27537111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 383 | 603.D | Fatih İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 24783400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 384 | 603.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 26160256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 385 | 603.F | Hat Tüneli Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 61312053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 386 | 604.A | Barbaros İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 387 | 604.B | Malazgirt İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 388 | 604.C | Mimar Sinan İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 389 | 604.D | Fatih İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 390 | 604.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 391 | 605.A | Barbaros İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 392 | 605.B | Malazgirt İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 393 | 605.C | Mimar Sinan İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 394 | 605.D | Fatih İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 395 | 605.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 396 | 606.A | Barbaros İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1341518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 397 | 606.B | Malazgirt İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1464876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 398 | 606.C | Mimar Sinan İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1541975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 399 | 606.D | Fatih İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1387778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 400 | 606.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1464876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 401 | 607.A | Barbaros İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 9231212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 402 | 607.B | Malazgirt İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 11006961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 403 | 607.C | Mimar Sinan İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 12196079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 404 | 607.D | Fatih İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 9878824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 405 | 607.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 11006961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | 406 | 607.F | Hat Tüneli Drenaj Sistemi | set | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B |  | 7-YÜRÜYEN MERDİVEN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | 407 | 701 | Yürüyen Merdivenlerin ve Asansörlerin Tasarımı | set | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | 408 | 702.A | Yürüyen Merdiven (5m- 7metre arası) | adet | 5273388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | 409 | 702.B | Yürüyen Merdiven (9m- 11metre arası) | adet | 5494500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | 410 | 702.C | Yürüyen Merdiven (11m- 13metre arası) | adet | 6160500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | 411 | 703.A | Asansör 2: 10m-15metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (15 yolcu) | adet | 2705625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | 412 | 703.B | Asansör 2: 15m-25metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3371625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | 413 | 703.C | Asansör 2: 25m-30metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3454875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | 414 | 703.D | Asansör 2: 35m-40metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3538125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | 415 | 703.E | Asansör 2: 45m-50metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3621375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B |  | 8-DEMİRYOLU İŞLERİ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | 416 | 801 | Demiryolu İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | 417 | 802 | Tünel İçi Yaya Yürüme Yolu Yapılması | m | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | 418 | 803.A | Doğrudan Tespitli Yol Yapılması | m | 37178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | 419 | 804.A | 1/9 R=190 metre Basit Makas | adet | 4375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | 420 | 804.B | 1/9 R=300 metre Basit Makas | adet | 4687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | 421 | 805 | Kruvazman | adet | 6875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | 422 | 806 | Yol Sonu Bariyeri - Tampon | adet | 437500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | 423 | 807 | Tabela ve İşaretler | set | 3125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
8 | 424 | 808 | Yaya Hemzemin Geçişler | m² | 19688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B |  | 9-GENEL HİZMETLER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
9 | 425 | 901 | Eğitim Hizmetleri | set | 29785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
9 | 426 | 902 | İşletme ve Bakım Gözetim Hizmetleri | set | 119140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
9 | 427 | 903 | İstasyonlar Teknik Odalar için Mobilya | set | 3869750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
9 | 428 | 904 | Yeterlilik, Test, Denetim ve Sistem Mühendisliği Hizmetleri | set | 69000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B |  | 10-M1A ve M1B İŞLERİ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
10 | 429 | 1001 | Elektrifikasyon Sistemleri Tasarımı | set | 3920576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
10 | 430 | 1002.A | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17953221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 431 | 1002.B | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 11111515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 432 | 1002.C | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 19526276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 433 | 1002.D | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17245708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 434 | 1002.E | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17453800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 435 | 1002.F | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8928056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 436 | 1002.G | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 6744596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 437 | 1002.H | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8969674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 438 | 1002.I | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8928056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 439 | 1002.J | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 4464028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 440 | 1002.K | M1B Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 4505646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 441 | 1002.L | M1B Mevcut Yenikapı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 2280569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 442 | 1003.A | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 20326677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 443 | 1003.B | M1A Mevcut UlubatlıTrafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 444 | 1003.C | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 445 | 1003.D | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 446 | 1003.E | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 447 | 1003.F | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 448 | 1003.G | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 449 | 1003.H | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 450 | 1003.I | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 19421929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 451 | 1003.J | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 4578026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 452 | 1003.K | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 2080921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 453 | 1003.L | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 454 | 1003.M | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 19421929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 455 | 1003.N | M1A Mevcut Esenler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 904748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
10 | 456 | 1004.A | M1A Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 457 | 1004.B | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 458 | 1004.C | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 459 | 1004.D | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 460 | 1004.E | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 461 | 1004.F | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 462 | 1004.G | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 463 | 1004.H | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 464 | 1004.I | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 465 | 1004.J | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 466 | 1005.A | Mevcut Esenler Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 467 | 1005.B | Mevcut Kirazlı Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 468 | 1005.C | Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 469 | 1005.D | Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 470 | 1005.E | Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 471 | 1005.F | Mevcut Otogar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 472 | 1005.G | Mevcut Mimar Sinan Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 473 | 1005.H | Mevcut Belpa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 474 | 1005.I | Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 475 | 1005.J | Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 476 | 1005.K | Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 477 | 1005.L | Mevcut DTmetreTrafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 478 | 1005.M | Mevcut AHL Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 479 | 1005.N | Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10 | 480 | 1006.A | M1A-M1B Mevcut Trafo Merkezleri Havalandırma ve Soğutma Tesisatı | set | 24981566.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
B |  | 11-DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
11 | 481 | 1100 | Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlgili İşler | adet | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
B |  | 12-FATURALI GİDERLER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
12 | 482 | 1200 | Faturalı Giderler | adet | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
i
i | YÜKLENİCİ | [5 empty] | DANIŞMAN |  |  |  |  | İDARE
i | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | [5 empty] | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
i
i
i
i
i | [5 empty] | Aybüke YEĞEN |  |  | Yılmaz SATI
[5 empty] | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
i
i
i
i
i | Kemal YERLİ Proje Müdürü | [5 empty] | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
i | [18 empty] | YÜKLENİCİ |  | DANIŞMAN | İDARE
[19 empty] | KALYON-ÖZGÜN METRO İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI |  | YÜKSEL PROJE A.Ş. |  | 0
[22 empty] | Mehmet Zeki ERTÜRK |  | Atilla ALKAN |  | 0
[22 empty] | Makine Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
Sinan GENÇTÜRK
NATM Tünel Şefi
[22 empty] | Ferhat KARAOĞLAN |  | Yavuz TAŞ |  | Uğur ERKEN
[22 empty] | Elektronik Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi |  | Harita Kontrol Mühendisi
[22 empty] | Özkan SAĞIR |  | Hasan Tecelli TEMÜZ |  | Yasin YEŞİLDAĞ
[21 empty] | Fatih AYDIN | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | Maden Kontrol Mühendisi
0
[22 empty] | Ahmet Resul KESKİN |  | Hasan Fehmi KARACA
[22 empty] | Mimar / Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Teknikeri
[19 empty] | Kemal YERLİ |  | 0 | Osman ŞAHİN |  |  | Hakan ARZU
[19 empty] | Proje Müdürü |  | 0 | İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  | E&M Müdür Yardımcısı

## Yapılan İşler İcmali
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
| Hakediş No: 6 Hakediş Tarihi: 30.04.2026 |  |  |  |  | SÖZLEŞMEYE GÖRE |  | YAPILAN İMALAT MİKTARI |  |  | İŞİN TUTARLARI (₺)
| SIRA NO | POZ NO | BİRİM FİYAT ADI | BİRİM | BİRİM FİYAT (₺) | MİKTAR | TUTAR (₺) | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM MİKTAR | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM MİKTAR |  | RBF
0
Filtre | KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ | [5 empty] | 21982861000 |  |  |  | 0 | 37210860.43 | 37210860.43 | 0
B |  | 1- KABA ve İNCE İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 14142505792.03 |  |  |  | 0 | 37210860.43 | 37210860.43
1 |  | 1.A-AÇIKTA İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 4405699645.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.A | 1 | 001 | Binaların Yıkılması | m² | 500 | 4600 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 2 | 002.A | Demirli ve Demirsiz Betonun Kompresörle Kırılması | m³ | 4063 | 528.66 | 2147945.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 3 | 002.B | Demirli ve Demirsiz Betonun Ekskavatör veya Benzeri İş Makinesi ile Kırılması | m³ | 2000 | 550.69 | 1101380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 4 | 002.C | Karot Delme ve Beton Kesme Makineları ile Her Türlü Betonun Kesilmesi | m³ | 10500 | 440.55 | 4625775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 5 | 003 | Her tip zeminde ve kayada, her derinlikte kazı yapılması (nakliye, döküm ve kazı sırasındaki drenaj dahil) (Açık Alanda) | m³ | 1485 | 175497.85 | 260614307.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 6 | 004.A | Kazıdan Çıkan veya Ariyetten Alınan Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 300 | 26184.71 | 7855413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 7 | 004.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1500 | 27657.96 | 41486940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 8 | 005 | Püskürtme Beton (Açık alanda) | m³ | 17500 | 1734 | 30345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 9 | 006.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 1050 | 1884 | 1978200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 10 | 006.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 1200 | 960 | 1152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 11 | 007.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 2475 | 530 | 1311750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 12 | 007.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 3900 | 408 | 1591200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 13 | 007.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 4125 | 396 | 1633500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 14 | 007.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 5850 | 396 | 2316600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 15 | 008 | Kalıp (Açık Alanda) | m² | 3140 | 138744.07 | 435656379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 16 | 009.A | Demirsiz C16/C20 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 3504 | 43459.98 | 152283769.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 17 | 009.B | Demirli C30/37 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 6114 | 115476.85 | 706025460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) | ton | 75316 | 20487.48 | 1543035043.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 19 | 010.B | Çelik hasır (S500) | ton | 87125 | 67.77 | 5904461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 20 | 011.A | Dikey yüzeylerde su yalıtımı uygulaması (dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran, uygulama yüzeyinin İdarenin uygun gördüğü malzeme ile düzeltilmesi dahil) | m² | 5196 | 42149.53 | 219008957.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  | Atilla Alkan |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.A | 21 | 011.B | Temel döşemesinde su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 1535 | 12946.85 | 19873414.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 22 | 011.C | Üst döşemede su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 1462 | 12871.85 | 18818644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 23 | 012 | Su Tutucular (Açık Alanda) | m | 2094 | 14706.45 | 30795306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 24 | 013.A | Barbaros İst. İksa Yapılması | m² | 37481 | 3073.23 | 115187733.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 25 | 013.B | Malazgirt İst. İksa Yapılması | m² | 43633 | 2679.52 | 116915496.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 26 | 013.C | Fatih İst. İksa Yapılması | m² | 23682 | 4321.23 | 102335368.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 27 | 013.D | Halkalı Üniversite İst. İksa Yapılması | m² | 26351 | 8103.7 | 213540598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 28 | 013.E | Şaftlarda İksa Yapılması | m² | 36167 | 3944.25 | 142651689.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 29 | 013.F | Aç-Kapa Yapılarında İksa Yapılması | m² | 36167 | 920.13 | 33278341.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 30 | 014.A | Barbaros İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1125000 | 1 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 31 | 014.B | Malazgirt İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1125000 | 1 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 32 | 014.C | Fatih İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 3000000 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 33 | 014.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 2250000 | 1 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 34 | 015.A | Barbaros İstasyonu İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-01) | m² | 2400 | 5500 | 13200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 35 | 015.B | Malazgirt İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-02) | m² | 2400 | 6500 | 15600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 36 | 015.C | Fatih İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-04) | m² | 2400 | 8000 | 19200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 37 | 015.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-05) | m² | 2400 | 20500 | 49200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 38 | 016.A | Barbaros İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 1 | 6167886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 39 | 016.B | Malazgirt İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 1 | 6167886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 40 | 016.C | Mimar Sinan İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 14017922 | 1 | 14017922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 41 | 016.D | Fatih İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 14017922 | 1 | 14017922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 42 | 016.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 1 | 6167886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 43 | 016.F | Kirazlı- Halkalı Üniversite Kuyruk Tüneli Arası Hat Yapıları İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 15419714 | 1 | 15419714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  | Atilla Alkan |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.A | 44 | 017.A | Barbaros İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 1 | 4205377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 45 | 017.B | Malazgirt İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 1 | 4205377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 46 | 017.C | Mimar Sinan İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 5326810 | 1 | 5326810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 47 | 017.D | Fatih İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 5326810 | 1 | 5326810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A | 48 | 017.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 1 | 4205377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  | Atilla Alkan |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1 |  | 1.B-TÜNEL İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 8608381485.9 |  |  |  | 0 | 37210860.43 | 37210860.43 |  | -
1.B | 49 | 018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı | m³ | 5075 | 186392.65 | 945942698.75 | 0 | 1909.884 | 1909.884 | 0 | 9692661.3 | 9692661.3 |  | -
1.B | 50 | 019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması | m³ | 600 | 910 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 51 | 019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1500 | 1785 | 2677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 52 | 020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 15334 | 38798.59 | 594937579.06 | 0 | 298.291 | 298.291 | 0 | 4573994.19 | 4573994.19 |  | -
1.B | 53 | 021.A | Delgi boyu =< 30m | m | 248 | 19569.89 | 4853332.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 54 | 021.B | Delgi boyu > 30m | m | 371 | 10655.78 | 3953294.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 55 | 022.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 2250 | 800 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 56 | 022.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 8000 | 2466.42 | 19731360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 57 | 022.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 8288 | 2401.3 | 19901974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 58 | 022.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 12000 | 2970 | 35640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 59 | 022.E | L=8 m Kaya Bulonu | adet | 28000 | 7008.23 | 196230440 | 0 | 480 | 480 | 0 | 13440000 | 13440000 |  | -
1.B | 60 | 023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 375 | 156606.89 | 58727583.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 61 | 023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 388 | 145635 | 56506380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 62 | 024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) | ton | 102000 | 8410 | 857820000 | 0 | 68.646 | 68.646 | 0 | 7001892 | 7001892 |  | -
1.B | 63 | 025 | Umbrella Arch Yapılması | m | 3400 | 360205.7 | 1224699380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 64 | 026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe | m² | 510 | 78502.51 | 40036280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 65 | 026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran | m² | 1200 | 67207.82 | 80649384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 66 | 027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) | m | 2160 | 11190.19 | 24170810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 67 | 028.A | Kalıp (invert ve şaft için) | m² | 4150 | 24185.25 | 100368787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 68 | 028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) | m² | 1500 | 59207.42 | 88811130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 69 | 028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı | m² | 500 | 36357.33 | 18178665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 70 | 029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 6030 | 3898.42 | 23507472.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  |  | Yasin Yeşildağ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  |  | Maden Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.B | 71 | 029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme | m³ | 10355 | 14995.14 | 155274674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 72 | 029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer | m³ | 10355 | 29458.35 | 305041214.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 73 | 029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 | m³ | 10355 | 3917.38 | 40564469.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 74 | 030.A | Çelik Donatı (S220 ) | ton | 46250 | 62.29 | 2880912.5 | 0 | 7.42 | 7.42 | 0 | 343175 | 343175 |  | -
1.B | 75 | 030.B | Çelik Donatı (S420a ) | ton | 92500 | 4367.51 | 403994675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 76 | 030.C | Çelik hasır (S500 ) | ton | 97333 | 2581.33 | 251248592.89 | 0 | 22.183 | 22.183 | 0 | 2159137.94 | 2159137.94 |  | -
1.B | 77 | 030.D | Paslanmaz Çelik Plaka | kg | 150 | 3500 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 78 | 030.E | Block-out Kutusu | kg | 180 | 4500 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.B | 79 | 031 | TBM/EPB Tünel İnşaatı | m | 340200 | 8960.47 | 3048351894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1 |  | 1.C-JEOTEKNİK ÖLÇÜMLER |  |  |  |  | 160312500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
1.C | 80 | 032 | Araştırma Sondajı Yapılması ve Raporları | m | 3750 | 2750 | 10312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.C | 81 | 033 | Geomekanik İzleme Aletleri temini ve montajı | set | 108000000 | 1 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.C | 82 | 034 | Geomekanik İzleme için ölçümlerin okunması, işlenmesi, sunumu ve değerlendirilmesi | set | 42000000 | 1 | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  |  | Yasin Yeşildağ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  |  | Maden Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1 |  | 1.D-İNCE İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 968112160.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 83 | 101 | Çimento Esaslı Sürme Su Yalıtımı Yapılması | m² | 1040 | 3033.68 | 3155027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 84 | 102 | SCR.01 - Şap | m² | 988 | 23957.52 | 23670029.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 85 | 103 | Tesviye Tabakası Yapılması | m³ | 4072 | 958.3 | 3902197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 86 | 104.A | PA.01 - 60x60 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 23920.44 | 44228893.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 87 | 104.B | PA.02 - 30x30 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 3058.14 | 5654500.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 88 | 104.C | PA.02B - 30x30 granit seramik duvar kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 3419.9 | 6323395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 89 | 105.A | PA.03 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Dur İkaz/uyarı karosu , Seramik Yapıştırma Harcı dahil | m² | 3999 | 880.44 | 3520879.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 90 | 105.B | PA.04 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 1076.47 | 4304803.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 91 | 106.A | PA.03A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- İkaz/uyarı - Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 291.58 | 1166028.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 92 | 106.B | PA.04A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme- Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 619.36 | 2476820.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 93 | 107.A | PA.07 - "Aksaray Yaylak" granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 3924 | 493.2 | 1935316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 94 | 107.B | PA.07 - Ankara Füme granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 493.2 | 2118294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 95 | 107.C | PA.07 - Hisar Gri granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 493.2 | 2118294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 96 | 107.D | PA.07A -"Aksaray Yaylak" granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 3924 | 1892.35 | 7425581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 97 | 107.E | PA.07A - Ankara Füme granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 1892.35 | 8127643.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 98 | 107.F | PA.07A - Hisar Gri granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 1892.35 | 8127643.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 99 | 108 | PA.05 - Yükseltilmiş Döşeme | m² | 3952 | 528.38 | 2088157.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 100 | 109 | PA.06 - Ağır ekipmanlar için yükseltilmiş döşeme | m² | 5743 | 2117.79 | 12162467.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 101 | 110 | PA.09 -Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama Yapılması | m² | 910 | 14111.21 | 12841201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 102 | 111 | Hazır Beton Bordür Döşenmesi | m | 1625 | 250 | 406250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 103 | 112 | Epoksi döşeme kaplaması yapılması | m² | 1121 | 482.96 | 541398.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 104 | 113 | Prekast U Kanalı Yapılması | m | 2600 | 3805.85 | 9895210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 105 | 114.A | Duvarda dilatasyon profili | m | 2275 | 1252.88 | 2850302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 106 | 114.B | Tavanda dilatasyon profili | m | 2275 | 605.75 | 1378081.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 107 | 114.C | Döşemede dilatasyon profili | m | 2925 | 605.75 | 1771818.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 108 | 115.A | Metal Panel Asma Tavan Yapılması | m² | 1560 | 560.04 | 873662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 109 | 115.B | Alüminyum Baffle Asma Tavan Yapılması (20x100 mm) | m² | 2600 | 20987.8 | 54568280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 110 | 116 | Akustik Elemanla Ses Yalıtımı | m² | 1300 | 17353.38 | 22559394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 111 | 117.A | ALM.02 - Boyalı L forumda süpürgelik RAL7026 | m | 1235 | 4497.83 | 5554820.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 112 | 117.B | ALM.03 - Boyalı I formunda süpürgelik RAL7026 | m | 1235 | 2909.43 | 3593146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 113 | 118 | 12 mm Çimento Esaslı Levhalarla iki yüz, Çift kat Tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması | m² | 4680 | 1158.7 | 5422716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 114 | 119.A | ALM.01 - Gaz beton veya beton duvarlara monte edilecek konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 13116.45 | 80994078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 115 | 119.B | ALM.01A - Döşemeye Asılan Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 2140.93 | 13220242.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 116 | 119.C | ALM.01B - Döşeme Üzerine Monte Edilen Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 2465.06 | 15221745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 117 | 119.D | ALM.04 - Aluminyum bitiş aksesuarı | m² | 3900 | 609.66 | 2377674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 118 | 120.A | CL.01 - Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 8775 | 547.5 | 4804312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 119 | 120.B | CL.02 - Konstrüksiyonlu Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 8775 | 547.5 | 4804312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 120 | 120.C | CL.03 - Tünel Tip İstasyonlarda Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Seramik Panel, RAL7035 Kalınlık=5mm Yarıçap=5m | m² | 8775 | 2991.9 | 26253922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 121 | 121.A | PA.08 - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4185 | 800 | 3348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 122 | 121.B | PA.08 - Ankara Füme granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4425 | 800 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 123 | 121.C | PA.08 - Hisar Gri granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4425 | 800 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 124 | 122.A | PA.08A - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8215 | 2640 | 21687600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 125 | 122.B | PA.08A - Ankara Füme granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8599 | 2640 | 22701360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 126 | 122.C | PA.08A - Hisar Gri granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8599 | 2640 | 22701360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 127 | 123 | Aside Dayanıklı Granit Seramik Duvar Kaplaması Yapılması | m² | 2311 | 607.15 | 1403123.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 128 | 124 | Mat Granit Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Aside Dayanıklı) | m² | 2311 | 240.25 | 555217.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 129 | 125.A | Granit Katkılı Terrazo Harpuşta Yapılması (4 cm kalınlıkta parapet üstü) | m² | 3120 | 476 | 1485120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 130 | 125.B | Granit Denizlik Yapılması (4 cm kalınlıkta, Bilet gişesi ve İst. Kontrol Odası Pencerelerinde) | m² | 3640 | 26.5 | 96460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 131 | 126.A | 8 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 2746 | 173.36 | 476046.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 132 | 126.B | 20 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 3081 | 28308.66 | 87218981.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 133 | 127 | İç mekan duvar sıvası | m² | 936 | 87933.56 | 82305812.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 134 | 128 | Dış mekan duvar sıvası | m² | 1014 | 400 | 405600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 135 | 129 | Su Dayanıklı Boya Yapılması | m² | 286 | 94845.71 | 27125873.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 136 | 130 | ST.01 - Cam Panel | m² | 11050 | 2234.29 | 24688904.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 137 | 131 | ST.02 - Paslanmaz çelik (INOX) küpeşte | m | 9750 | 7567.18 | 73780005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 138 | 132 | ST.03 - Paslanmaz çelik cam tutucu | m | 10400 | 1532.04 | 15933216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 139 | 133 | ST.04 - Paslanmaz çelik korkuluk | m | 7150 | 9871.18 | 70578937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 140 | 134 | Sarmal kepenkli giriş kapısı ve montajı | m² | 17550 | 120 | 2106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 141 | 135 | SE.01 - İç mekan oturma elemanları | m | 7800 | 463.6 | 3616080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 142 | 136 | SE.02 - Dış mekan oturma elemanları | adet | 13000 | 262 | 3406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 143 | 137.A | Yön(1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) | adet | 5525 | 191 | 1055275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 144 | 137.B | İstasyon İsmi(24-25) | adet | 9490 | 76 | 721240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 145 | 137.C | Güzergah haritası(30-31-32-50) | adet | 40950 | 46 | 1883700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 146 | 137.D | Ayaklı bilgi panosu(33) | adet | 32500 | 61 | 1982500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 147 | 137.E | Acil durum(40-41-42-43) | adet | 5590 | 90 | 503100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 148 | 137.F | Braille merdiven bilgisi(51) | adet | 2860 | 52 | 148720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 149 | 137.G | Konum bilgisi(60-70) | adet | 5460 | 512 | 2795520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 150 | 137.H | Yön bilgisi(61-62-63-64-71-72-73-74-75-76) | adet | 5460 | 90 | 491400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 151 | 138.A | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x350cm) | adet | 46800 | 8 | 374400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 152 | 138.B | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x350cm) | adet | 42900 | 8 | 343200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 153 | 138.C | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x250cm) | adet | 36400 | 3 | 109200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 154 | 138.D | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x250cm) | adet | 31200 | 5 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 155 | 138.E | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x210cm) | adet | 35100 | 3 | 105300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 156 | 138.F | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x210cm) | adet | 31200 | 50 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 157 | 138.G | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (140x210cm) | adet | 27300 | 2 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 158 | 138.H | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x210cm) | adet | 24700 | 154 | 3803800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 159 | 138.I | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (100x210cm) | adet | 13000 | 6 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 160 | 138.J | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (90x210cm) | adet | 11700 | 134 | 1567800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 161 | 138.K | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (70x210cm) | adet | 11700 | 13 | 152100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 162 | 138.L | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x220cm) (ara geçiş tünelleri ve acil kaçış şaft kapılarında) | adet | 28600 | 28 | 800800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 163 | 139.A | Tek Kanatlı Tuvalet Giriş Kapısı (70x200cm) | adet | 13000 | 34 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 164 | 140 | Alüminyum Doğrama İşleri | kg | 1235 | 120 | 148200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 165 | 141 | Pencere Camı | m² | 5850 | 29.3 | 171405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 166 | 142 | Paslanmaz Çelik Profillerle İmalat Yapılması | m | 975 | 703.32 | 685737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 167 | 143 | ST.08 - 12x12 cm Paslanmaz çelik (INOX) "L" profiller (köşebent) | m | 8450 | 41.15 | 347717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 168 | 144 | ST.11 Cam Montajı için Paslanmaz Çelik (INOX) Ankraj (Asansör Kovalarında) | adet | 5850 | 980 | 5733000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 169 | 145 | FLT.01 - Paslanmaz Çelik (INOX) etekler | m² | 9750 | 162.5 | 1584375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 170 | 146 | FLT.02 - Paslanmaz Çelik (INOX) plakalar | m² | 9750 | 16.25 | 158437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 171 | 147 | BLD.01 - Paslanmaz çelik (INOX) mantar bariyerler | adet | 7800 | 80 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 172 | 148 | GRD.01 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Izgara Panelleri | m² | 26000 | 80 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 173 | 149 | GRD.02 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Panjur Panelleri | m² | 26000 | 64.42 | 1674920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 174 | 150.A | Izgara- Kaldırımda | m² | 26000 | 465 | 12090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 175 | 150.B | Izgara- Yolda (ağır tip) | m² | 32500 | 33 | 1072500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 176 | 151 | GRD.04 - Galvaniz Çelik Kare Rögar Kapağı | adet | 32500 | 4 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 177 | 152 | PP.01 - Delikli saç paneller | m² | 21645 | 114.4 | 2476188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 178 | 153 | Kafesli sabit merdiven | m | 5850 | 754 | 4410900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 179 | 154 | Çeşitli Galvanizli Demir İşleri Yapılması | kg | 260 | 10500 | 2730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 180 | 155 | Çeşitli Demir İşleri Yapılması | kg | 156 | 122584 | 19123104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 181 | 156 | Demir İmalata Yağlı Boya Yapılması | m² | 585 | 8531.25 | 4990781.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 182 | 157 | MSN.01 - İstasyon İsim Tabelası (Arkadan Aydınlatmalı) | adet | 156000 | 4 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 183 | 158 | MSN.02 - İstasyon Girişlerinde Metro Totemi Yapılması | adet | 227500 | 8 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D | 184 | 159 | MED.01 Acil çıkış kapısı - mekanik aksamlı, elle açılır | adet | 292500 | 4 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 2-ELEKTRİK İŞLERİ |  |  |  |  | 1424774746 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 185 | 201 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı | set | 11275750 | 1 | 11275750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 186 | 202.A | Barbaros İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 22517035 | 1 | 22517035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 187 | 202.B | Malazgirt İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 1 | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 188 | 202.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 1 | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 189 | 202.D | Fatih İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 1 | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 190 | 202.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 25772110 | 1 | 25772110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 191 | 203.A | Barbaros İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 192 | 203.B | Malazgirt İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 193 | 203.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 194 | 203.D | Fatih İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 195 | 203.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 196 | 204.A | Barbaros İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 197 | 204.B | Malazgirt İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 198 | 204.C | Mimar Sinan İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 199 | 204.D | Fatih İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 200 | 204.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 201 | 205.A | Barbaros İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 10347418 | 1 | 10347418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 202 | 205.B | Malazgirt İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 11316761 | 1 | 11316761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 203 | 205.C | Mimar Sinan İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 12286105 | 1 | 12286105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 204 | 205.D | Fatih İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 11962990 | 1 | 11962990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 205 | 205.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 12286105 | 1 | 12286105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 206 | 205.F | Hat Tüneli - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 28101296 | 1 | 28101296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
2 | 207 | 206.A | Barbaros İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 208 | 206.B | Malazgirt İstasyonu - Kaçak AkımetreToplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 209 | 206.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 210 | 206.D | Fatih İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 211 | 206.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 212 | 206.F | Hat Tüneli - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 17873116 | 1 | 17873116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 213 | 207.A | Barbaros İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 21676260 | 1 | 21676260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 214 | 207.B | Malazgirt İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 1 | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 215 | 207.C | Mimar Sinan İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 1 | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 216 | 207.D | Fatih İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 1 | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 217 | 207.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 23121344 | 1 | 23121344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 218 | 207.F | Hat Tüneli -Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 43080843 | 1 | 43080843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 219 | 208.A | Barbaros İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2427741 | 1 | 2427741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 220 | 208.B | Malazgirt İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2554908 | 1 | 2554908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 221 | 208.C | Mimar Sinan İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2630053 | 1 | 2630053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 222 | 208.D | Fatih İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2745660 | 1 | 2745660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 223 | 208.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2861266 | 1 | 2861266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 224 | 209.A | Barbaros İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 225 | 209.B | Malazgirt İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 226 | 209.C | Mimar Sinan İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 227 | 209.D | Fatih İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 228 | 209.E | Halkalı Üniversiteİstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 229 | 210.A | Barbaros İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
2 | 230 | 210.B | Malazgirt İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 231 | 210.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 232 | 210.D | Fatih İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 233 | 210.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 234 | 211.A | Barbaros İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 30210926 | 1 | 30210926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 235 | 211.B | Malazgirt İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 26408621 | 1 | 26408621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 236 | 211.C | Mimar Sinan İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 28071623 | 1 | 28071623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 237 | 211.D | Fatih İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 28062953 | 1 | 28062953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 238 | 211.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 33286064 | 1 | 33286064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 239 | 211.F | Hat Tünelleri-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 56812609 | 1 | 56812609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 240 | 212.A | Barbaros İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 22283195 | 1 | 22283195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 241 | 212.B | Malazgirt İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 1 | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 242 | 212.C | Mimar Sinan İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 1 | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 243 | 212.D | Fatih İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 1 | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 244 | 212.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 23439262 | 1 | 23439262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 245 | 212.F | Hat Tüneli Aydınlatma Sistemi | set | 48019562 | 1 | 48019562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 246 | 213.A | Barbaros İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 247 | 213.B | Malazgirt İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 248 | 213.C | Mimar Sinan İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 249 | 213.D | Fatih İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 250 | 213.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 47398754 | 1 | 47398754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 251 | 214.A | Barbaros İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 252 | 214.B | Malazgirt İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
2 | 253 | 214.C | Mimar Sinan İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 254 | 214.D | Fatih İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 255 | 214.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 25144461 | 1 | 25144461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 256 | 214.F | Hat Tüneli-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 38641545 | 1 | 38641545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 257 | 215.A | Hat Tüneli Havai İletken Ray Sistemi OCRS | set | 90828122 | 1 | 90828122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 258 | 216.A | TEİAŞ Güneşli TİM ve Barbaros İstasyonu arası Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi | m | 11835 | 2500 | 29587500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 259 | 217.A | Tünel - 34.5 kV OG Ring Kablo Sistemi | m | 6676 | 14000 | 93464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2 | 260 | 218.A | Enerji YönetimetreSistemi Ve Enerji Kalitesi | set | 22543310 | 1 | 22543310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 3-SİNYALİZASYON SİSTEMİ |  |  |  |  | 3338487540 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | 261 | 300 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı | takım | 283693978 | 1 | 283693978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | 262 | 301 | Sinyalizasyon Sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 143604252 | 1 | 143604252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | 263 | 302 | Bakım ve Depo Sahası Sinyalizasyon Sistemi | set | 95736168 | 1 | 95736168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | 264 | 303.A | M1A Havalimanı-Yenikapı ve M1B Kirazlı-Otogar Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 1668787435 | 1 | 1668787435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | 265 | 303.B | Kirazlı-Halkalı Üniversite Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 450401959 | 1 | 450401959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | 266 | 304.A | Mevcut Makas Makinelerinin Demontajı | adet | 99900 | 29 | 2897100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | 267 | 304.B | Yeniden Kullanılması Planlanan Mevcut Makas Makinelerinin Montajı | adet | 111000 | 29 | 3219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | 268 | 304.C | Yeni Makas Makinesinin Temini ve Montajı | adet | 3496500 | 13 | 45454500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3 | 269 | 305 | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Teçhizatı Temini | set | 14652117 | 44 | 644693148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 4-HABERLEŞME KONTROL VE SİSTEMLERİ |  |  |  |  | 419129552 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 270 | 401.A | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 3871125 | 1 | 3871125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 271 | 401.B | İletim Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2150625 | 1 | 2150625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 272 | 401.C | Telefon Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2368000 | 1 | 2368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 273 | 401.D | Telsiz Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2890625 | 1 | 2890625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 274 | 401.E | Anons Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 1 | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 275 | 401.F | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 1 | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 276 | 401.G | Saat Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 434750 | 1 | 434750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 277 | 401.H | Erişim Kontrolü (Güvenlik) Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 1 | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 278 | 401.I | Yolcu Bilgilendirme Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 864875 | 1 | 864875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 279 | 401.J | Yolcu Geçiş ve Ücret Toplama Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 864875 | 1 | 864875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 280 | 402.A | Barbaros İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 11119432 | 1 | 11119432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 281 | 402.B | Malazgirt İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12141908 | 1 | 12141908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 282 | 402.C | Mimar Sinan İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12780956 | 1 | 12780956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 283 | 402.D | Fatih İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 11502861 | 1 | 11502861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 284 | 402.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12141908 | 1 | 12141908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 285 | 402.F | Hat Tüneli Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1254994 | 1 | 1254994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 286 | 402.G | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sisteminin (SCADA) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 15222263 | 1 | 15222263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 287 | 403.A | Barbaros İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 288 | 403.B | Malazgirt İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 289 | 403.C | Mimar Sinan İstasyonu İletime Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 290 | 403.D | Fatih İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 291 | 403.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Ferhat KARAOĞLAN |  |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektronik Kontrol Mühendisi |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
4 | 292 | 403.F | İletim Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 9226875 | 1 | 9226875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 293 | 404.A | Barbaros İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2510820 | 1 | 2510820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 294 | 404.B | Malazgirt İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2741700 | 1 | 2741700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 295 | 404.C | Mimar Sinan İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2886000 | 1 | 2886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 296 | 404.D | Fatih İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2597400 | 1 | 2597400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 297 | 404.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2741700 | 1 | 2741700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 298 | 404.F | Tünel Telefon Sistemi | set | 5295625 | 1 | 5295625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 299 | 404.G | Telefon Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 4551786 | 1 | 4551786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 300 | 405.A | Barbaros İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 6679425 | 1 | 6679425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 301 | 405.B | Malazgirt İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7293625 | 1 | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 302 | 405.C | Mimar Sinan İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7677500 | 1 | 7677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 303 | 405.D | Fatih İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 6909750 | 1 | 6909750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 304 | 405.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7293625 | 1 | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 305 | 405.F | Tünel Telsiz Sistemi | set | 38724553 | 1 | 38724553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 306 | 405.G | Telsiz Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 4556411 | 1 | 4556411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 307 | 406.A | Barbaros İstasyonu Anons Sistemi | set | 3358141 | 1 | 3358141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 308 | 406.B | Malazgirt İstasyonu Anons Sistemi | set | 3666936 | 1 | 3666936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 309 | 406.C | Mimar Sinan İstasyonu Anons Sistemi | set | 3859933 | 1 | 3859933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 310 | 406.D | Fatih İstasyonu Anons Sistemi | set | 3473939 | 1 | 3473939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 311 | 406.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Anons Sistemi | set | 3666936 | 1 | 3666936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 312 | 406.F | Anons Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 2070501 | 1 | 2070501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 313 | 407.A | Barbaros İstasyonu KDTV Sistemi | set | 5740604 | 1 | 5740604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 314 | 407.B | Malazgirt İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6268475 | 1 | 6268475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Ferhat KARAOĞLAN
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
4 | 315 | 407.C | Mimar Sinan İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6598395 | 1 | 6598395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 316 | 407.D | Fatih İstasyonu KDTV Sistemi | set | 5938556 | 1 | 5938556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 317 | 407.E | Halkalı Üniversite İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6268475 | 1 | 6268475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 318 | 407.F | Kapalı Devre Televizyon Sisteminin (CCTV) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 21648954 | 1 | 21648954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 319 | 408.A | Barbaros İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 320 | 408.B | Malazgirt İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 321 | 408.C | Mimar Sinan İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 322 | 408.D | Fatih İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 323 | 408.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 324 | 408.F | Saat Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 971250 | 1 | 971250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 325 | 409.A | Barbaros İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3586388 | 1 | 3586388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 326 | 409.B | Malazgirt İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3916171 | 1 | 3916171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 327 | 409.C | Mimar Sinan İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 4122285 | 1 | 4122285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 328 | 409.D | Fatih İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3710056 | 1 | 3710056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 329 | 409.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3916171 | 1 | 3916171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 330 | 409.F | Erişim Kontrol Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1860887 | 1 | 1860887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 331 | 410.A | Barbaros İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 332 | 410.B | Malazgirt İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 333 | 410.C | Mimar Sinan İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 334 | 410.D | Fatih İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 335 | 410.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 336 | 410.F | Yolcu Bilgilendirme Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1859250 | 1 | 1859250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 337 | 411.A | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Giriş/Çıkış Turnikesi | adet | 132000 | 64 | 8448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Ferhat KARAOĞLAN
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
4 | 338 | 411.B | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Engelli Geçiş Turnikesi (Validatörlü) | adet | 165000 | 10 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 339 | 411.C | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi İstasyonlar Donanımı ve Merkezi Yazılımı | set | 22000000 | 1 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 340 | 412 | Hatboyu İletim Sistemi ve Fiberoptik Ağı | set | 20070000 | 1 | 20070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 341 | 413 | İletim Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 8989594 | 1 | 8989594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 342 | 414 | Telefon sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 3641429 | 1 | 3641429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 343 | 415 | Telsiz Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 6993000 | 1 | 6993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 344 | 416 | Anons Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1656379 | 1 | 1656379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 345 | 417 | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 10963100 | 1 | 10963100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 346 | 418 | Saat Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 377400 | 1 | 377400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 347 | 419 | Erişim Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 521700 | 1 | 521700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 348 | 420 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 9020600 | 1 | 9020600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4 | 349 | 421 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1487400 | 1 | 1487400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Ferhat KARAOĞLAN |  |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektronik Kontrol Mühendisi |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 5-ÇEVRESEL KONTROL SİSTEMİ |  |  |  |  | 274307568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 350 | 501.A | Hat Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 5075000 | 1 | 5075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 351 | 501.B | İstasyon, Arageçiş Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 2081250 | 1 | 2081250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 352 | 501.C | İklimlendirme Sistemi Tasarımı | set | 2081250 | 1 | 2081250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 353 | 502.A | Barbaros İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 354 | 502.B | Malazgirt İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 355 | 502.C | Mimar Sinan İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 356 | 502.D | Fatih İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 357 | 502.E | Halkalı Üniversite İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 358 | 503.A | Barbaros İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 30092779 | 1 | 30092779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 359 | 503.B | Malazgirt İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 32859931 | 1 | 32859931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 360 | 503.C | Mimar Sinan İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 34589401 | 1 | 34589401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 361 | 503.D | Fatih İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 31130461 | 1 | 31130461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 362 | 503.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 32859931 | 1 | 32859931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 363 | 504.A | Barbaros İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 364 | 504.B | Malazgirt İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 365 | 504.C | Mimar Sinan İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 366 | 504.D | Fatih İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5 | 367 | 504.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
5
5
5
5
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 6-YARDIMCI TESİSLER |  |  |  |  | 360484829 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 368 | 601.A | Yangın İhbar ve Kontrol sistemi tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 369 | 601.B | Yangından Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi Tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 370 | 601.C | Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı (İstasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 371 | 601.D | Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 372 | 601.E | Kanalizasyon Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 373 | 601.F | Drenaj Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 374 | 602.A | Barbaros İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sİstemi | set | 5779751 | 1 | 5779751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 375 | 602.B | Malazgirt İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6311222 | 1 | 6311222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 376 | 602.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6643392 | 1 | 6643392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 377 | 602.D | Fatih İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 5979052 | 1 | 5979052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 378 | 602.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6311222 | 1 | 6311222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 379 | 602.F | Hat Tüneli Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 1769063 | 1 | 1769063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 380 | 603.A | Barbaros İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 23957287 | 1 | 23957287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 381 | 603.B | Malazgirt İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 26160256 | 1 | 26160256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 382 | 603.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 27537111 | 1 | 27537111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 383 | 603.D | Fatih İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 24783400 | 1 | 24783400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 384 | 603.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 26160256 | 1 | 26160256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 385 | 603.F | Hat Tüneli Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 61312053 | 1 | 61312053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 386 | 604.A | Barbaros İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 387 | 604.B | Malazgirt İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 388 | 604.C | Mimar Sinan İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 389 | 604.D | Fatih İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Mehmet Zeki ERTÜRK |  |  | Ferhat KARAOĞLAN
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Makine Kontrol Mühendisi |  |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
6 | 390 | 604.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 391 | 605.A | Barbaros İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 392 | 605.B | Malazgirt İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 393 | 605.C | Mimar Sinan İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 394 | 605.D | Fatih İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 395 | 605.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 396 | 606.A | Barbaros İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1341518 | 1 | 1341518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 397 | 606.B | Malazgirt İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1464876 | 1 | 1464876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 398 | 606.C | Mimar Sinan İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1541975 | 1 | 1541975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 399 | 606.D | Fatih İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1387778 | 1 | 1387778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 400 | 606.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1464876 | 1 | 1464876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 401 | 607.A | Barbaros İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 9231212 | 1 | 9231212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 402 | 607.B | Malazgirt İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 11006961 | 1 | 11006961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 403 | 607.C | Mimar Sinan İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 12196079 | 1 | 12196079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 404 | 607.D | Fatih İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 9878824 | 1 | 9878824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 405 | 607.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 11006961 | 1 | 11006961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6 | 406 | 607.F | Hat Tüneli Drenaj Sistemi | set | 7293625 | 1 | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
6
6
6
6
6
6
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 7-YÜRÜYEN MERDİVEN |  |  |  |  | 318420015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | 407 | 701 | Yürüyen Merdivenlerin ve Asansörlerin Tasarımı | set | 3750000 | 1 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | 408 | 702.A | Yürüyen Merdiven (5m- 7metre arası) | adet | 5273388 | 30 | 158201640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | 409 | 702.B | Yürüyen Merdiven (9m- 11metre arası) | adet | 5494500 | 2 | 10989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | 410 | 702.C | Yürüyen Merdiven (11m- 13metre arası) | adet | 6160500 | 2 | 12321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | 411 | 703.A | Asansör 2: 10m-15metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (15 yolcu) | adet | 2705625 | 5 | 13528125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | 412 | 703.B | Asansör 2: 15m-25metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3371625 | 4 | 13486500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | 413 | 703.C | Asansör 2: 25m-30metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3454875 | 10 | 34548750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | 414 | 703.D | Asansör 2: 35m-40metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3538125 | 10 | 35381250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7 | 415 | 703.E | Asansör 2: 45m-50metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3621375 | 10 | 36213750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 8-DEMİRYOLU İŞLERİ |  |  |  |  | 547112411.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
8 | 416 | 801 | Demiryolu İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 3750000 | 1 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
8 | 417 | 802 | Tünel İçi Yaya Yürüme Yolu Yapılması | m | 7088 | 9555.85 | 67731864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
8 | 418 | 803.A | Doğrudan Tespitli Yol Yapılması | m | 37178 | 11306.44 | 420350826.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
8 | 419 | 804.A | 1/9 R=190 metre Basit Makas | adet | 4375000 | 4 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
8 | 420 | 804.B | 1/9 R=300 metre Basit Makas | adet | 4687500 | 4 | 18750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
8 | 421 | 805 | Kruvazman | adet | 6875000 | 2 | 13750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
8 | 422 | 806 | Yol Sonu Bariyeri - Tampon | adet | 437500 | 2 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
8 | 423 | 807 | Tabela ve İşaretler | set | 3125000 | 1 | 3125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
8 | 424 | 808 | Yaya Hemzemin Geçişler | m² | 19688 | 65 | 1279720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 9-GENEL HİZMETLER |  |  |  |  | 221794750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
9 | 425 | 901 | Eğitim Hizmetleri | set | 29785000 | 1 | 29785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
9 | 426 | 902 | İşletme ve Bakım Gözetim Hizmetleri | set | 119140000 | 1 | 119140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
9 | 427 | 903 | İstasyonlar Teknik Odalar için Mobilya | set | 3869750 | 1 | 3869750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
9 | 428 | 904 | Yeterlilik, Test, Denetim ve Sistem Mühendisliği Hizmetleri | set | 69000000 | 1 | 69000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 10-M1A ve M1B İŞLERİ |  |  |  |  | 785843796.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 429 | 1001 | Elektrifikasyon Sistemleri Tasarımı | set | 3920576 | 1 | 3920576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ |  | Hakan KUK |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 10-M1A ve M1B İŞLERİ
10
10 | 430 | 1002.A | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17953221 | 1 | 17953221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 431 | 1002.B | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 11111515 | 1 | 11111515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 432 | 1002.C | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 19526276 | 1 | 19526276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 433 | 1002.D | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17245708 | 1 | 17245708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 434 | 1002.E | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17453800 | 1 | 17453800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 435 | 1002.F | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8928056 | 1 | 8928056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 436 | 1002.G | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 6744596 | 1 | 6744596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 437 | 1002.H | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8969674 | 1 | 8969674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 438 | 1002.I | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8928056 | 1 | 8928056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 439 | 1002.J | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 4464028 | 1 | 4464028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 440 | 1002.K | M1B Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 4505646 | 1 | 4505646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 441 | 1002.L | M1B Mevcut Yenikapı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 2280569 | 1 | 2280569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 442 | 1003.A | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 20326677 | 1 | 20326677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 443 | 1003.B | M1A Mevcut UlubatlıTrafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 444 | 1003.C | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 445 | 1003.D | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 446 | 1003.E | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 447 | 1003.F | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 448 | 1003.G | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 449 | 1003.H | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 450 | 1003.I | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 19421929 | 1 | 19421929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ | [13 empty] | Hakan KUK |  | Ahmet Resul KESKİN
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ | [5 empty] | Mimar / Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
10 | 451 | 1003.J | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 4578026 | 1 | 4578026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 452 | 1003.K | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 2080921 | 1 | 2080921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 453 | 1003.L | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 454 | 1003.M | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 19421929 | 1 | 19421929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 455 | 1003.N | M1A Mevcut Esenler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 904748 | 1 | 904748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 456 | 1004.A | M1A Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 5390 | 27634530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 457 | 1004.B | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 4660 | 23891820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 458 | 1004.C | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 3210 | 16457670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 459 | 1004.D | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 2630 | 13484010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 460 | 1004.E | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 1730 | 8869710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 461 | 1004.F | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 3180 | 16303860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 462 | 1004.G | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 2695 | 13817265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 463 | 1004.H | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 520 | 2666040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 464 | 1004.I | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 3040 | 15586080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 465 | 1004.J | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 1780 | 9126060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 466 | 1005.A | Mevcut Esenler Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 467 | 1005.B | Mevcut Kirazlı Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 468 | 1005.C | Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 469 | 1005.D | Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 470 | 1005.E | Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 471 | 1005.F | Mevcut Otogar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 472 | 1005.G | Mevcut Mimar Sinan Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 473 | 1005.H | Mevcut Belpa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
10 | 474 | 1005.I | Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 475 | 1005.J | Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 476 | 1005.K | Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 477 | 1005.L | Mevcut DTmetreTrafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 478 | 1005.M | Mevcut AHL Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10 | 479 | 1005.N | Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
10 | 480 | 1006.A | M1A-M1B Mevcut Trafo Merkezleri Havalandırma ve Soğutma Tesisatı | set | 24981566.85 | 1 | 24981566.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ | [7 empty] | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 11-DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLER |  |  |  |  | 75000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
11 | 481 | 1100 | Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlgili İşler | adet | 75000000 | 1 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
B |  | 12-FATURALI GİDERLER |  |  |  |  | 75000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -
12 | 482 | 1200 | Faturalı Giderler | adet | 75000000 | 1 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri
İ
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS

## Y.D.KAPAK İLK (hidden)
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
YEŞİL DEFTER
6
Hakediş Tarihi: | 2026-04-30

## Yeşil Defter Kapak (hidden)
T.C.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
01.04.2026 ile 30.04.2026 Tarihleri Arasında Yapılan İmalat ve İhzarata Ait
06 NO'LU HAKEDİŞ - YEŞİL DEFTER/KAPAK
İŞİN | Adı: | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
| İdare: | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
| Danışman: | YÜKSEL PROJE A.Ş.
| Yüklenici: | KALYON-ÖZGÜN METRO İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ
| İhale Bedeli: | 21.982.861.000,00 TL + KDV
|  | Adı Soyadı | Tarih | İmza
Düzenleyen |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
İnceleyen |  | Yüksel Proje A.Ş.
İnceleyen/Kontrol Teknikeri |  | Hasan Fehmi KARACA
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Atilla ALKAN
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Ferhat KARAOĞLAN
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Yavuz TAŞ
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Uğur ERKEN
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Özkan SAĞIR
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Yasin YEŞİLDAĞ
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Ahmet Resul KESKİN
İnceleyen/Kontrol Mühendisi |  | Hakan KUK
İnşaat Müdür Yardımcısı |  | Osman ŞAHİN
E&M Müdür Yardımcısı |  | Hakan ARZU
Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürü |  | Ahmet ÖNAL

## Yeşil Defter Dönemsel (hidden)
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
YEŞİL DEFTER
2026-04-30
6
31.03.2026 İTİBARİYLE İMALAT MİKTARLARI
| SIRA NO | POZ NO | BİRİM FİYAT ADI |  |  | BİRİM | ÖNCEKİ | BU DEFA | TOPLAM
Filtre | KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ
B |  | 1- KABA ve İNCE İNŞAAT İŞLERİ
1 |  | 1.A-AÇIKTA İNŞAAT İŞLERİ
1.A | 1 | 001 | Binaların Yıkılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 2 | 002.A | Demirli ve Demirsiz Betonun Kompresörle Kırılması |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 3 | 002.B | Demirli ve Demirsiz Betonun Ekskavatör veya Benzeri İş Makinesi ile Kırılması |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 4 | 002.C | Karot Delme ve Beton Kesme Makineları ile Her Türlü Betonun Kesilmesi |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 5 | 003 | Her tip zeminde ve kayada, her derinlikte kazı yapılması (nakliye, döküm ve kazı sırasındaki drenaj dahil) (Açık Alanda) |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 6 | 004.A | Kazıdan Çıkan veya Ariyetten Alınan Malzeme ile Dolgu Yapılması |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 7 | 004.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 8 | 005 | Püskürtme Beton (Açık alanda) |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 9 | 006.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.A | 10 | 006.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.A | 11 | 007.A | L=3 m Kaya Bulonu |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.A | 12 | 007.B | L=4 m Kaya Bulonu |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.A | 13 | 007.C | L=5 m Kaya Bulonu |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.A | 14 | 007.D | L=6 m Kaya Bulonu |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.A | 15 | 008 | Kalıp (Açık Alanda) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 16 | 009.A | Demirsiz C16/C20 Beton İmali ve Dökülmesi |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 17 | 009.B | Demirli C30/37 Beton İmali ve Dökülmesi |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) |  |  | ton | 0 | 0 | 0
1.A | 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) |  |  | ton | 0 | 0 | 0
1.A | 19 | 010.B | Çelik hasır (S500) |  |  | ton | 0 | 0 | 0
1.A | 20 | 011.A | Dikey yüzeylerde su yalıtımı uygulaması (dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran, uygulama yüzeyinin İdarenin uygun gördüğü malzeme ile düzeltilmesi dahil) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 21 | 011.B | Temel döşemesinde su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 22 | 011.C | Üst döşemede su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 23 | 012 | Su Tutucular (Açık Alanda) |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.A | 24 | 013.A | Barbaros İst. İksa Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 25 | 013.B | Malazgirt İst. İksa Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 26 | 013.C | Fatih İst. İksa Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 27 | 013.D | Halkalı Üniversite İst. İksa Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 28 | 013.E | Şaftlarda İksa Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 29 | 013.F | Aç-Kapa Yapılarında İksa Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 30 | 014.A | Barbaros İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi |  |  | set | 0 | 0 | 0
1.A | 31 | 014.B | Malazgirt İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi |  |  | set | 0 | 0 | 0
1.A | 32 | 014.C | Fatih İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi |  |  | set | 0 | 0 | 0
1.A | 33 | 014.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi |  |  | set | 0 | 0 | 0
1.A | 34 | 015.A | Barbaros İstasyonu İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-01) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 35 | 015.B | Malazgirt İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-02) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 36 | 015.C | Fatih İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-04) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 37 | 015.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-05) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 38 | 016.A | Barbaros İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0.2455 | 0 | 0.2455
1.A | 39 | 016.B | Malazgirt İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0.1195 | 0 | 0.1195
1.A | 40 | 016.C | Mimar Sinan İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0.2 | 0 | 0.2
1.A | 41 | 016.D | Fatih İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0.1255 | 0 | 0.1255
1.A | 42 | 016.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0.1195 | 0 | 0.1195
1.A | 43 | 016.F | Kirazlı- Halkalı Üniversite Kuyruk Tüneli Arası Hat Yapıları İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0.0919 | 0 | 0.0919
1.A | 44 | 017.A | Barbaros İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
1.A | 45 | 017.B | Malazgirt İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
1.A | 46 | 017.C | Mimar Sinan İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
1.A | 47 | 017.D | Fatih İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
1.A | 48 | 017.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
1 |  | 1.B-TÜNEL İNŞAAT İŞLERİ
1.B | 49 | 018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı |  |  | m³ | 53746.188 | #REF! | #REF!
1.B | 50 | 019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması |  |  | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 51 | 019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması |  |  | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 52 | 020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) |  |  | m³ | 11287.99 | #REF! | #REF!
1.B | 53 | 021.A | Delgi boyu =< 30m |  |  | m | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 54 | 021.B | Delgi boyu > 30m |  |  | m | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 55 | 022.A | L=3 m Kaya Bulonu |  |  | adet | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 56 | 022.B | L=4 m Kaya Bulonu |  |  | adet | 2492 | #REF! | #REF!
1.B | 57 | 022.C | L=5 m Kaya Bulonu |  |  | adet | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 58 | 022.D | L=6 m Kaya Bulonu |  |  | adet | 2074 | #REF! | #REF!
1.B | 59 | 022.E | L=8 m Kaya Bulonu |  |  | adet | 9774 | #REF! | #REF!
1.B | 60 | 023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili |  |  | m | 37566 | #REF! | #REF!
1.B | 61 | 023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili |  |  | m | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 62 | 024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) |  |  | ton | 2244.425 | #REF! | #REF!
1.B | 63 | 025 | Umbrella Arch Yapılması |  |  | m | 95616 | #REF! | #REF!
1.B | 64 | 026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe |  |  | m² | 5086.1019 | #REF! | #REF!
1.B | 65 | 026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran |  |  | m² | 2929.7649 | #REF! | #REF!
1.B | 66 | 027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) |  |  | m | 938.727 | #REF! | #REF!
1.B | 67 | 028.A | Kalıp (invert ve şaft için) |  |  | m² | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 68 | 028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) |  |  | m² | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 69 | 028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı |  |  | m² | 155.322 | #REF! | #REF!
1.B | 70 | 029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) |  |  | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 71 | 029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme |  |  | m³ | 1278.4686 | #REF! | #REF!
1.B | 72 | 029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer |  |  | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 73 | 029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 |  |  | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 74 | 030.A | Çelik Donatı (S220 ) |  |  | ton | 117.039 | #REF! | #REF!
1.B | 75 | 030.B | Çelik Donatı (S420a ) |  |  | ton | 281.46 | #REF! | #REF!
1.B | 76 | 030.C | Çelik hasır (S500 ) |  |  | ton | 707.928 | #REF! | #REF!
1.B | 77 | 030.D | Paslanmaz Çelik Plaka |  |  | kg | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 78 | 030.E | Block-out Kutusu |  |  | kg | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 79 | 031 | TBM/EPB Tünel İnşaatı |  |  | m | 0 | #REF! | #REF!
1 |  | 1.C-JEOTEKNİK ÖLÇÜMLER
1.C | 80 | 032 | Araştırma Sondajı Yapılması ve Raporları |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.C | 81 | 033 | Geomekanik İzleme Aletleri temini ve montajı |  |  | set | 0 | 0.065803 | 0.065803
1.C | 82 | 034 | Geomekanik İzleme için ölçümlerin okunması, işlenmesi, sunumu ve değerlendirilmesi |  |  | set | 0.2535 | 0.0169 | 0.2704
1 |  | 1.D-İNCE İNŞAAT İŞLERİ
1.D | 83 | 101 | Çimento Esaslı Sürme Su Yalıtımı Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 84 | 102 | SCR.01 - Şap |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 85 | 103 | Tesviye Tabakası Yapılması |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
1.D | 86 | 104.A | PA.01 - 60x60 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 87 | 104.B | PA.02 - 30x30 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 88 | 104.C | PA.02B - 30x30 granit seramik duvar kaplama- Gri (RAL 7026) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 89 | 105.A | PA.03 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Dur İkaz/uyarı karosu , Seramik Yapıştırma Harcı dahil |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 90 | 105.B | PA.04 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme Seramik Yapıştırma Harcı |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 91 | 106.A | PA.03A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- İkaz/uyarı - Seramik Yapıştırma Harcı |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 92 | 106.B | PA.04A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme- Seramik Yapıştırma Harcı |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 93 | 107.A | PA.07 - "Aksaray Yaylak" granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 94 | 107.B | PA.07 - Ankara Füme granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 95 | 107.C | PA.07 - Hisar Gri granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 96 | 107.D | PA.07A -"Aksaray Yaylak" granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 97 | 107.E | PA.07A - Ankara Füme granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 98 | 107.F | PA.07A - Hisar Gri granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 99 | 108 | PA.05 - Yükseltilmiş Döşeme |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 100 | 109 | PA.06 - Ağır ekipmanlar için yükseltilmiş döşeme |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 101 | 110 | PA.09 -Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 102 | 111 | Hazır Beton Bordür Döşenmesi |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 103 | 112 | Epoksi döşeme kaplaması yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 104 | 113 | Prekast U Kanalı Yapılması |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 105 | 114.A | Duvarda dilatasyon profili |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 106 | 114.B | Tavanda dilatasyon profili |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 107 | 114.C | Döşemede dilatasyon profili |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 108 | 115.A | Metal Panel Asma Tavan Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 109 | 115.B | Alüminyum Baffle Asma Tavan Yapılması (20x100 mm) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 110 | 116 | Akustik Elemanla Ses Yalıtımı |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 111 | 117.A | ALM.02 - Boyalı L forumda süpürgelik RAL7026 |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 112 | 117.B | ALM.03 - Boyalı I formunda süpürgelik RAL7026 |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 113 | 118 | 12 mm Çimento Esaslı Levhalarla iki yüz, Çift kat Tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 114 | 119.A | ALM.01 - Gaz beton veya beton duvarlara monte edilecek konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 115 | 119.B | ALM.01A - Döşemeye Asılan Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 116 | 119.C | ALM.01B - Döşeme Üzerine Monte Edilen Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 117 | 119.D | ALM.04 - Aluminyum bitiş aksesuarı |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 118 | 120.A | CL.01 - Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 119 | 120.B | CL.02 - Konstrüksiyonlu Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 120 | 120.C | CL.03 - Tünel Tip İstasyonlarda Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Seramik Panel, RAL7035 Kalınlık=5mm Yarıçap=5m |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 121 | 121.A | PA.08 - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 122 | 121.B | PA.08 - Ankara Füme granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 123 | 121.C | PA.08 - Hisar Gri granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 124 | 122.A | PA.08A - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 125 | 122.B | PA.08A - Ankara Füme granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 126 | 122.C | PA.08A - Hisar Gri granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 127 | 123 | Aside Dayanıklı Granit Seramik Duvar Kaplaması Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 128 | 124 | Mat Granit Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Aside Dayanıklı) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 129 | 125.A | Granit Katkılı Terrazo Harpuşta Yapılması (4 cm kalınlıkta parapet üstü) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 130 | 125.B | Granit Denizlik Yapılması (4 cm kalınlıkta, Bilet gişesi ve İst. Kontrol Odası Pencerelerinde) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 131 | 126.A | 8 cm kalınlıklı gaz beton duvar |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 132 | 126.B | 20 cm kalınlıklı gaz beton duvar |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 133 | 127 | İç mekan duvar sıvası |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 134 | 128 | Dış mekan duvar sıvası |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 135 | 129 | Su Dayanıklı Boya Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 136 | 130 | ST.01 - Cam Panel |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 137 | 131 | ST.02 - Paslanmaz çelik (INOX) küpeşte |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 138 | 132 | ST.03 - Paslanmaz çelik cam tutucu |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 139 | 133 | ST.04 - Paslanmaz çelik korkuluk |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 140 | 134 | Sarmal kepenkli giriş kapısı ve montajı |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 141 | 135 | SE.01 - İç mekan oturma elemanları |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 142 | 136 | SE.02 - Dış mekan oturma elemanları |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 143 | 137.A | Yön(1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 144 | 137.B | İstasyon İsmi(24-25) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 145 | 137.C | Güzergah haritası(30-31-32-50) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 146 | 137.D | Ayaklı bilgi panosu(33) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 147 | 137.E | Acil durum(40-41-42-43) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 148 | 137.F | Braille merdiven bilgisi(51) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 149 | 137.G | Konum bilgisi(60-70) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 150 | 137.H | Yön bilgisi(61-62-63-64-71-72-73-74-75-76) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 151 | 138.A | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x350cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 152 | 138.B | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x350cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 153 | 138.C | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x250cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 154 | 138.D | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x250cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 155 | 138.E | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x210cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 156 | 138.F | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x210cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 157 | 138.G | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (140x210cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 158 | 138.H | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x210cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 159 | 138.I | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (100x210cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 160 | 138.J | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (90x210cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 161 | 138.K | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (70x210cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 162 | 138.L | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x220cm) (ara geçiş tünelleri ve acil kaçış şaft kapılarında) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 163 | 139.A | Tek Kanatlı Tuvalet Giriş Kapısı (70x200cm) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 164 | 140 | Alüminyum Doğrama İşleri |  |  | kg | 0 | 0 | 0
1.D | 165 | 141 | Pencere Camı |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 166 | 142 | Paslanmaz Çelik Profillerle İmalat Yapılması |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 167 | 143 | ST.08 - 12x12 cm Paslanmaz çelik (INOX) "L" profiller (köşebent) |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 168 | 144 | ST.11 Cam Montajı için Paslanmaz Çelik (INOX) Ankraj (Asansör Kovalarında) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 169 | 145 | FLT.01 - Paslanmaz Çelik (INOX) etekler |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 170 | 146 | FLT.02 - Paslanmaz Çelik (INOX) plakalar |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 171 | 147 | BLD.01 - Paslanmaz çelik (INOX) mantar bariyerler |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 172 | 148 | GRD.01 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Izgara Panelleri |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 173 | 149 | GRD.02 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Panjur Panelleri |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 174 | 150.A | Izgara- Kaldırımda |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 175 | 150.B | Izgara- Yolda (ağır tip) |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 176 | 151 | GRD.04 - Galvaniz Çelik Kare Rögar Kapağı |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 177 | 152 | PP.01 - Delikli saç paneller |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 178 | 153 | Kafesli sabit merdiven |  |  | m | 0 | 0 | 0
1.D | 179 | 154 | Çeşitli Galvanizli Demir İşleri Yapılması |  |  | kg | 0 | 0 | 0
1.D | 180 | 155 | Çeşitli Demir İşleri Yapılması |  |  | kg | 0 | 0 | 0
1.D | 181 | 156 | Demir İmalata Yağlı Boya Yapılması |  |  | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 182 | 157 | MSN.01 - İstasyon İsim Tabelası (Arkadan Aydınlatmalı) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 183 | 158 | MSN.02 - İstasyon Girişlerinde Metro Totemi Yapılması |  |  | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 184 | 159 | MED.01 Acil çıkış kapısı - mekanik aksamlı, elle açılır |  |  | adet | 0 | 0 | 0
B |  | 2-ELEKTRİK İŞLERİ
2 | 185 | 201 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 186 | 202.A | Barbaros İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 187 | 202.B | Malazgirt İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 188 | 202.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 189 | 202.D | Fatih İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 190 | 202.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 191 | 203.A | Barbaros İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 192 | 203.B | Malazgirt İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 193 | 203.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 194 | 203.D | Fatih İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 195 | 203.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 196 | 204.A | Barbaros İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 197 | 204.B | Malazgirt İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 198 | 204.C | Mimar Sinan İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 199 | 204.D | Fatih İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 200 | 204.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 201 | 205.A | Barbaros İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 202 | 205.B | Malazgirt İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 203 | 205.C | Mimar Sinan İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 205.D | Fatih İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 205.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 206 | 205.F | Hat Tüneli - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 207 | 206.A | Barbaros İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 206.B | Malazgirt İstasyonu - Kaçak AkımetreToplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 209 | 206.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 210 | 206.D | Fatih İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 211 | 206.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 212 | 206.F | Hat Tüneli - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 213 | 207.A | Barbaros İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 214 | 207.B | Malazgirt İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 215 | 207.C | Mimar Sinan İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 216 | 207.D | Fatih İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 217 | 207.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 218 | 207.F | Hat Tüneli -Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 219 | 208.A | Barbaros İstasyonu - Busbar Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 220 | 208.B | Malazgirt İstasyonu - Busbar Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 221 | 208.C | Mimar Sinan İstasyonu - Busbar Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 222 | 208.D | Fatih İstasyonu - Busbar Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 223 | 208.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Busbar Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 224 | 209.A | Barbaros İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 225 | 209.B | Malazgirt İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 226 | 209.C | Mimar Sinan İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 227 | 209.D | Fatih İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 228 | 209.E | Halkalı Üniversiteİstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 229 | 210.A | Barbaros İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 230 | 210.B | Malazgirt İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 231 | 210.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 232 | 210.D | Fatih İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 233 | 210.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 234 | 211.A | Barbaros İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 235 | 211.B | Malazgirt İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 236 | 211.C | Mimar Sinan İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 237 | 211.D | Fatih İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 238 | 211.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 239 | 211.F | Hat Tünelleri-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 240 | 212.A | Barbaros İstasyonu Aydınlatma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 241 | 212.B | Malazgirt İstasyonu Aydınlatma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 242 | 212.C | Mimar Sinan İstasyonu Aydınlatma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 243 | 212.D | Fatih İstasyonu Aydınlatma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 244 | 212.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Aydınlatma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 245 | 212.F | Hat Tüneli Aydınlatma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 246 | 213.A | Barbaros İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 247 | 213.B | Malazgirt İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 248 | 213.C | Mimar Sinan İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 249 | 213.D | Fatih İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 250 | 213.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 251 | 214.A | Barbaros İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 252 | 214.B | Malazgirt İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 253 | 214.C | Mimar Sinan İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 254 | 214.D | Fatih İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 255 | 214.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 256 | 214.F | Hat Tüneli-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 257 | 215.A | Hat Tüneli Havai İletken Ray Sistemi OCRS |  |  | set | 0 | 0 | 0
2 | 258 | 216.A | TEİAŞ Güneşli TİM ve Barbaros İstasyonu arası Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi |  |  | m | 0 | 0 | 0
2 | 259 | 217.A | Tünel - 34.5 kV OG Ring Kablo Sistemi |  |  | m | 0 | 0 | 0
2 | 260 | 218.A | Enerji YönetimetreSistemi Ve Enerji Kalitesi |  |  | set | 0 | 0 | 0
B |  | 3-SİNYALİZASYON SİSTEMİ
3 | 261 | 300 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı |  |  | takım | 0 | 0 | 0
3 | 262 | 301 | Sinyalizasyon Sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
3 | 263 | 302 | Bakım ve Depo Sahası Sinyalizasyon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
3 | 264 | 303.A | M1A Havalimanı-Yenikapı ve M1B Kirazlı-Otogar Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
3 | 265 | 303.B | Kirazlı-Halkalı Üniversite Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
3 | 266 | 304.A | Mevcut Makas Makinelerinin Demontajı |  |  | adet | 0 | 0 | 0
3 | 267 | 304.B | Yeniden Kullanılması Planlanan Mevcut Makas Makinelerinin Montajı |  |  | adet | 0 | 0 | 0
3 | 268 | 304.C | Yeni Makas Makinesinin Temini ve Montajı |  |  | adet | 0 | 0 | 0
3 | 269 | 305 | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Teçhizatı Temini |  |  | set | 0 | 0 | 0
B |  | 4-HABERLEŞME KONTROL VE SİSTEMLERİ
4 | 270 | 401.A | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 271 | 401.B | İletim Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 272 | 401.C | Telefon Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 273 | 401.D | Telsiz Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 274 | 401.E | Anons Sistemi Tasarımı - İstasyonlar |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 275 | 401.F | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Tasarımı - İstasyonlar |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 276 | 401.G | Saat Sistemi Tasarımı - İstasyonlar |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 277 | 401.H | Erişim Kontrolü (Güvenlik) Sistem Tasarımı - İstasyonlar |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 278 | 401.I | Yolcu Bilgilendirme Sistem Tasarımı - İstasyonlar |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 279 | 401.J | Yolcu Geçiş ve Ücret Toplama Sistem Tasarımı - İstasyonlar |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 280 | 402.A | Barbaros İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 281 | 402.B | Malazgirt İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 282 | 402.C | Mimar Sinan İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 283 | 402.D | Fatih İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 284 | 402.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 285 | 402.F | Hat Tüneli Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 286 | 402.G | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sisteminin (SCADA) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 287 | 403.A | Barbaros İstasyonu İletim Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 288 | 403.B | Malazgirt İstasyonu İletim Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 289 | 403.C | Mimar Sinan İstasyonu İletime Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 290 | 403.D | Fatih İstasyonu İletim Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 291 | 403.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İletim Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 292 | 403.F | İletim Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 293 | 404.A | Barbaros İstasyonu Telefon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 294 | 404.B | Malazgirt İstasyonu Telefon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 295 | 404.C | Mimar Sinan İstasyonu Telefon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 296 | 404.D | Fatih İstasyonu Telefon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 297 | 404.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telefon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 298 | 404.F | Tünel Telefon Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 299 | 404.G | Telefon Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 300 | 405.A | Barbaros İstasyonu Telsiz Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 301 | 405.B | Malazgirt İstasyonu Telsiz Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 302 | 405.C | Mimar Sinan İstasyonu Telsiz Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 303 | 405.D | Fatih İstasyonu Telsiz Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 304 | 405.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telsiz Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 305 | 405.F | Tünel Telsiz Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 306 | 405.G | Telsiz Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 307 | 406.A | Barbaros İstasyonu Anons Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 308 | 406.B | Malazgirt İstasyonu Anons Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 309 | 406.C | Mimar Sinan İstasyonu Anons Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 310 | 406.D | Fatih İstasyonu Anons Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 311 | 406.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Anons Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 312 | 406.F | Anons Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 313 | 407.A | Barbaros İstasyonu KDTV Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 314 | 407.B | Malazgirt İstasyonu KDTV Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 315 | 407.C | Mimar Sinan İstasyonu KDTV Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 316 | 407.D | Fatih İstasyonu KDTV Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 317 | 407.E | Halkalı Üniversite İstasyonu KDTV Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 318 | 407.F | Kapalı Devre Televizyon Sisteminin (CCTV) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 319 | 408.A | Barbaros İstasyonu Saat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 320 | 408.B | Malazgirt İstasyonu Saat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 321 | 408.C | Mimar Sinan İstasyonu Saat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 322 | 408.D | Fatih İstasyonu Saat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 323 | 408.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Saat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 324 | 408.F | Saat Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 325 | 409.A | Barbaros İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 326 | 409.B | Malazgirt İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 327 | 409.C | Mimar Sinan İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 328 | 409.D | Fatih İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 329 | 409.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 330 | 409.F | Erişim Kontrol Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 331 | 410.A | Barbaros İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 332 | 410.B | Malazgirt İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 333 | 410.C | Mimar Sinan İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 334 | 410.D | Fatih İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 335 | 410.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 336 | 410.F | Yolcu Bilgilendirme Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 337 | 411.A | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Giriş/Çıkış Turnikesi |  |  | adet | 0 | 0 | 0
4 | 338 | 411.B | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Engelli Geçiş Turnikesi (Validatörlü) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
4 | 339 | 411.C | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi İstasyonlar Donanımı ve Merkezi Yazılımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 340 | 412 | Hatboyu İletim Sistemi ve Fiberoptik Ağı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 341 | 413 | İletim Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 342 | 414 | Telefon sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 343 | 415 | Telsiz Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 344 | 416 | Anons Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 345 | 417 | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 346 | 418 | Saat Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 347 | 419 | Erişim Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 348 | 420 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
4 | 349 | 421 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
B |  | 5-ÇEVRESEL KONTROL SİSTEMİ
5 | 350 | 501.A | Hat Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 351 | 501.B | İstasyon, Arageçiş Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 352 | 501.C | İklimlendirme Sistemi Tasarımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 353 | 502.A | Barbaros İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 354 | 502.B | Malazgirt İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 355 | 502.C | Mimar Sinan İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 356 | 502.D | Fatih İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 357 | 502.E | Halkalı Üniversite İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 358 | 503.A | Barbaros İstasyonu Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 359 | 503.B | Malazgirt İstasyonu Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 360 | 503.C | Mimar Sinan İstasyonu Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 361 | 503.D | Fatih İstasyonu Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 362 | 503.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Havalandırma Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 363 | 504.A | Barbaros İstasyonu İklimlendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 364 | 504.B | Malazgirt İstasyonu İklimlendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 365 | 504.C | Mimar Sinan İstasyonu İklimlendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 366 | 504.D | Fatih İstasyonu İklimlendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
5 | 367 | 504.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İklimlendirme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
B |  | 6-YARDIMCI TESİSLER
6 | 368 | 601.A | Yangın İhbar ve Kontrol sistemi tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 369 | 601.B | Yangından Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi Tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 370 | 601.C | Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı (İstasyonlar) |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 371 | 601.D | Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi Tasarımı (istasyonlar) |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 372 | 601.E | Kanalizasyon Sistemi Tasarımı (istasyonlar) |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 373 | 601.F | Drenaj Sistemi Tasarımı (istasyonlar) |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 374 | 602.A | Barbaros İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sİstemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 375 | 602.B | Malazgirt İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 376 | 602.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 377 | 602.D | Fatih İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 378 | 602.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 379 | 602.F | Hat Tüneli Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 380 | 603.A | Barbaros İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 381 | 603.B | Malazgirt İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 382 | 603.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 383 | 603.D | Fatih İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 384 | 603.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 385 | 603.F | Hat Tüneli Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 386 | 604.A | Barbaros İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 387 | 604.B | Malazgirt İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 388 | 604.C | Mimar Sinan İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 389 | 604.D | Fatih İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 390 | 604.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 391 | 605.A | Barbaros İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 392 | 605.B | Malazgirt İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 393 | 605.C | Mimar Sinan İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 394 | 605.D | Fatih İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 395 | 605.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 396 | 606.A | Barbaros İstasyonu Kanalizasyon sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 397 | 606.B | Malazgirt İstasyonu Kanalizasyon sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 398 | 606.C | Mimar Sinan İstasyonu Kanalizasyon sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 399 | 606.D | Fatih İstasyonu Kanalizasyon sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 400 | 606.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kanalizasyon sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 401 | 607.A | Barbaros İstasyonu Drenaj Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 402 | 607.B | Malazgirt İstasyonu Drenaj Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 403 | 607.C | Mimar Sinan İstasyonu Drenaj Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 404 | 607.D | Fatih İstasyonu Drenaj Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 405 | 607.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Drenaj Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
6 | 406 | 607.F | Hat Tüneli Drenaj Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
B |  | 7-YÜRÜYEN MERDİVEN
7 | 407 | 701 | Yürüyen Merdivenlerin ve Asansörlerin Tasarımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
7 | 408 | 702.A | Yürüyen Merdiven (5m- 7metre arası) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
7 | 409 | 702.B | Yürüyen Merdiven (9m- 11metre arası) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
7 | 410 | 702.C | Yürüyen Merdiven (11m- 13metre arası) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
7 | 411 | 703.A | Asansör 2: 10m-15metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (15 yolcu) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
7 | 412 | 703.B | Asansör 2: 15m-25metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
7 | 413 | 703.C | Asansör 2: 25m-30metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
7 | 414 | 703.D | Asansör 2: 35m-40metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
7 | 415 | 703.E | Asansör 2: 45m-50metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) |  |  | adet | 0 | 0 | 0
B |  | 8-DEMİRYOLU İŞLERİ
8 | 416 | 801 | Demiryolu İşleri Tasarım Hizmetleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
8 | 417 | 802 | Tünel İçi Yaya Yürüme Yolu Yapılması |  |  | m | 0 | 0 | 0
8 | 418 | 803.A | Doğrudan Tespitli Yol Yapılması |  |  | m | 0 | 0 | 0
8 | 419 | 804.A | 1/9 R=190 metre Basit Makas |  |  | adet | 0 | 0 | 0
8 | 420 | 804.B | 1/9 R=300 metre Basit Makas |  |  | adet | 0 | 0 | 0
8 | 421 | 805 | Kruvazman |  |  | adet | 0 | 0 | 0
8 | 422 | 806 | Yol Sonu Bariyeri - Tampon |  |  | adet | 0 | 0 | 0
8 | 423 | 807 | Tabela ve İşaretler |  |  | set | 0 | 0 | 0
8 | 424 | 808 | Yaya Hemzemin Geçişler |  |  | m² | 0 | 0 | 0
B |  | 9-GENEL HİZMETLER
9 | 425 | 901 | Eğitim Hizmetleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
9 | 426 | 902 | İşletme ve Bakım Gözetim Hizmetleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
9 | 427 | 903 | İstasyonlar Teknik Odalar için Mobilya |  |  | set | 0 | 0 | 0
9 | 428 | 904 | Yeterlilik, Test, Denetim ve Sistem Mühendisliği Hizmetleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
B |  | 10-M1A ve M1B İŞLERİ
10 | 429 | 1001 | Elektrifikasyon Sistemleri Tasarımı |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1002.A | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 431 | 1002.B | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 432 | 1002.C | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 433 | 1002.D | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 434 | 1002.E | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 435 | 1002.F | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 436 | 1002.G | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 437 | 1002.H | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 438 | 1002.I | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 439 | 1002.J | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 440 | 1002.K | M1B Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 441 | 1002.L | M1B Mevcut Yenikapı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 442 | 1003.A | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 443 | 1003.B | M1A Mevcut UlubatlıTrafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 444 | 1003.C | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 445 | 1003.D | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 446 | 1003.E | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 447 | 1003.F | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 448 | 1003.G | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 449 | 1003.H | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 450 | 1003.I | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 451 | 1003.J | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 452 | 1003.K | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 453 | 1003.L | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 454 | 1003.M | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 455 | 1003.N | M1A Mevcut Esenler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 456 | 1004.A | M1A Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 457 | 1004.B | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 458 | 1004.C | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 459 | 1004.D | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 460 | 1004.E | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 461 | 1004.F | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 462 | 1004.G | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 463 | 1004.H | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 464 | 1004.I | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 465 | 1004.J | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri |  |  | m | 0 | 0 | 0
10 | 466 | 1005.A | Mevcut Esenler Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 467 | 1005.B | Mevcut Kirazlı Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 468 | 1005.C | Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 469 | 1005.D | Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 470 | 1005.E | Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 471 | 1005.F | Mevcut Otogar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 472 | 1005.G | Mevcut Mimar Sinan Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 473 | 1005.H | Mevcut Belpa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 474 | 1005.I | Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 475 | 1005.J | Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 476 | 1005.K | Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 477 | 1005.L | Mevcut DTmetreTrafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 478 | 1005.M | Mevcut AHL Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 479 | 1005.N | Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi |  |  | set | 0 | 0 | 0
10 | 480 | 1006.A | M1A-M1B Mevcut Trafo Merkezleri Havalandırma ve Soğutma Tesisatı |  |  | set | 0 | 0 | 0
B |  | 11-DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLER
11 | 481 | 1100 | Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlgili İşler |  |  | adet | 0 | 0 | 0
B |  | 12-FATURALI GİDERLER
12 | 482 | 1200 | Faturalı Giderler |  |  | adet | 0 | 0 | 0
| YÜKLENİCİ |  |  |  | DANIŞMAN |  | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  |  | Yüksel Proje A.Ş. |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
|  |  |  | Aybüke YEĞEN | Yılmaz SATI
|  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
| YÜKLENİCİ | [7 empty] | DANIŞMAN |  |  | DANIŞMAN |  | DANIŞMAN |  | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | [7 empty] | Yüksel Proje A.Ş. |  |  | Yüksel Proje A.Ş. |  | Yüksel Proje A.Ş. |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
[9 empty] | Aybüke YEĞEN | Yılmaz SATI |  | Aybüke YEĞEN | Yılmaz SATI | Aybüke YEĞEN | Yılmaz SATI
[9 empty] | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü | [7 empty] | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü |  | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı

## Yeşil Defter
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
YEŞİL DEFTER
Hakediş No: 6 Hakediş Tarihi: 30.04.2026
| SIRA NO | POZ NO | BİRİM FİYAT ADI |  | BİRİM | KEŞİF MİKTARI | H.No | Önceki Hakediş Miktarı | Bu Hakediş Miktarı | Toplam Miktar
1- KABA ve İNCE İNŞAAT İŞLERİ
1.A-AÇIKTA İNŞAAT İŞLERİ
| 1 | 001 | Binaların Yıkılması |  | m² | 4600
| 2 | 002.A | Demirli ve Demirsiz Betonun Kompresörle Kırılması |  | m³ | 528.66
| 3 | 002.B | Demirli ve Demirsiz Betonun Ekskavatör veya Benzeri İş Makinesi ile Kırılması |  | m³ | 550.69
| 4 | 002.C | Karot Delme ve Beton Kesme Makineları ile Her Türlü Betonun Kesilmesi |  | m³ | 440.55
| 5 | 003 | Her tip zeminde ve kayada, her derinlikte kazı yapılması (nakliye, döküm ve kazı sırasındaki drenaj dahil) (Açık Alanda) |  | m³ | 175497.85
| 6 | 004.A | Kazıdan Çıkan veya Ariyetten Alınan Malzeme ile Dolgu Yapılması |  | m³ | 26184.71
| 7 | 004.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması |  | m³ | 27657.96
| 8 | 005 | Püskürtme Beton (Açık alanda) |  | m³ | 1734
| 9 | 006.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili |  | m | 1884
| 10 | 006.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili |  | m | 960
| 11 | 007.A | L=3 m Kaya Bulonu |  | adet | 530
| 12 | 007.B | L=4 m Kaya Bulonu |  | adet | 408
| 13 | 007.C | L=5 m Kaya Bulonu |  | adet | 396
| 14 | 007.D | L=6 m Kaya Bulonu |  | adet | 396
| 15 | 008 | Kalıp (Açık Alanda) |  | m² | 138744.07
| 16 | 009.A | Demirsiz C16/C20 Beton İmali ve Dökülmesi |  | m³ | 43459.98
| 17 | 009.B | Demirli C30/37 Beton İmali ve Dökülmesi |  | m³ | 115476.85
| 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) |  | ton | 20487.48
| 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) |  | ton | 20487.48
| 19 | 010.B | Çelik hasır (S500) |  | ton | 67.77
| 20 | 011.A | Dikey yüzeylerde su yalıtımı uygulaması (dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran, uygulama yüzeyinin İdarenin uygun gördüğü malzeme ile düzeltilmesi dahil) |  | m² | 42149.53
| 21 | 011.B | Temel döşemesinde su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) |  | m² | 12946.85
| 22 | 011.C | Üst döşemede su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) |  | m² | 12871.85
| 23 | 012 | Su Tutucular (Açık Alanda) |  | m | 14706.45
| 24 | 013.A | Barbaros İst. İksa Yapılması |  | m² | 3073.23
| 25 | 013.B | Malazgirt İst. İksa Yapılması |  | m² | 2679.52
| 26 | 013.C | Fatih İst. İksa Yapılması |  | m² | 4321.23
| 27 | 013.D | Halkalı Üniversite İst. İksa Yapılması |  | m² | 8103.7
| 28 | 013.E | Şaftlarda İksa Yapılması |  | m² | 3944.25
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
[8 empty] | Özkan SAĞIR | Atilla ALKAN
[8 empty] | İnşaat Kontrol Mühendisi | İnşaat Kontrol Mühendisi
Sinan GENÇTÜRK NATM Tünel Şefi
Hasan Tecelli TEMÜZ
İnşaat Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
| 29 | 013.F | Aç-Kapa Yapılarında İksa Yapılması |  | m² | 920.13
| 30 | 014.A | Barbaros İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi |  | set | 1
| 31 | 014.B | Malazgirt İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi |  | set | 1
| 32 | 014.C | Fatih İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi |  | set | 1
| 33 | 014.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi |  | set | 1
| 34 | 015.A | Barbaros İstasyonu İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-01) |  | m² | 5500
| 35 | 015.B | Malazgirt İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-02) |  | m² | 6500
| 36 | 015.C | Fatih İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-04) |  | m² | 8000
| 37 | 015.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-05) |  | m² | 20500
| 38 | 016.A | Barbaros İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1 | 1
| 39 | 016.B | Malazgirt İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1 | 1
| 40 | 016.C | Mimar Sinan İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1
| 41 | 016.D | Fatih İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1 | 1
| 42 | 016.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1 | 1
| 43 | 016.F | Kirazlı- Halkalı Üniversite Kuyruk Tüneli Arası Hat Yapıları İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1 | 1
| 44 | 017.A | Barbaros İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1
| 45 | 017.B | Malazgirt İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1
| 46 | 017.C | Mimar Sinan İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1
| 47 | 017.D | Fatih İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1
| 48 | 017.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri |  | set | 1
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Ceyda Sena BALABAN Proje Kontrol Mimarı
[8 empty] | Özkan SAĞIR | Atilla ALKAN
|  |  |  | Selami IŞIK Jeoteknil Ölçüm Değerlendirme Şefi |  |  |  | İnşaat Kontrol Mühendisi | İnşaat Kontrol Mühendisi
|  |  |  | Sinan GENÇTÜRK NATM Tünel Şefi |  |  |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İnşaat Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
1.B-TÜNEL İNŞAAT İŞLERİ
| 49 | 018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı |  | m³ | 186392.65 | 3 |  | 1909.884 | 1909.884
| 50 | 019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması |  | m³ | 910 |  |  | 0 | 0
| 51 | 019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması |  | m³ | 1785 |  |  | 0 | 0
| 52 | 020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) |  | m³ | 38798.59 | 3 |  | 298.291 | 298.291
| 53 | 021.A | Delgi boyu =< 30m |  | m | 19569.89 |  |  | 0 | 0
| 54 | 021.B | Delgi boyu > 30m |  | m | 10655.78 |  |  | 0 | 0
| 55 | 022.A | L=3 m Kaya Bulonu |  | adet | 800 |  |  | 0 | 0
| 56 | 022.B | L=4 m Kaya Bulonu |  | adet | 2466.42 | 3 |  | 0 | 0
| 57 | 022.C | L=5 m Kaya Bulonu |  | adet | 2401.3 |  |  | 0 | 0
| 58 | 022.D | L=6 m Kaya Bulonu |  | adet | 2970 |  |  | 0 | 0
| 59 | 022.E | L=8 m Kaya Bulonu |  | adet | 7008.23 | 3 |  | 480 | 480
| 60 | 023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili |  | m | 156606.89 | 3 |  | 0 | 0
| 61 | 023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili |  | m | 145635 |  |  | 0 | 0
| 62 | 024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) |  | ton | 8410 | 3 |  | 68.646 | 68.646
| 63 | 025 | Umbrella Arch Yapılması |  | m | 360205.7 | 3 |  | 0 | 0
| 64 | 026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe |  | m² | 78502.51 |  |  | 0 | 0
| 65 | 026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran |  | m² | 67207.82 |  |  | 0 | 0
| 66 | 027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) |  | m | 11190.19 |  |  | 0 | 0
| 67 | 028.A | Kalıp (invert ve şaft için) |  | m² | 24185.25 |  |  | 0 | 0
| 68 | 028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) |  | m² | 59207.42 |  |  | 0 | 0
| 69 | 028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı |  | m² | 36357.33 |  |  | 0 | 0
| 70 | 029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) |  | m³ | 3898.42 |  |  | 0 | 0
| 71 | 029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme |  | m³ | 14995.14 |  |  | 0 | 0
| 72 | 029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer |  | m³ | 29458.35 |  |  | 0 | 0
| 73 | 029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 |  | m³ | 3917.38 |  |  | 0 | 0
| 74 | 030.A | Çelik Donatı (S220 ) |  | ton | 62.29 | 3 |  | 7.42 | 7.42
| 75 | 030.B | Çelik Donatı (S420a ) |  | ton | 4367.51 | 3 |  | 0 | 0
| 76 | 030.C | Çelik hasır (S500 ) |  | ton | 2581.33 | 3 |  | 22.183 | 22.183
| 77 | 030.D | Paslanmaz Çelik Plaka |  | kg | 3500 |  |  | 0 | 0
| 78 | 030.E | Block-out Kutusu |  | kg | 4500 |  |  | 0 | 0
| 79 | 031 | TBM/EPB Tünel İnşaatı |  | m | 8960.47 |  |  | 0 | 0
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
|  |  |  | Sinan GENÇTÜRK NATM Tünel Şefi | Özkan SAĞIR |  |  |  | Yasin YEŞİLDAĞ
[5 empty] | İnşaat Kontrol Mühendisi |  |  |  | Maden Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
1.C-JEOTEKNİK ÖLÇÜMLER
| 80 | 032 | Araştırma Sondajı Yapılması ve Raporları |  | m | 2750
| 81 | 033 | Geomekanik İzleme Aletleri temini ve montajı |  | set | 1
| 82 | 034 | Geomekanik İzleme için ölçümlerin okunması, işlenmesi, sunumu ve değerlendirilmesi |  | set | 1 | 3
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
|  |  |  | Selami IŞIK Jeoteknik Ölçüm Değerlendirme Şefi |  |  |  | Yasin YEŞİLDAĞ
Maden Kontrol Mühendisi
Sinan GENÇTÜRK NATM Tünel Şefi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
1.D-İNCE İNŞAAT İŞLERİ
| 83 | 101 | Çimento Esaslı Sürme Su Yalıtımı Yapılması
| 84 | 102 | SCR.01 - Şap
| 85 | 103 | Tesviye Tabakası Yapılması
| 86 | 104.A | PA.01 - 60x60 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026)
| 87 | 104.B | PA.02 - 30x30 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026)
| 88 | 104.C | PA.02B - 30x30 granit seramik duvar kaplama- Gri (RAL 7026)
| 89 | 105.A | PA.03 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Dur İkaz/uyarı karosu , Seramik Yapıştırma Harcı dahil
| 90 | 105.B | PA.04 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme Seramik Yapıştırma Harcı
| 91 | 106.A | PA.03A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- İkaz/uyarı - Seramik Yapıştırma Harcı
| 92 | 106.B | PA.04A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme- Seramik Yapıştırma Harcı
| 93 | 107.A | PA.07 - "Aksaray Yaylak" granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm
| 94 | 107.B | PA.07 - Ankara Füme granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm
| 95 | 107.C | PA.07 - Hisar Gri granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm
| 96 | 107.D | PA.07A -"Aksaray Yaylak" granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm
| 97 | 107.E | PA.07A - Ankara Füme granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm
| 98 | 107.F | PA.07A - Hisar Gri granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm
| 99 | 108 | PA.05 - Yükseltilmiş Döşeme
| 100 | 109 | PA.06 - Ağır ekipmanlar için yükseltilmiş döşeme
| 101 | 110 | PA.09 -Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama Yapılması
| 102 | 111 | Hazır Beton Bordür Döşenmesi
| 103 | 112 | Epoksi döşeme kaplaması yapılması
| 104 | 113 | Prekast U Kanalı Yapılması
| 105 | 114.A | Duvarda dilatasyon profili
| 106 | 114.B | Tavanda dilatasyon profili
| 107 | 114.C | Döşemede dilatasyon profili
| 108 | 115.A | Metal Panel Asma Tavan Yapılması
| 109 | 115.B | Alüminyum Baffle Asma Tavan Yapılması (20x100 mm)
| 110 | 116 | Akustik Elemanla Ses Yalıtımı
| 111 | 117.A | ALM.02 - Boyalı L forumda süpürgelik RAL7026
| 112 | 117.B | ALM.03 - Boyalı I formunda süpürgelik RAL7026
| 113 | 118 | 12 mm Çimento Esaslı Levhalarla iki yüz, Çift kat Tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması
| 114 | 119.A | ALM.01 - Gaz beton veya beton duvarlara monte edilecek konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş.
|  |  |  | Sinan GENÇTÜRK NATM Tünel Şefi |  |  |  | Hakan KUK | Ahmet Resul KESKİN
[8 empty] | Mimar / Kontrol Mühendisi | Mimar / Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
| 115 | 119.B | ALM.01A - Döşemeye Asılan Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002
| 116 | 119.C | ALM.01B - Döşeme Üzerine Monte Edilen Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002
| 117 | 119.D | ALM.04 - Aluminyum bitiş aksesuarı
| 118 | 120.A | CL.01 - Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm
| 119 | 120.B | CL.02 - Konstrüksiyonlu Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm
| 120 | 120.C | CL.03 - Tünel Tip İstasyonlarda Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Seramik Panel, RAL7035 Kalınlık=5mm Yarıçap=5m
| 121 | 121.A | PA.08 - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm
| 122 | 121.B | PA.08 - Ankara Füme granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm
| 123 | 121.C | PA.08 - Hisar Gri granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm
| 124 | 122.A | PA.08A - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm
| 125 | 122.B | PA.08A - Ankara Füme granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm
| 126 | 122.C | PA.08A - Hisar Gri granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm
| 127 | 123 | Aside Dayanıklı Granit Seramik Duvar Kaplaması Yapılması
| 128 | 124 | Mat Granit Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Aside Dayanıklı)
| 129 | 125.A | Granit Katkılı Terrazo Harpuşta Yapılması (4 cm kalınlıkta parapet üstü)
| 130 | 125.B | Granit Denizlik Yapılması (4 cm kalınlıkta, Bilet gişesi ve İst. Kontrol Odası Pencerelerinde)
| 131 | 126.A | 8 cm kalınlıklı gaz beton duvar
| 132 | 126.B | 20 cm kalınlıklı gaz beton duvar
| 133 | 127 | İç mekan duvar sıvası
| 134 | 128 | Dış mekan duvar sıvası
| 135 | 129 | Su Dayanıklı Boya Yapılması
| 136 | 130 | ST.01 - Cam Panel
| 137 | 131 | ST.02 - Paslanmaz çelik (INOX) küpeşte
| 138 | 132 | ST.03 - Paslanmaz çelik cam tutucu
| 139 | 133 | ST.04 - Paslanmaz çelik korkuluk
| 140 | 134 | Sarmal kepenkli giriş kapısı ve montajı
| 141 | 135 | SE.01 - İç mekan oturma elemanları
| 142 | 136 | SE.02 - Dış mekan oturma elemanları
| 143 | 137.A | Yön(1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89)
| 144 | 137.B | İstasyon İsmi(24-25)
| 145 | 137.C | Güzergah haritası(30-31-32-50)
| 146 | 137.D | Ayaklı bilgi panosu(33)
| 147 | 137.E | Acil durum(40-41-42-43)
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
|  |  |  | Sinan GENÇTÜRK NATM Tünel Şefi |  |  |  | Hakan KUK | Ahmet Resul KESKİN
[8 empty] | Mimar / Kontrol Mühendisi | Mimar / Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
| 148 | 137.F | Braille merdiven bilgisi(51) |  | adet | 52
| 149 | 137.G | Konum bilgisi(60-70) |  | adet | 512
| 150 | 137.H | Yön bilgisi(61-62-63-64-71-72-73-74-75-76) |  | adet | 90
| 151 | 138.A | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x350cm) |  | adet | 8
| 152 | 138.B | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x350cm) |  | adet | 8
| 153 | 138.C | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x250cm) |  | adet | 3
| 154 | 138.D | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x250cm) |  | adet | 5
| 155 | 138.E | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x210cm) |  | adet | 3
| 156 | 138.F | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x210cm) |  | adet | 50
| 157 | 138.G | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (140x210cm) |  | adet | 2
| 158 | 138.H | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x210cm) |  | adet | 154
| 159 | 138.I | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (100x210cm) |  | adet | 6
| 160 | 138.J | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (90x210cm) |  | adet | 134
| 161 | 138.K | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (70x210cm) |  | adet | 13
| 162 | 138.L | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x220cm) (ara geçiş tünelleri ve acil kaçış şaft kapılarında) |  | adet | 28
| 163 | 139.A | Tek Kanatlı Tuvalet Giriş Kapısı (70x200cm) |  | adet | 34
| 164 | 140 | Alüminyum Doğrama İşleri |  | kg | 120
| 165 | 141 | Pencere Camı |  | m² | 29.3
| 166 | 142 | Paslanmaz Çelik Profillerle İmalat Yapılması |  | m | 703.32
| 167 | 143 | ST.08 - 12x12 cm Paslanmaz çelik (INOX) "L" profiller (köşebent) |  | m | 41.15
| 168 | 144 | ST.11 Cam Montajı için Paslanmaz Çelik (INOX) Ankraj (Asansör Kovalarında) |  | adet | 980
| 169 | 145 | FLT.01 - Paslanmaz Çelik (INOX) etekler |  | m² | 162.5
| 170 | 146 | FLT.02 - Paslanmaz Çelik (INOX) plakalar |  | m² | 16.25
| 171 | 147 | BLD.01 - Paslanmaz çelik (INOX) mantar bariyerler |  | adet | 80
| 172 | 148 | GRD.01 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Izgara Panelleri |  | m² | 80
| 173 | 149 | GRD.02 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Panjur Panelleri |  | m² | 64.42
| 174 | 150.A | Izgara- Kaldırımda |  | m² | 465
| 175 | 150.B | Izgara- Yolda (ağır tip) |  | m² | 33
| 176 | 151 | GRD.04 - Galvaniz Çelik Kare Rögar Kapağı |  | adet | 4
| 177 | 152 | PP.01 - Delikli saç paneller |  | m² | 114.4
| 178 | 153 | Kafesli sabit merdiven |  | m | 754
| 179 | 154 | Çeşitli Galvanizli Demir İşleri Yapılması |  | kg | 10500
| 180 | 155 | Çeşitli Demir İşleri Yapılması |  | kg | 122584
| 181 | 156 | Demir İmalata Yağlı Boya Yapılması |  | m² | 8531.25
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
|  |  |  | Sinan GENÇTÜRK NATM Tünel Şefi |  |  |  | Hakan KUK | Ahmet Resul KESKİN
[8 empty] | Mimar / Kontrol Mühendisi | Mimar / Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
| 182 | 157 | MSN.01 - İstasyon İsim Tabelası (Arkadan Aydınlatmalı) |  | adet | 4
| 183 | 158 | MSN.02 - İstasyon Girişlerinde Metro Totemi Yapılması |  | adet | 8
| 184 | 159 | MED.01 Acil çıkış kapısı - mekanik aksamlı, elle açılır |  | adet | 4
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN | İDARE
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş. | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
|  |  |  | Sinan GENÇTÜRK NATM Tünel Şefi |  |  |  | Hakan KUK | Ahmet Resul KESKİN
[8 empty] | Mimar / Kontrol Mühendisi | Mimar / Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
2-ELEKTRİK İŞLERİ
| 185 | 201 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı
| 186 | 202.A | Barbaros İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi
| 187 | 202.B | Malazgirt İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi
| 188 | 202.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi
| 189 | 202.D | Fatih İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi
| 190 | 202.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi
| 191 | 203.A | Barbaros İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları
| 192 | 203.B | Malazgirt İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları
| 193 | 203.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları
| 194 | 203.D | Fatih İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları
| 195 | 203.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları
| 196 | 204.A | Barbaros İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları
| 197 | 204.B | Malazgirt İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları
| 198 | 204.C | Mimar Sinan İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları
| 199 | 204.D | Fatih İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları
| 200 | 204.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları
| 201 | 205.A | Barbaros İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi
| 202 | 205.B | Malazgirt İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi
| 203 | 205.C | Mimar Sinan İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi
| 204 | 205.D | Fatih İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi
| 205 | 205.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi
| 206 | 205.F | Hat Tüneli - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi
| 207 | 206.A | Barbaros İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi
| 208 | 206.B | Malazgirt İstasyonu - Kaçak AkımetreToplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi
| 209 | 206.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi
| 210 | 206.D | Fatih İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi
| 211 | 206.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi
| 212 | 206.F | Hat Tüneli - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi
| 213 | 207.A | Barbaros İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi
| 214 | 207.B | Malazgirt İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi
| 215 | 207.C | Mimar Sinan İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi
| 216 | 207.D | Fatih İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi
| 217 | 207.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş.
|  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Yavuz TAŞ
Elektrik Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
| 218 | 207.F | Hat Tüneli -Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi
| 219 | 208.A | Barbaros İstasyonu - Busbar Sistemi
| 220 | 208.B | Malazgirt İstasyonu - Busbar Sistemi
| 221 | 208.C | Mimar Sinan İstasyonu - Busbar Sistemi
| 222 | 208.D | Fatih İstasyonu - Busbar Sistemi
| 223 | 208.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Busbar Sistemi
| 224 | 209.A | Barbaros İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları
| 225 | 209.B | Malazgirt İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları
| 226 | 209.C | Mimar Sinan İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları
| 227 | 209.D | Fatih İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları
| 228 | 209.E | Halkalı Üniversiteİstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları
| 229 | 210.A | Barbaros İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi
| 230 | 210.B | Malazgirt İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi
| 231 | 210.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi
| 232 | 210.D | Fatih İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi
| 233 | 210.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi
| 234 | 211.A | Barbaros İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri
| 235 | 211.B | Malazgirt İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri
| 236 | 211.C | Mimar Sinan İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri
| 237 | 211.D | Fatih İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri
| 238 | 211.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri
| 239 | 211.F | Hat Tünelleri-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri
| 240 | 212.A | Barbaros İstasyonu Aydınlatma Sistemi
| 241 | 212.B | Malazgirt İstasyonu Aydınlatma Sistemi
| 242 | 212.C | Mimar Sinan İstasyonu Aydınlatma Sistemi
| 243 | 212.D | Fatih İstasyonu Aydınlatma Sistemi
| 244 | 212.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Aydınlatma Sistemi
| 245 | 212.F | Hat Tüneli Aydınlatma Sistemi
| 246 | 213.A | Barbaros İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları
| 247 | 213.B | Malazgirt İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları
| 248 | 213.C | Mimar Sinan İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları
| 249 | 213.D | Fatih İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları
| 250 | 213.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları
| 251 | 214.A | Barbaros İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları
| YÜKLENİCİ |  |  | DANIŞMAN
| Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı |  |  | Yüksel Proje A.Ş.
|  |  |  | Fatih AYDIN Elektromekanik Kontrol Amiri |  |  |  | Yavuz TAŞ
Elektrik Kontrol Mühendisi
| Kemal YERLİ Proje Müdürü |  |  | Orhan KOCA Proje Müdürü
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS
İS

## M.Ö.KAPAK
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
METRAJ ÖZETİ
6
Hakediş Tarihi: | 2026-04-30

## Metraj Özeti
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
01.04.2026 ile 30.04.2026 TARİHLERİ ARASI METRAJ ÖZETİ
31.03.2026 İTİBARİYLE İMALAT MİKTARLARI
| SIRA NO | POZ NO | BİRİM FİYAT ADI | BİRİM | ÖNCEKİ | BU DEFA | TOPLAM
Filtre | KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ
B |  | 1- KABA ve İNCE İNŞAAT İŞLERİ
1 |  | 1.A-AÇIKTA İNŞAAT İŞLERİ
1.A | 1 | 001 | Binaların Yıkılması | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 2 | 002.A | Demirli ve Demirsiz Betonun Kompresörle Kırılması | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 3 | 002.B | Demirli ve Demirsiz Betonun Ekskavatör veya Benzeri İş Makinesi ile Kırılması | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 4 | 002.C | Karot Delme ve Beton Kesme Makineları ile Her Türlü Betonun Kesilmesi | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 5 | 003 | Her tip zeminde ve kayada, her derinlikte kazı yapılması (nakliye, döküm ve kazı sırasındaki drenaj dahil) (Açık Alanda) | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 6 | 004.A | Kazıdan Çıkan veya Ariyetten Alınan Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 7 | 004.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 8 | 005 | Püskürtme Beton (Açık alanda) | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 9 | 006.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 0 | 0 | 0
1.A | 10 | 006.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 0 | 0 | 0
1.A | 11 | 007.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 0 | 0 | 0
1.A | 12 | 007.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 0 | 0 | 0
1.A | 13 | 007.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 0 | 0 | 0
1.A | 14 | 007.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 0 | 0 | 0
1.A | 15 | 008 | Kalıp (Açık Alanda) | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 16 | 009.A | Demirsiz C16/C20 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 17 | 009.B | Demirli C30/37 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 0 | 0 | 0
1.A | 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) | ton | 0 | 0 | 0
1.A | 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) | ton | 0 | 0 | 0
1.A | 19 | 010.B | Çelik hasır (S500) | ton | 0 | 0 | 0
1.A | 20 | 011.A | Dikey yüzeylerde su yalıtımı uygulaması (dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran, uygulama yüzeyinin İdarenin uygun gördüğü malzeme ile düzeltilmesi dahil) | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 21 | 011.B | Temel döşemesinde su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 22 | 011.C | Üst döşemede su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 23 | 012 | Su Tutucular (Açık Alanda) | m | 0 | 0 | 0
1.A | 24 | 013.A | Barbaros İst. İksa Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 25 | 013.B | Malazgirt İst. İksa Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 26 | 013.C | Fatih İst. İksa Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 27 | 013.D | Halkalı Üniversite İst. İksa Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 28 | 013.E | Şaftlarda İksa Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 29 | 013.F | Aç-Kapa Yapılarında İksa Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 30 | 014.A | Barbaros İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 0 | 0 | 0
1.A | 31 | 014.B | Malazgirt İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 0 | 0 | 0
1.A | 32 | 014.C | Fatih İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 0 | 0 | 0
1.A | 33 | 014.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 0 | 0 | 0
1.A | 34 | 015.A | Barbaros İstasyonu İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-01) | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 35 | 015.B | Malazgirt İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-02) | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 36 | 015.C | Fatih İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-04) | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 37 | 015.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-05) | m² | 0 | 0 | 0
1.A | 38 | 016.A | Barbaros İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0.2455 | 0 | 0.2455
1.A | 39 | 016.B | Malazgirt İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0.1195 | 0 | 0.1195
1.A | 40 | 016.C | Mimar Sinan İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0.2 | 0 | 0.2
1.A | 41 | 016.D | Fatih İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0.1255 | 0 | 0.1255
1.A | 42 | 016.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0.1195 | 0 | 0.1195
1.A | 43 | 016.F | Kirazlı- Halkalı Üniversite Kuyruk Tüneli Arası Hat Yapıları İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0.0919 | 0 | 0.0919
1.A | 44 | 017.A | Barbaros İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0 | 0 | 0
1.A | 45 | 017.B | Malazgirt İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0 | 0 | 0
1.A | 46 | 017.C | Mimar Sinan İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0 | 0 | 0
1.A | 47 | 017.D | Fatih İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0 | 0 | 0
1.A | 48 | 017.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0 | 0 | 0
1 |  | 1.B-TÜNEL İNŞAAT İŞLERİ |  |  | 0
1.B | 49 | 018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı | m³ | 53746.188 | #REF! | #REF!
1.B | 50 | 019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 51 | 019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 52 | 020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 11287.99 | #REF! | #REF!
1.B | 53 | 021.A | Delgi boyu =< 30m | m | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 54 | 021.B | Delgi boyu > 30m | m | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 55 | 022.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 56 | 022.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 2492 | #REF! | #REF!
1.B | 57 | 022.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 58 | 022.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 2074 | #REF! | #REF!
1.B | 59 | 022.E | L=8 m Kaya Bulonu | adet | 9774 | #REF! | #REF!
1.B | 60 | 023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 37566 | #REF! | #REF!
1.B | 61 | 023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 62 | 024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) | ton | 2244.425 | #REF! | #REF!
1.B | 63 | 025 | Umbrella Arch Yapılması | m | 95616 | #REF! | #REF!
1.B | 64 | 026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe | m² | 5086.1019 | #REF! | #REF!
1.B | 65 | 026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran | m² | 2929.7649 | #REF! | #REF!
1.B | 66 | 027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) | m | 938.727 | #REF! | #REF!
1.B | 67 | 028.A | Kalıp (invert ve şaft için) | m² | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 68 | 028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) | m² | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 69 | 028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı | m² | 155.322 | #REF! | #REF!
1.B | 70 | 029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 71 | 029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme | m³ | 1278.4686 | #REF! | #REF!
1.B | 72 | 029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 73 | 029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 | m³ | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 74 | 030.A | Çelik Donatı (S220 ) | ton | 117.039 | #REF! | #REF!
1.B | 75 | 030.B | Çelik Donatı (S420a ) | ton | 281.46 | #REF! | #REF!
1.B | 76 | 030.C | Çelik hasır (S500 ) | ton | 707.928 | #REF! | #REF!
1.B | 77 | 030.D | Paslanmaz Çelik Plaka | kg | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 78 | 030.E | Block-out Kutusu | kg | 0 | #REF! | #REF!
1.B | 79 | 031 | TBM/EPB Tünel İnşaatı | m | 0 | #REF! | #REF!
1 |  | 1.C-JEOTEKNİK ÖLÇÜMLER |  |  | 0
1.C | 80 | 032 | Araştırma Sondajı Yapılması ve Raporları | m | 0 | 0 | 0
1.C | 81 | 033 | Geomekanik İzleme Aletleri temini ve montajı | set | 0 | 0.065803 | 0.065803
1.C | 82 | 034 | Geomekanik İzleme için ölçümlerin okunması, işlenmesi, sunumu ve değerlendirilmesi | set | 0.2535 | 0.0169 | 0.2704
1 |  | 1.D-İNCE İNŞAAT İŞLERİ |  |  | 0 |  | 0
1.D | 83 | 101 | Çimento Esaslı Sürme Su Yalıtımı Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 84 | 102 | SCR.01 - Şap | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 85 | 103 | Tesviye Tabakası Yapılması | m³ | 0 | 0 | 0
1.D | 86 | 104.A | PA.01 - 60x60 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 87 | 104.B | PA.02 - 30x30 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 88 | 104.C | PA.02B - 30x30 granit seramik duvar kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 89 | 105.A | PA.03 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Dur İkaz/uyarı karosu , Seramik Yapıştırma Harcı dahil | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 90 | 105.B | PA.04 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 91 | 106.A | PA.03A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- İkaz/uyarı - Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 92 | 106.B | PA.04A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme- Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 93 | 107.A | PA.07 - "Aksaray Yaylak" granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 94 | 107.B | PA.07 - Ankara Füme granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 95 | 107.C | PA.07 - Hisar Gri granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 96 | 107.D | PA.07A -"Aksaray Yaylak" granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 97 | 107.E | PA.07A - Ankara Füme granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 98 | 107.F | PA.07A - Hisar Gri granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 99 | 108 | PA.05 - Yükseltilmiş Döşeme | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 100 | 109 | PA.06 - Ağır ekipmanlar için yükseltilmiş döşeme | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 101 | 110 | PA.09 -Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 102 | 111 | Hazır Beton Bordür Döşenmesi | m | 0 | 0 | 0
1.D | 103 | 112 | Epoksi döşeme kaplaması yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 104 | 113 | Prekast U Kanalı Yapılması | m | 0 | 0 | 0
1.D | 105 | 114.A | Duvarda dilatasyon profili | m | 0 | 0 | 0
1.D | 106 | 114.B | Tavanda dilatasyon profili | m | 0 | 0 | 0
1.D | 107 | 114.C | Döşemede dilatasyon profili | m | 0 | 0 | 0
1.D | 108 | 115.A | Metal Panel Asma Tavan Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 109 | 115.B | Alüminyum Baffle Asma Tavan Yapılması (20x100 mm) | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 110 | 116 | Akustik Elemanla Ses Yalıtımı | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 111 | 117.A | ALM.02 - Boyalı L forumda süpürgelik RAL7026 | m | 0 | 0 | 0
1.D | 112 | 117.B | ALM.03 - Boyalı I formunda süpürgelik RAL7026 | m | 0 | 0 | 0
1.D | 113 | 118 | 12 mm Çimento Esaslı Levhalarla iki yüz, Çift kat Tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 114 | 119.A | ALM.01 - Gaz beton veya beton duvarlara monte edilecek konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 115 | 119.B | ALM.01A - Döşemeye Asılan Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 116 | 119.C | ALM.01B - Döşeme Üzerine Monte Edilen Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 117 | 119.D | ALM.04 - Aluminyum bitiş aksesuarı | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 118 | 120.A | CL.01 - Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 119 | 120.B | CL.02 - Konstrüksiyonlu Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 120 | 120.C | CL.03 - Tünel Tip İstasyonlarda Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Seramik Panel, RAL7035 Kalınlık=5mm Yarıçap=5m | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 121 | 121.A | PA.08 - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 122 | 121.B | PA.08 - Ankara Füme granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 123 | 121.C | PA.08 - Hisar Gri granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 124 | 122.A | PA.08A - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 125 | 122.B | PA.08A - Ankara Füme granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 126 | 122.C | PA.08A - Hisar Gri granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 127 | 123 | Aside Dayanıklı Granit Seramik Duvar Kaplaması Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 128 | 124 | Mat Granit Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Aside Dayanıklı) | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 129 | 125.A | Granit Katkılı Terrazo Harpuşta Yapılması (4 cm kalınlıkta parapet üstü) | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 130 | 125.B | Granit Denizlik Yapılması (4 cm kalınlıkta, Bilet gişesi ve İst. Kontrol Odası Pencerelerinde) | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 131 | 126.A | 8 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 132 | 126.B | 20 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 133 | 127 | İç mekan duvar sıvası | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 134 | 128 | Dış mekan duvar sıvası | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 135 | 129 | Su Dayanıklı Boya Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 136 | 130 | ST.01 - Cam Panel | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 137 | 131 | ST.02 - Paslanmaz çelik (INOX) küpeşte | m | 0 | 0 | 0
1.D | 138 | 132 | ST.03 - Paslanmaz çelik cam tutucu | m | 0 | 0 | 0
1.D | 139 | 133 | ST.04 - Paslanmaz çelik korkuluk | m | 0 | 0 | 0
1.D | 140 | 134 | Sarmal kepenkli giriş kapısı ve montajı | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 141 | 135 | SE.01 - İç mekan oturma elemanları | m | 0 | 0 | 0
1.D | 142 | 136 | SE.02 - Dış mekan oturma elemanları | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 143 | 137.A | Yön(1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 144 | 137.B | İstasyon İsmi(24-25) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 145 | 137.C | Güzergah haritası(30-31-32-50) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 146 | 137.D | Ayaklı bilgi panosu(33) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 147 | 137.E | Acil durum(40-41-42-43) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 148 | 137.F | Braille merdiven bilgisi(51) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 149 | 137.G | Konum bilgisi(60-70) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 150 | 137.H | Yön bilgisi(61-62-63-64-71-72-73-74-75-76) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 151 | 138.A | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x350cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 152 | 138.B | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x350cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 153 | 138.C | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x250cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 154 | 138.D | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x250cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 155 | 138.E | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x210cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 156 | 138.F | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x210cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 157 | 138.G | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (140x210cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 158 | 138.H | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x210cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 159 | 138.I | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (100x210cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 160 | 138.J | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (90x210cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 161 | 138.K | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (70x210cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 162 | 138.L | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x220cm) (ara geçiş tünelleri ve acil kaçış şaft kapılarında) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 163 | 139.A | Tek Kanatlı Tuvalet Giriş Kapısı (70x200cm) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 164 | 140 | Alüminyum Doğrama İşleri | kg | 0 | 0 | 0
1.D | 165 | 141 | Pencere Camı | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 166 | 142 | Paslanmaz Çelik Profillerle İmalat Yapılması | m | 0 | 0 | 0
1.D | 167 | 143 | ST.08 - 12x12 cm Paslanmaz çelik (INOX) "L" profiller (köşebent) | m | 0 | 0 | 0
1.D | 168 | 144 | ST.11 Cam Montajı için Paslanmaz Çelik (INOX) Ankraj (Asansör Kovalarında) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 169 | 145 | FLT.01 - Paslanmaz Çelik (INOX) etekler | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 170 | 146 | FLT.02 - Paslanmaz Çelik (INOX) plakalar | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 171 | 147 | BLD.01 - Paslanmaz çelik (INOX) mantar bariyerler | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 172 | 148 | GRD.01 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Izgara Panelleri | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 173 | 149 | GRD.02 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Panjur Panelleri | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 174 | 150.A | Izgara- Kaldırımda | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 175 | 150.B | Izgara- Yolda (ağır tip) | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 176 | 151 | GRD.04 - Galvaniz Çelik Kare Rögar Kapağı | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 177 | 152 | PP.01 - Delikli saç paneller | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 178 | 153 | Kafesli sabit merdiven | m | 0 | 0 | 0
1.D | 179 | 154 | Çeşitli Galvanizli Demir İşleri Yapılması | kg | 0 | 0 | 0
1.D | 180 | 155 | Çeşitli Demir İşleri Yapılması | kg | 0 | 0 | 0
1.D | 181 | 156 | Demir İmalata Yağlı Boya Yapılması | m² | 0 | 0 | 0
1.D | 182 | 157 | MSN.01 - İstasyon İsim Tabelası (Arkadan Aydınlatmalı) | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 183 | 158 | MSN.02 - İstasyon Girişlerinde Metro Totemi Yapılması | adet | 0 | 0 | 0
1.D | 184 | 159 | MED.01 Acil çıkış kapısı - mekanik aksamlı, elle açılır | adet | 0 | 0 | 0
B |  | 2-ELEKTRİK İŞLERİ |  |  | 0 |  | 0
2 | 185 | 201 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı | set | 0 | 0 | 0
2 | 186 | 202.A | Barbaros İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 187 | 202.B | Malazgirt İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 188 | 202.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 189 | 202.D | Fatih İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 190 | 202.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 191 | 203.A | Barbaros İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 192 | 203.B | Malazgirt İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 193 | 203.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 194 | 203.D | Fatih İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 195 | 203.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 196 | 204.A | Barbaros İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 197 | 204.B | Malazgirt İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 198 | 204.C | Mimar Sinan İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 199 | 204.D | Fatih İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 200 | 204.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 0 | 0 | 0
2 | 201 | 205.A | Barbaros İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 202 | 205.B | Malazgirt İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 203 | 205.C | Mimar Sinan İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 205.D | Fatih İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 205.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 206 | 205.F | Hat Tüneli - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 207 | 206.A | Barbaros İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 206.B | Malazgirt İstasyonu - Kaçak AkımetreToplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 209 | 206.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 210 | 206.D | Fatih İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 211 | 206.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 212 | 206.F | Hat Tüneli - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 213 | 207.A | Barbaros İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 214 | 207.B | Malazgirt İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 215 | 207.C | Mimar Sinan İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 216 | 207.D | Fatih İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 217 | 207.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 218 | 207.F | Hat Tüneli -Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 219 | 208.A | Barbaros İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 220 | 208.B | Malazgirt İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 221 | 208.C | Mimar Sinan İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 222 | 208.D | Fatih İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 223 | 208.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 224 | 209.A | Barbaros İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 0 | 0 | 0
2 | 225 | 209.B | Malazgirt İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 0 | 0 | 0
2 | 226 | 209.C | Mimar Sinan İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 0 | 0 | 0
2 | 227 | 209.D | Fatih İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 0 | 0 | 0
2 | 228 | 209.E | Halkalı Üniversiteİstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 0 | 0 | 0
2 | 229 | 210.A | Barbaros İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 230 | 210.B | Malazgirt İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 231 | 210.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 232 | 210.D | Fatih İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 233 | 210.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 234 | 211.A | Barbaros İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 0 | 0 | 0
2 | 235 | 211.B | Malazgirt İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 0 | 0 | 0
2 | 236 | 211.C | Mimar Sinan İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 0 | 0 | 0
2 | 237 | 211.D | Fatih İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 0 | 0 | 0
2 | 238 | 211.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 0 | 0 | 0
2 | 239 | 211.F | Hat Tünelleri-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 0 | 0 | 0
2 | 240 | 212.A | Barbaros İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 241 | 212.B | Malazgirt İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 242 | 212.C | Mimar Sinan İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 243 | 212.D | Fatih İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 244 | 212.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 245 | 212.F | Hat Tüneli Aydınlatma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
2 | 246 | 213.A | Barbaros İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 0 | 0 | 0
2 | 247 | 213.B | Malazgirt İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 0 | 0 | 0
2 | 248 | 213.C | Mimar Sinan İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 0 | 0 | 0
2 | 249 | 213.D | Fatih İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 0 | 0 | 0
2 | 250 | 213.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 0 | 0 | 0
2 | 251 | 214.A | Barbaros İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 0 | 0 | 0
2 | 252 | 214.B | Malazgirt İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 0 | 0 | 0
2 | 253 | 214.C | Mimar Sinan İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 0 | 0 | 0
2 | 254 | 214.D | Fatih İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 0 | 0 | 0
2 | 255 | 214.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 0 | 0 | 0
2 | 256 | 214.F | Hat Tüneli-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 0 | 0 | 0
2 | 257 | 215.A | Hat Tüneli Havai İletken Ray Sistemi OCRS | set | 0 | 0 | 0
2 | 258 | 216.A | TEİAŞ Güneşli TİM ve Barbaros İstasyonu arası Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi | m | 0 | 0 | 0
2 | 259 | 217.A | Tünel - 34.5 kV OG Ring Kablo Sistemi | m | 0 | 0 | 0
2 | 260 | 218.A | Enerji YönetimetreSistemi Ve Enerji Kalitesi | set | 0 | 0 | 0
B |  | 3-SİNYALİZASYON SİSTEMİ |  |  | 0 |  | 0
3 | 261 | 300 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı | takım | 0 | 0 | 0
3 | 262 | 301 | Sinyalizasyon Sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 0 | 0 | 0
3 | 263 | 302 | Bakım ve Depo Sahası Sinyalizasyon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
3 | 264 | 303.A | M1A Havalimanı-Yenikapı ve M1B Kirazlı-Otogar Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
3 | 265 | 303.B | Kirazlı-Halkalı Üniversite Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
3 | 266 | 304.A | Mevcut Makas Makinelerinin Demontajı | adet | 0 | 0 | 0
3 | 267 | 304.B | Yeniden Kullanılması Planlanan Mevcut Makas Makinelerinin Montajı | adet | 0 | 0 | 0
3 | 268 | 304.C | Yeni Makas Makinesinin Temini ve Montajı | adet | 0 | 0 | 0
3 | 269 | 305 | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Teçhizatı Temini | set | 0 | 0 | 0
B |  | 4-HABERLEŞME KONTROL VE SİSTEMLERİ |  |  | 0 |  | 0
4 | 270 | 401.A | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 0 | 0 | 0
4 | 271 | 401.B | İletim Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 0 | 0 | 0
4 | 272 | 401.C | Telefon Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 0 | 0 | 0
4 | 273 | 401.D | Telsiz Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 0 | 0 | 0
4 | 274 | 401.E | Anons Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 0 | 0 | 0
4 | 275 | 401.F | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 0 | 0 | 0
4 | 276 | 401.G | Saat Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 0 | 0 | 0
4 | 277 | 401.H | Erişim Kontrolü (Güvenlik) Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 0 | 0 | 0
4 | 278 | 401.I | Yolcu Bilgilendirme Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 0 | 0 | 0
4 | 279 | 401.J | Yolcu Geçiş ve Ücret Toplama Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 0 | 0 | 0
4 | 280 | 402.A | Barbaros İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 0 | 0 | 0
4 | 281 | 402.B | Malazgirt İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 0 | 0 | 0
4 | 282 | 402.C | Mimar Sinan İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 0 | 0 | 0
4 | 283 | 402.D | Fatih İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 0 | 0 | 0
4 | 284 | 402.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 0 | 0 | 0
4 | 285 | 402.F | Hat Tüneli Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 0 | 0 | 0
4 | 286 | 402.G | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sisteminin (SCADA) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 0 | 0 | 0
4 | 287 | 403.A | Barbaros İstasyonu İletim Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 288 | 403.B | Malazgirt İstasyonu İletim Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 289 | 403.C | Mimar Sinan İstasyonu İletime Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 290 | 403.D | Fatih İstasyonu İletim Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 291 | 403.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İletim Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 292 | 403.F | İletim Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 0 | 0 | 0
4 | 293 | 404.A | Barbaros İstasyonu Telefon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 294 | 404.B | Malazgirt İstasyonu Telefon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 295 | 404.C | Mimar Sinan İstasyonu Telefon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 296 | 404.D | Fatih İstasyonu Telefon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 297 | 404.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telefon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 298 | 404.F | Tünel Telefon Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 299 | 404.G | Telefon Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 0 | 0 | 0
4 | 300 | 405.A | Barbaros İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 301 | 405.B | Malazgirt İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 302 | 405.C | Mimar Sinan İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 303 | 405.D | Fatih İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 304 | 405.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 305 | 405.F | Tünel Telsiz Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 306 | 405.G | Telsiz Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 0 | 0 | 0
4 | 307 | 406.A | Barbaros İstasyonu Anons Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 308 | 406.B | Malazgirt İstasyonu Anons Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 309 | 406.C | Mimar Sinan İstasyonu Anons Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 310 | 406.D | Fatih İstasyonu Anons Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 311 | 406.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Anons Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 312 | 406.F | Anons Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 0 | 0 | 0
4 | 313 | 407.A | Barbaros İstasyonu KDTV Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 314 | 407.B | Malazgirt İstasyonu KDTV Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 315 | 407.C | Mimar Sinan İstasyonu KDTV Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 316 | 407.D | Fatih İstasyonu KDTV Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 317 | 407.E | Halkalı Üniversite İstasyonu KDTV Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 318 | 407.F | Kapalı Devre Televizyon Sisteminin (CCTV) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 0 | 0 | 0
4 | 319 | 408.A | Barbaros İstasyonu Saat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 320 | 408.B | Malazgirt İstasyonu Saat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 321 | 408.C | Mimar Sinan İstasyonu Saat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 322 | 408.D | Fatih İstasyonu Saat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 323 | 408.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Saat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 324 | 408.F | Saat Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 0 | 0 | 0
4 | 325 | 409.A | Barbaros İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 326 | 409.B | Malazgirt İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 327 | 409.C | Mimar Sinan İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 328 | 409.D | Fatih İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 329 | 409.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 330 | 409.F | Erişim Kontrol Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 0 | 0 | 0
4 | 331 | 410.A | Barbaros İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 332 | 410.B | Malazgirt İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 333 | 410.C | Mimar Sinan İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 334 | 410.D | Fatih İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 335 | 410.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
4 | 336 | 410.F | Yolcu Bilgilendirme Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 0 | 0 | 0
4 | 337 | 411.A | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Giriş/Çıkış Turnikesi | adet | 0 | 0 | 0
4 | 338 | 411.B | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Engelli Geçiş Turnikesi (Validatörlü) | adet | 0 | 0 | 0
4 | 339 | 411.C | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi İstasyonlar Donanımı ve Merkezi Yazılımı | set | 0 | 0 | 0
4 | 340 | 412 | Hatboyu İletim Sistemi ve Fiberoptik Ağı | set | 0 | 0 | 0
4 | 341 | 413 | İletim Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 0 | 0 | 0
4 | 342 | 414 | Telefon sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 0 | 0 | 0
4 | 343 | 415 | Telsiz Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 0 | 0 | 0
4 | 344 | 416 | Anons Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 0 | 0 | 0
4 | 345 | 417 | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 0 | 0 | 0
4 | 346 | 418 | Saat Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 0 | 0 | 0
4 | 347 | 419 | Erişim Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 0 | 0 | 0
4 | 348 | 420 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 0 | 0 | 0
4 | 349 | 421 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 0 | 0 | 0
B |  | 5-ÇEVRESEL KONTROL SİSTEMİ |  |  | 0 |  | 0
5 | 350 | 501.A | Hat Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 0 | 0 | 0
5 | 351 | 501.B | İstasyon, Arageçiş Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 0 | 0 | 0
5 | 352 | 501.C | İklimlendirme Sistemi Tasarımı | set | 0 | 0 | 0
5 | 353 | 502.A | Barbaros İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 354 | 502.B | Malazgirt İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 355 | 502.C | Mimar Sinan İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 356 | 502.D | Fatih İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 357 | 502.E | Halkalı Üniversite İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 358 | 503.A | Barbaros İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 359 | 503.B | Malazgirt İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 360 | 503.C | Mimar Sinan İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 361 | 503.D | Fatih İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 362 | 503.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 363 | 504.A | Barbaros İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 364 | 504.B | Malazgirt İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 365 | 504.C | Mimar Sinan İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 366 | 504.D | Fatih İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
5 | 367 | 504.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
B |  | 6-YARDIMCI TESİSLER |  |  | 0 |  | 0
6 | 368 | 601.A | Yangın İhbar ve Kontrol sistemi tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 0 | 0 | 0
6 | 369 | 601.B | Yangından Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi Tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 0 | 0 | 0
6 | 370 | 601.C | Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı (İstasyonlar) | set | 0 | 0 | 0
6 | 371 | 601.D | Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 0 | 0 | 0
6 | 372 | 601.E | Kanalizasyon Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 0 | 0 | 0
6 | 373 | 601.F | Drenaj Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 0 | 0 | 0
6 | 374 | 602.A | Barbaros İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sİstemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 375 | 602.B | Malazgirt İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 376 | 602.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 377 | 602.D | Fatih İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 378 | 602.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 379 | 602.F | Hat Tüneli Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 380 | 603.A | Barbaros İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 381 | 603.B | Malazgirt İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 382 | 603.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 383 | 603.D | Fatih İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 384 | 603.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 385 | 603.F | Hat Tüneli Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 386 | 604.A | Barbaros İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 387 | 604.B | Malazgirt İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 388 | 604.C | Mimar Sinan İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 389 | 604.D | Fatih İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 390 | 604.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 391 | 605.A | Barbaros İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 392 | 605.B | Malazgirt İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 393 | 605.C | Mimar Sinan İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 394 | 605.D | Fatih İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 395 | 605.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 396 | 606.A | Barbaros İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 397 | 606.B | Malazgirt İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 398 | 606.C | Mimar Sinan İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 399 | 606.D | Fatih İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 400 | 606.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 401 | 607.A | Barbaros İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 402 | 607.B | Malazgirt İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 403 | 607.C | Mimar Sinan İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 404 | 607.D | Fatih İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 405 | 607.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 0 | 0 | 0
6 | 406 | 607.F | Hat Tüneli Drenaj Sistemi | set | 0 | 0 | 0
B |  | 7-YÜRÜYEN MERDİVEN |  |  | 0 |  | 0
7 | 407 | 701 | Yürüyen Merdivenlerin ve Asansörlerin Tasarımı | set | 0 | 0 | 0
7 | 408 | 702.A | Yürüyen Merdiven (5m- 7metre arası) | adet | 0 | 0 | 0
7 | 409 | 702.B | Yürüyen Merdiven (9m- 11metre arası) | adet | 0 | 0 | 0
7 | 410 | 702.C | Yürüyen Merdiven (11m- 13metre arası) | adet | 0 | 0 | 0
7 | 411 | 703.A | Asansör 2: 10m-15metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (15 yolcu) | adet | 0 | 0 | 0
7 | 412 | 703.B | Asansör 2: 15m-25metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 0 | 0 | 0
7 | 413 | 703.C | Asansör 2: 25m-30metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 0 | 0 | 0
7 | 414 | 703.D | Asansör 2: 35m-40metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 0 | 0 | 0
7 | 415 | 703.E | Asansör 2: 45m-50metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 0 | 0 | 0
B |  | 8-DEMİRYOLU İŞLERİ |  |  | 0 |  | 0
8 | 416 | 801 | Demiryolu İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 0 | 0 | 0
8 | 417 | 802 | Tünel İçi Yaya Yürüme Yolu Yapılması | m | 0 | 0 | 0
8 | 418 | 803.A | Doğrudan Tespitli Yol Yapılması | m | 0 | 0 | 0
8 | 419 | 804.A | 1/9 R=190 metre Basit Makas | adet | 0 | 0 | 0
8 | 420 | 804.B | 1/9 R=300 metre Basit Makas | adet | 0 | 0 | 0
8 | 421 | 805 | Kruvazman | adet | 0 | 0 | 0
8 | 422 | 806 | Yol Sonu Bariyeri - Tampon | adet | 0 | 0 | 0
8 | 423 | 807 | Tabela ve İşaretler | set | 0 | 0 | 0
8 | 424 | 808 | Yaya Hemzemin Geçişler | m² | 0 | 0 | 0
B |  | 9-GENEL HİZMETLER |  |  | 0 |  | 0
9 | 425 | 901 | Eğitim Hizmetleri | set | 0 | 0 | 0
9 | 426 | 902 | İşletme ve Bakım Gözetim Hizmetleri | set | 0 | 0 | 0
9 | 427 | 903 | İstasyonlar Teknik Odalar için Mobilya | set | 0 | 0 | 0
9 | 428 | 904 | Yeterlilik, Test, Denetim ve Sistem Mühendisliği Hizmetleri | set | 0 | 0 | 0
B |  | 10-M1A ve M1B İŞLERİ |  |  | 0 |  | 0
10 | 429 | 1001 | Elektrifikasyon Sistemleri Tasarımı | set | 0 |  | 0
10 | 430 | 1002.A | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 431 | 1002.B | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 432 | 1002.C | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 433 | 1002.D | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 434 | 1002.E | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 435 | 1002.F | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 436 | 1002.G | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 437 | 1002.H | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 438 | 1002.I | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 439 | 1002.J | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 440 | 1002.K | M1B Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 441 | 1002.L | M1B Mevcut Yenikapı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 442 | 1003.A | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 443 | 1003.B | M1A Mevcut UlubatlıTrafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 444 | 1003.C | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 445 | 1003.D | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 446 | 1003.E | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 447 | 1003.F | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 448 | 1003.G | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 449 | 1003.H | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 450 | 1003.I | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 451 | 1003.J | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 452 | 1003.K | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 453 | 1003.L | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 454 | 1003.M | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 455 | 1003.N | M1A Mevcut Esenler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 0 | 0 | 0
10 | 456 | 1004.A | M1A Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 457 | 1004.B | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 458 | 1004.C | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 459 | 1004.D | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 460 | 1004.E | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 461 | 1004.F | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 462 | 1004.G | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 463 | 1004.H | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 464 | 1004.I | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 465 | 1004.J | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 0 | 0 | 0
10 | 466 | 1005.A | Mevcut Esenler Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 467 | 1005.B | Mevcut Kirazlı Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 468 | 1005.C | Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 469 | 1005.D | Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 470 | 1005.E | Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 471 | 1005.F | Mevcut Otogar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 472 | 1005.G | Mevcut Mimar Sinan Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 473 | 1005.H | Mevcut Belpa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 474 | 1005.I | Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 475 | 1005.J | Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 476 | 1005.K | Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 477 | 1005.L | Mevcut DTmetreTrafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 478 | 1005.M | Mevcut AHL Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 479 | 1005.N | Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 0 | 0 | 0
10 | 480 | 1006.A | M1A-M1B Mevcut Trafo Merkezleri Havalandırma ve Soğutma Tesisatı | set | 0 | 0 | 0
B |  | 11-DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLER |  |  | 0 |  | 0
11 | 481 | 1100 | Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlgili İşler | adet | 0 | 0 | 0
B |  | 12-FATURALI GİDERLER |  |  | 0 |  | 0
12 | 482 | 1200 | Faturalı Giderler | adet | 0 | 0 | 0
0

## İnce Sırtlık
6 | 01.04.2026 | TEKLİF | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | TEKLİF | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (2/2) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | TEKLİF | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | TEKLİF | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | TEKLİF | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | TEKLİF | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi

## İnce Sırtlık (2)
6 | 01.04.2026 | ONAY | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | ONAY | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | ONAY | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | ONAY | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | ONAY | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi
6 | 01.04.2026 | ONAY | T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
| 2026-04-30 | (1/1) | Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi

## Yapılan İşler İcmali Malazgirt (hidden)
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
MALAZGİRT İSTASYONU YAPILAN İŞLER İCMALİ
| Hakediş No: 6 Hakediş Tarihi: 30.04.2026 |  |  |  |  | TEKLİFE GÖRE |  | YAPILAN İMALAT MİKTARI |  |  | İŞİN TUTARLARI (₺)
| SIRA NO | POZ NO | BİRİM FİYAT ADI | BİRİM | BİRİM FİYAT (₺) | MİKTAR | TUTAR (₺) | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM MİKTAR | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM MİKTAR
Filtre | KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ | [5 empty] | 21982861000 |  |  |  | #REF! | 37210860.43 | #REF!
B |  | 1- KABA ve İNCE İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 14142505792.03 |  |  |  | #REF! | 37210860.43 | #REF!
1 |  | 1.A-AÇIKTA İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 4405699645.82 |  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 1 | 001 | Binaların Yıkılması | m² | 500 | 4600 | 2300000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 2 | 002.A | Demirli ve Demirsiz Betonun Kompresörle Kırılması | m³ | 4063 | 528.66 | 2147945.58 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 3 | 002.B | Demirli ve Demirsiz Betonun Ekskavatör veya Benzeri İş Makinesi ile Kırılması | m³ | 2000 | 550.69 | 1101380 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 4 | 002.C | Karot Delme ve Beton Kesme Makineları ile Her Türlü Betonun Kesilmesi | m³ | 10500 | 440.55 | 4625775 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 5 | 003 | Her tip zeminde ve kayada, her derinlikte kazı yapılması (nakliye, döküm ve kazı sırasındaki drenaj dahil) (Açık Alanda) | m³ | 1485 | 175497.85 | 260614307.25 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 6 | 004.A | Kazıdan Çıkan veya Ariyetten Alınan Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 300 | 26184.71 | 7855413 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 7 | 004.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1500 | 27657.96 | 41486940 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 8 | 005 | Püskürtme Beton (Açık alanda) | m³ | 17500 | 1734 | 30345000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 9 | 006.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 1050 | 1884 | 1978200 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 10 | 006.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 1200 | 960 | 1152000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 11 | 007.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 2475 | 530 | 1311750 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 12 | 007.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 3900 | 408 | 1591200 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 13 | 007.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 4125 | 396 | 1633500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 14 | 007.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 5850 | 396 | 2316600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 15 | 008 | Kalıp (Açık Alanda) | m² | 3140 | 138744.07 | 435656379.8 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 16 | 009.A | Demirsiz C16/C20 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 3504 | 43459.98 | 152283769.92 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 17 | 009.B | Demirli C30/37 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 6114 | 115476.85 | 706025460.9 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) | ton | 75316 | 20487.48 | 1543035043.68 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 19 | 010.B | Çelik hasır (S500) | ton | 87125 | 67.77 | 5904461.25 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 20 | 011.A | Dikey yüzeylerde su yalıtımı uygulaması (dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran, uygulama yüzeyinin İdarenin uygun gördüğü malzeme ile düzeltilmesi dahil) | m² | 5196 | 42149.53 | 219008957.88 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  | Atilla Alkan |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnş. Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.A | 21 | 011.B | Temel döşemesinde su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 1535 | 12946.85 | 19873414.75 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 22 | 011.C | Üst döşemede su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 1462 | 12871.85 | 18818644.7 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 23 | 012 | Su Tutucular (Açık Alanda) | m | 2094 | 14706.45 | 30795306.3 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 24 | 013.A | Barbaros İst. İksa Yapılması | m² | 37481 | 3073.23 | 115187733.63 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 25 | 013.B | Malazgirt İst. İksa Yapılması | m² | 43633 | 2679.52 | 116915496.16 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 26 | 013.C | Fatih İst. İksa Yapılması | m² | 23682 | 4321.23 | 102335368.86 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 27 | 013.D | Halkalı Üniversite İst. İksa Yapılması | m² | 26351 | 8103.7 | 213540598.7 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 28 | 013.E | Şaftlarda İksa Yapılması | m² | 36167 | 3944.25 | 142651689.75 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 29 | 013.F | Aç-Kapa Yapılarında İksa Yapılması | m² | 36167 | 920.13 | 33278341.71 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 30 | 014.A | Barbaros İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1125000 | 1 | 1125000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 31 | 014.B | Malazgirt İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1125000 | 1 | 1125000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 32 | 014.C | Fatih İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 3000000 | 1 | 3000000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 33 | 014.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 2250000 | 1 | 2250000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 34 | 015.A | Barbaros İstasyonu İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-01) | m² | 2400 | 5500 | 13200000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 35 | 015.B | Malazgirt İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-02) | m² | 2400 | 6500 | 15600000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 36 | 015.C | Fatih İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-04) | m² | 2400 | 8000 | 19200000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 37 | 015.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-05) | m² | 2400 | 20500 | 49200000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 38 | 016.A | Barbaros İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 1 | 6167886 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 39 | 016.B | Malazgirt İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 1 | 6167886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.A | 40 | 016.C | Mimar Sinan İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 14017922 | 1 | 14017922 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 41 | 016.D | Fatih İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 14017922 | 1 | 14017922 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 42 | 016.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 1 | 6167886 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 43 | 016.F | Kirazlı- Halkalı Üniversite Kuyruk Tüneli Arası Hat Yapıları İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 15419714 | 1 | 15419714 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  | Atilla Alkan |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnş. Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.A | 44 | 017.A | Barbaros İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 1 | 4205377 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 45 | 017.B | Malazgirt İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 1 | 4205377 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 46 | 017.C | Mimar Sinan İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 5326810 | 1 | 5326810 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 47 | 017.D | Fatih İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 5326810 | 1 | 5326810 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A | 48 | 017.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 1 | 4205377 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  | Atilla Alkan |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnş. Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1 |  | 1.B-TÜNEL İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 8608381485.9 |  |  |  | #REF! | 37210860.43 | #REF!
1.B | 49 | 018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı | m³ | 5075 | 186392.65 | 945942698.75 | #REF! | 1909.884 | #REF! | #REF! | 9692661.3 | #REF!
1.B | 50 | 019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması | m³ | 600 | 910 | 546000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 51 | 019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1500 | 1785 | 2677500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 52 | 020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 15334 | 38798.59 | 594937579.06 | #REF! | 298.291 | #REF! | #REF! | 4573994.19 | #REF!
1.B | 53 | 021.A | Delgi boyu =< 30m | m | 248 | 19569.89 | 4853332.72 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 54 | 021.B | Delgi boyu > 30m | m | 371 | 10655.78 | 3953294.38 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 55 | 022.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 2250 | 800 | 1800000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 56 | 022.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 8000 | 2466.42 | 19731360 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 57 | 022.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 8288 | 2401.3 | 19901974.4 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 58 | 022.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 12000 | 2970 | 35640000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 59 | 022.E | L=8 m Kaya Bulonu | adet | 28000 | 7008.23 | 196230440 | #REF! | 480 | #REF! | #REF! | 13440000 | #REF!
1.B | 60 | 023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 375 | 156606.89 | 58727583.75 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 61 | 023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 388 | 145635 | 56506380 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 62 | 024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) | ton | 102000 | 8410 | 857820000 | #REF! | 68.646 | #REF! | #REF! | 7001892 | #REF!
1.B | 63 | 025 | Umbrella Arch Yapılması | m | 3400 | 360205.7 | 1224699380 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 64 | 026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe | m² | 510 | 78502.51 | 40036280.1 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 65 | 026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran | m² | 1200 | 67207.82 | 80649384 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 66 | 027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) | m | 2160 | 11190.19 | 24170810.4 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 67 | 028.A | Kalıp (invert ve şaft için) | m² | 4150 | 24185.25 | 100368787.5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 68 | 028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) | m² | 1500 | 59207.42 | 88811130 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 69 | 028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı | m² | 500 | 36357.33 | 18178665 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 70 | 029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 6030 | 3898.42 | 23507472.6 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  |  | Yasin Yeşildağ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  |  | Mad. Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.B | 71 | 029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme | m³ | 10355 | 14995.14 | 155274674.7 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 72 | 029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer | m³ | 10355 | 29458.35 | 305041214.25 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 73 | 029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 | m³ | 10355 | 3917.38 | 40564469.9 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 74 | 030.A | Çelik Donatı (S220 ) | ton | 46250 | 62.29 | 2880912.5 | #REF! | 7.42 | #REF! | #REF! | 343175 | #REF!
1.B | 75 | 030.B | Çelik Donatı (S420a ) | ton | 92500 | 4367.51 | 403994675 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 76 | 030.C | Çelik hasır (S500 ) | ton | 97333 | 2581.33 | 251248592.89 | #REF! | 22.183 | #REF! | #REF! | 2159137.94 | #REF!
1.B | 77 | 030.D | Paslanmaz Çelik Plaka | kg | 150 | 3500 | 525000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 78 | 030.E | Block-out Kutusu | kg | 180 | 4500 | 810000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.B | 79 | 031 | TBM/EPB Tünel İnşaatı | m | 340200 | 8960.47 | 3048351894 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1 |  | 1.C-JEOTEKNİK ÖLÇÜMLER |  |  |  |  | 160312500 |  |  |  | #REF! | 0 | #REF!
1.C | 80 | 032 | Araştırma Sondajı Yapılması ve Raporları | m | 3750 | 2750 | 10312500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.C | 81 | 033 | Geomekanik İzleme Aletleri temini ve montajı | set | 108000000 | 1 | 108000000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.C | 82 | 034 | Geomekanik İzleme için ölçümlerin okunması, işlenmesi, sunumu ve değerlendirilmesi | set | 42000000 | 1 | 42000000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1 |  | 1.D-İNCE İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 968112160.31
1.D | 83 | 101 | Çimento Esaslı Sürme Su Yalıtımı Yapılması | m² | 1040 | 3033.68 | 3155027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 84 | 102 | SCR.01 - Şap | m² | 988 | 23957.52 | 23670029.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 85 | 103 | Tesviye Tabakası Yapılması | m³ | 4072 | 958.3 | 3902197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 86 | 104.A | PA.01 - 60x60 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 23920.44 | 44228893.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 87 | 104.B | PA.02 - 30x30 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 3058.14 | 5654500.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 88 | 104.C | PA.02B - 30x30 granit seramik duvar kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 3419.9 | 6323395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 89 | 105.A | PA.03 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Dur İkaz/uyarı karosu , Seramik Yapıştırma Harcı dahil | m² | 3999 | 880.44 | 3520879.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 90 | 105.B | PA.04 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 1076.47 | 4304803.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 91 | 106.A | PA.03A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- İkaz/uyarı - Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 291.58 | 1166028.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 92 | 106.B | PA.04A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme- Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 619.36 | 2476820.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 93 | 107.A | PA.07 - "Aksaray Yaylak" granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 3924 | 493.2 | 1935316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 94 | 107.B | PA.07 - Ankara Füme granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 493.2 | 2118294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 95 | 107.C | PA.07 - Hisar Gri granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 493.2 | 2118294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 96 | 107.D | PA.07A -"Aksaray Yaylak" granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 3924 | 1892.35 | 7425581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 97 | 107.E | PA.07A - Ankara Füme granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 1892.35 | 8127643.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 98 | 107.F | PA.07A - Hisar Gri granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 1892.35 | 8127643.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 99 | 108 | PA.05 - Yükseltilmiş Döşeme | m² | 3952 | 528.38 | 2088157.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 100 | 109 | PA.06 - Ağır ekipmanlar için yükseltilmiş döşeme | m² | 5743 | 2117.79 | 12162467.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 101 | 110 | PA.09 -Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama Yapılması | m² | 910 | 14111.21 | 12841201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 102 | 111 | Hazır Beton Bordür Döşenmesi | m | 1625 | 250 | 406250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 103 | 112 | Epoksi döşeme kaplaması yapılması | m² | 1121 | 482.96 | 541398.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 104 | 113 | Prekast U Kanalı Yapılması | m | 2600 | 3805.85 | 9895210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 105 | 114.A | Duvarda dilatasyon profili | m | 2275 | 1252.88 | 2850302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 106 | 114.B | Tavanda dilatasyon profili | m | 2275 | 605.75 | 1378081.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 107 | 114.C | Döşemede dilatasyon profili | m | 2925 | 605.75 | 1771818.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 108 | 115.A | Metal Panel Asma Tavan Yapılması | m² | 1560 | 560.04 | 873662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 109 | 115.B | Alüminyum Baffle Asma Tavan Yapılması (20x100 mm) | m² | 2600 | 20987.8 | 54568280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 110 | 116 | Akustik Elemanla Ses Yalıtımı | m² | 1300 | 17353.38 | 22559394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 111 | 117.A | ALM.02 - Boyalı L forumda süpürgelik RAL7026 | m | 1235 | 4497.83 | 5554820.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 112 | 117.B | ALM.03 - Boyalı I formunda süpürgelik RAL7026 | m | 1235 | 2909.43 | 3593146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 113 | 118 | 12 mm Çimento Esaslı Levhalarla iki yüz, Çift kat Tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması | m² | 4680 | 1158.7 | 5422716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 114 | 119.A | ALM.01 - Gaz beton veya beton duvarlara monte edilecek konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 13116.45 | 80994078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 115 | 119.B | ALM.01A - Döşemeye Asılan Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 2140.93 | 13220242.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 116 | 119.C | ALM.01B - Döşeme Üzerine Monte Edilen Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 2465.06 | 15221745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 117 | 119.D | ALM.04 - Aluminyum bitiş aksesuarı | m² | 3900 | 609.66 | 2377674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 118 | 120.A | CL.01 - Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 8775 | 547.5 | 4804312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 119 | 120.B | CL.02 - Konstrüksiyonlu Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 8775 | 547.5 | 4804312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 120 | 120.C | CL.03 - Tünel Tip İstasyonlarda Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Seramik Panel, RAL7035 Kalınlık=5mm Yarıçap=5m | m² | 8775 | 2991.9 | 26253922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 121 | 121.A | PA.08 - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4185 | 800 | 3348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 122 | 121.B | PA.08 - Ankara Füme granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4425 | 800 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 123 | 121.C | PA.08 - Hisar Gri granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4425 | 800 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 124 | 122.A | PA.08A - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8215 | 2640 | 21687600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 125 | 122.B | PA.08A - Ankara Füme granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8599 | 2640 | 22701360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 126 | 122.C | PA.08A - Hisar Gri granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8599 | 2640 | 22701360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 127 | 123 | Aside Dayanıklı Granit Seramik Duvar Kaplaması Yapılması | m² | 2311 | 607.15 | 1403123.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 128 | 124 | Mat Granit Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Aside Dayanıklı) | m² | 2311 | 240.25 | 555217.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 129 | 125.A | Granit Katkılı Terrazo Harpuşta Yapılması (4 cm kalınlıkta parapet üstü) | m² | 3120 | 476 | 1485120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 130 | 125.B | Granit Denizlik Yapılması (4 cm kalınlıkta, Bilet gişesi ve İst. Kontrol Odası Pencerelerinde) | m² | 3640 | 26.5 | 96460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 131 | 126.A | 8 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 2746 | 173.36 | 476046.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 132 | 126.B | 20 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 3081 | 28308.66 | 87218981.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 133 | 127 | İç mekan duvar sıvası | m² | 936 | 87933.56 | 82305812.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 134 | 128 | Dış mekan duvar sıvası | m² | 1014 | 400 | 405600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 135 | 129 | Su Dayanıklı Boya Yapılması | m² | 286 | 94845.71 | 27125873.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 136 | 130 | ST.01 - Cam Panel | m² | 11050 | 2234.29 | 24688904.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 137 | 131 | ST.02 - Paslanmaz çelik (INOX) küpeşte | m | 9750 | 7567.18 | 73780005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 138 | 132 | ST.03 - Paslanmaz çelik cam tutucu | m | 10400 | 1532.04 | 15933216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 139 | 133 | ST.04 - Paslanmaz çelik korkuluk | m | 7150 | 9871.18 | 70578937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 140 | 134 | Sarmal kepenkli giriş kapısı ve montajı | m² | 17550 | 120 | 2106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 141 | 135 | SE.01 - İç mekan oturma elemanları | m | 7800 | 463.6 | 3616080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 142 | 136 | SE.02 - Dış mekan oturma elemanları | adet | 13000 | 262 | 3406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 143 | 137.A | Yön(1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) | adet | 5525 | 191 | 1055275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 144 | 137.B | İstasyon İsmi(24-25) | adet | 9490 | 76 | 721240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 145 | 137.C | Güzergah haritası(30-31-32-50) | adet | 40950 | 46 | 1883700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 146 | 137.D | Ayaklı bilgi panosu(33) | adet | 32500 | 61 | 1982500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 147 | 137.E | Acil durum(40-41-42-43) | adet | 5590 | 90 | 503100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 148 | 137.F | Braille merdiven bilgisi(51) | adet | 2860 | 52 | 148720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 149 | 137.G | Konum bilgisi(60-70) | adet | 5460 | 512 | 2795520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 150 | 137.H | Yön bilgisi(61-62-63-64-71-72-73-74-75-76) | adet | 5460 | 90 | 491400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 151 | 138.A | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x350cm) | adet | 46800 | 8 | 374400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 152 | 138.B | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x350cm) | adet | 42900 | 8 | 343200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 153 | 138.C | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x250cm) | adet | 36400 | 3 | 109200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 154 | 138.D | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x250cm) | adet | 31200 | 5 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 155 | 138.E | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x210cm) | adet | 35100 | 3 | 105300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 156 | 138.F | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x210cm) | adet | 31200 | 50 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 157 | 138.G | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (140x210cm) | adet | 27300 | 2 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 158 | 138.H | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x210cm) | adet | 24700 | 154 | 3803800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 159 | 138.I | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (100x210cm) | adet | 13000 | 6 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 160 | 138.J | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (90x210cm) | adet | 11700 | 134 | 1567800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 161 | 138.K | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (70x210cm) | adet | 11700 | 13 | 152100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 162 | 138.L | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x220cm) (ara geçiş tünelleri ve acil kaçış şaft kapılarında) | adet | 28600 | 28 | 800800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 163 | 139.A | Tek Kanatlı Tuvalet Giriş Kapısı (70x200cm) | adet | 13000 | 34 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 164 | 140 | Alüminyum Doğrama İşleri | kg | 1235 | 120 | 148200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 165 | 141 | Pencere Camı | m² | 5850 | 29.3 | 171405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 166 | 142 | Paslanmaz Çelik Profillerle İmalat Yapılması | m | 975 | 703.32 | 685737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 167 | 143 | ST.08 - 12x12 cm Paslanmaz çelik (INOX) "L" profiller (köşebent) | m | 8450 | 41.15 | 347717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 168 | 144 | ST.11 Cam Montajı için Paslanmaz Çelik (INOX) Ankraj (Asansör Kovalarında) | adet | 5850 | 980 | 5733000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 169 | 145 | FLT.01 - Paslanmaz Çelik (INOX) etekler | m² | 9750 | 162.5 | 1584375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 170 | 146 | FLT.02 - Paslanmaz Çelik (INOX) plakalar | m² | 9750 | 16.25 | 158437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 171 | 147 | BLD.01 - Paslanmaz çelik (INOX) mantar bariyerler | adet | 7800 | 80 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 172 | 148 | GRD.01 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Izgara Panelleri | m² | 26000 | 80 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 173 | 149 | GRD.02 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Panjur Panelleri | m² | 26000 | 64.42 | 1674920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 174 | 150.A | Izgara- Kaldırımda | m² | 26000 | 465 | 12090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 175 | 150.B | Izgara- Yolda (ağır tip) | m² | 32500 | 33 | 1072500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 176 | 151 | GRD.04 - Galvaniz Çelik Kare Rögar Kapağı | adet | 32500 | 4 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 177 | 152 | PP.01 - Delikli saç paneller | m² | 21645 | 114.4 | 2476188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 178 | 153 | Kafesli sabit merdiven | m | 5850 | 754 | 4410900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 179 | 154 | Çeşitli Galvanizli Demir İşleri Yapılması | kg | 260 | 10500 | 2730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 180 | 155 | Çeşitli Demir İşleri Yapılması | kg | 156 | 122584 | 19123104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 181 | 156 | Demir İmalata Yağlı Boya Yapılması | m² | 585 | 8531.25 | 4990781.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 182 | 157 | MSN.01 - İstasyon İsim Tabelası (Arkadan Aydınlatmalı) | adet | 156000 | 4 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 183 | 158 | MSN.02 - İstasyon Girişlerinde Metro Totemi Yapılması | adet | 227500 | 8 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 184 | 159 | MED.01 Acil çıkış kapısı - mekanik aksamlı, elle açılır | adet | 292500 | 4 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 2-ELEKTRİK İŞLERİ |  |  |  |  | 1424774746 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 185 | 201 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı | set | 11275750 | 1 | 11275750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 186 | 202.A | Barbaros İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 22517035 | 1 | 22517035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 187 | 202.B | Malazgirt İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 1 | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 188 | 202.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 1 | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 189 | 202.D | Fatih İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 1 | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 190 | 202.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 25772110 | 1 | 25772110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 191 | 203.A | Barbaros İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 192 | 203.B | Malazgirt İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 193 | 203.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 194 | 203.D | Fatih İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 195 | 203.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 196 | 204.A | Barbaros İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 197 | 204.B | Malazgirt İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 198 | 204.C | Mimar Sinan İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 199 | 204.D | Fatih İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 200 | 204.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 201 | 205.A | Barbaros İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 10347418 | 1 | 10347418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 202 | 205.B | Malazgirt İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 11316761 | 1 | 11316761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 203 | 205.C | Mimar Sinan İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 12286105 | 1 | 12286105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 205.D | Fatih İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 11962990 | 1 | 11962990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 205.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 12286105 | 1 | 12286105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 206 | 205.F | Hat Tüneli - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 28101296 | 1 | 28101296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
2 | 207 | 206.A | Barbaros İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 206.B | Malazgirt İstasyonu - Kaçak AkımetreToplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 209 | 206.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 210 | 206.D | Fatih İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 211 | 206.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 212 | 206.F | Hat Tüneli - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 17873116 | 1 | 17873116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 213 | 207.A | Barbaros İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 21676260 | 1 | 21676260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 214 | 207.B | Malazgirt İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 1 | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 215 | 207.C | Mimar Sinan İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 1 | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 216 | 207.D | Fatih İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 1 | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 217 | 207.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 23121344 | 1 | 23121344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 218 | 207.F | Hat Tüneli -Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 43080843 | 1 | 43080843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 219 | 208.A | Barbaros İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2427741 | 1 | 2427741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 220 | 208.B | Malazgirt İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2554908 | 1 | 2554908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 221 | 208.C | Mimar Sinan İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2630053 | 1 | 2630053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 222 | 208.D | Fatih İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2745660 | 1 | 2745660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 223 | 208.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2861266 | 1 | 2861266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 224 | 209.A | Barbaros İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 225 | 209.B | Malazgirt İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 226 | 209.C | Mimar Sinan İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 227 | 209.D | Fatih İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 228 | 209.E | Halkalı Üniversiteİstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 229 | 210.A | Barbaros İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
2 | 230 | 210.B | Malazgirt İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 231 | 210.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 232 | 210.D | Fatih İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 233 | 210.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 234 | 211.A | Barbaros İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 30210926 | 1 | 30210926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 235 | 211.B | Malazgirt İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 26408621 | 1 | 26408621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 236 | 211.C | Mimar Sinan İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 28071623 | 1 | 28071623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 237 | 211.D | Fatih İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 28062953 | 1 | 28062953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 238 | 211.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 33286064 | 1 | 33286064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 239 | 211.F | Hat Tünelleri-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 56812609 | 1 | 56812609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 240 | 212.A | Barbaros İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 22283195 | 1 | 22283195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 241 | 212.B | Malazgirt İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 1 | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 242 | 212.C | Mimar Sinan İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 1 | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 243 | 212.D | Fatih İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 1 | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 244 | 212.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 23439262 | 1 | 23439262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 245 | 212.F | Hat Tüneli Aydınlatma Sistemi | set | 48019562 | 1 | 48019562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 246 | 213.A | Barbaros İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 247 | 213.B | Malazgirt İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 248 | 213.C | Mimar Sinan İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 249 | 213.D | Fatih İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 250 | 213.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 47398754 | 1 | 47398754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 251 | 214.A | Barbaros İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 252 | 214.B | Malazgirt İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
2 | 253 | 214.C | Mimar Sinan İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 254 | 214.D | Fatih İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 255 | 214.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 25144461 | 1 | 25144461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 256 | 214.F | Hat Tüneli-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 38641545 | 1 | 38641545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 257 | 215.A | Hat Tüneli Havai İletken Ray Sistemi OCRS | set | 90828122 | 1 | 90828122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 258 | 216.A | TEİAŞ Güneşli TİM ve Barbaros İstasyonu arası Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi | m | 11835 | 2500 | 29587500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 259 | 217.A | Tünel - 34.5 kV OG Ring Kablo Sistemi | m | 6676 | 14000 | 93464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 260 | 218.A | Enerji YönetimetreSistemi Ve Enerji Kalitesi | set | 22543310 | 1 | 22543310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 3-SİNYALİZASYON SİSTEMİ |  |  |  |  | 3338487540 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 261 | 300 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı | takım | 283693978 | 1 | 283693978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 262 | 301 | Sinyalizasyon Sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 143604252 | 1 | 143604252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 263 | 302 | Bakım ve Depo Sahası Sinyalizasyon Sistemi | set | 95736168 | 1 | 95736168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 264 | 303.A | M1A Havalimanı-Yenikapı ve M1B Kirazlı-Otogar Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 1668787435 | 1 | 1668787435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 265 | 303.B | Kirazlı-Halkalı Üniversite Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 450401959 | 1 | 450401959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 266 | 304.A | Mevcut Makas Makinelerinin Demontajı | adet | 99900 | 29 | 2897100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 267 | 304.B | Yeniden Kullanılması Planlanan Mevcut Makas Makinelerinin Montajı | adet | 111000 | 29 | 3219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 268 | 304.C | Yeni Makas Makinesinin Temini ve Montajı | adet | 3496500 | 13 | 45454500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 269 | 305 | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Teçhizatı Temini | set | 14652117 | 44 | 644693148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 4-HABERLEŞME KONTROL VE SİSTEMLERİ |  |  |  |  | 419129552 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 270 | 401.A | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 3871125 | 1 | 3871125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 271 | 401.B | İletim Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2150625 | 1 | 2150625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 272 | 401.C | Telefon Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2368000 | 1 | 2368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 273 | 401.D | Telsiz Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2890625 | 1 | 2890625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 274 | 401.E | Anons Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 1 | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 275 | 401.F | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 1 | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 276 | 401.G | Saat Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 434750 | 1 | 434750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 277 | 401.H | Erişim Kontrolü (Güvenlik) Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 1 | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 278 | 401.I | Yolcu Bilgilendirme Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 864875 | 1 | 864875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 279 | 401.J | Yolcu Geçiş ve Ücret Toplama Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 864875 | 1 | 864875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 280 | 402.A | Barbaros İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 11119432 | 1 | 11119432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 281 | 402.B | Malazgirt İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12141908 | 1 | 12141908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 282 | 402.C | Mimar Sinan İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12780956 | 1 | 12780956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 283 | 402.D | Fatih İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 11502861 | 1 | 11502861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 284 | 402.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12141908 | 1 | 12141908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 285 | 402.F | Hat Tüneli Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1254994 | 1 | 1254994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 286 | 402.G | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sisteminin (SCADA) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 15222263 | 1 | 15222263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 287 | 403.A | Barbaros İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 288 | 403.B | Malazgirt İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 289 | 403.C | Mimar Sinan İstasyonu İletime Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 290 | 403.D | Fatih İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 291 | 403.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Ferhat KARAOĞLAN |  |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
4 | 292 | 403.F | İletim Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 9226875 | 1 | 9226875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 293 | 404.A | Barbaros İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2510820 | 1 | 2510820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 294 | 404.B | Malazgirt İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2741700 | 1 | 2741700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 295 | 404.C | Mimar Sinan İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2886000 | 1 | 2886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 296 | 404.D | Fatih İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2597400 | 1 | 2597400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 297 | 404.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2741700 | 1 | 2741700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 298 | 404.F | Tünel Telefon Sistemi | set | 5295625 | 1 | 5295625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 299 | 404.G | Telefon Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 4551786 | 1 | 4551786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 300 | 405.A | Barbaros İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 6679425 | 1 | 6679425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 301 | 405.B | Malazgirt İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7293625 | 1 | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 302 | 405.C | Mimar Sinan İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7677500 | 1 | 7677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 303 | 405.D | Fatih İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 6909750 | 1 | 6909750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 304 | 405.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7293625 | 1 | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 305 | 405.F | Tünel Telsiz Sistemi | set | 38724553 | 1 | 38724553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 306 | 405.G | Telsiz Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 4556411 | 1 | 4556411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 307 | 406.A | Barbaros İstasyonu Anons Sistemi | set | 3358141 | 1 | 3358141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 308 | 406.B | Malazgirt İstasyonu Anons Sistemi | set | 3666936 | 1 | 3666936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 309 | 406.C | Mimar Sinan İstasyonu Anons Sistemi | set | 3859933 | 1 | 3859933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 310 | 406.D | Fatih İstasyonu Anons Sistemi | set | 3473939 | 1 | 3473939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 311 | 406.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Anons Sistemi | set | 3666936 | 1 | 3666936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 312 | 406.F | Anons Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 2070501 | 1 | 2070501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 313 | 407.A | Barbaros İstasyonu KDTV Sistemi | set | 5740604 | 1 | 5740604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 314 | 407.B | Malazgirt İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6268475 | 1 | 6268475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Ferhat KARAOĞLAN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
4 | 315 | 407.C | Mimar Sinan İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6598395 | 1 | 6598395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 316 | 407.D | Fatih İstasyonu KDTV Sistemi | set | 5938556 | 1 | 5938556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 317 | 407.E | Halkalı Üniversite İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6268475 | 1 | 6268475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 318 | 407.F | Kapalı Devre Televizyon Sisteminin (CCTV) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 21648954 | 1 | 21648954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 319 | 408.A | Barbaros İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 320 | 408.B | Malazgirt İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 321 | 408.C | Mimar Sinan İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 322 | 408.D | Fatih İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 323 | 408.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 324 | 408.F | Saat Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 971250 | 1 | 971250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 325 | 409.A | Barbaros İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3586388 | 1 | 3586388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 326 | 409.B | Malazgirt İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3916171 | 1 | 3916171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 327 | 409.C | Mimar Sinan İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 4122285 | 1 | 4122285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 328 | 409.D | Fatih İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3710056 | 1 | 3710056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 329 | 409.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3916171 | 1 | 3916171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 330 | 409.F | Erişim Kontrol Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1860887 | 1 | 1860887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 331 | 410.A | Barbaros İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 332 | 410.B | Malazgirt İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 333 | 410.C | Mimar Sinan İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 334 | 410.D | Fatih İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 335 | 410.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 336 | 410.F | Yolcu Bilgilendirme Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1859250 | 1 | 1859250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 337 | 411.A | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Giriş/Çıkış Turnikesi | adet | 132000 | 64 | 8448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Ferhat KARAOĞLAN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
4 | 338 | 411.B | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Engelli Geçiş Turnikesi (Validatörlü) | adet | 165000 | 10 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 339 | 411.C | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi İstasyonlar Donanımı ve Merkezi Yazılımı | set | 22000000 | 1 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 340 | 412 | Hatboyu İletim Sistemi ve Fiberoptik Ağı | set | 20070000 | 1 | 20070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 341 | 413 | İletim Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 8989594 | 1 | 8989594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 342 | 414 | Telefon sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 3641429 | 1 | 3641429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 343 | 415 | Telsiz Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 6993000 | 1 | 6993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 344 | 416 | Anons Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1656379 | 1 | 1656379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 345 | 417 | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 10963100 | 1 | 10963100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 346 | 418 | Saat Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 377400 | 1 | 377400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 347 | 419 | Erişim Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 521700 | 1 | 521700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 348 | 420 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 9020600 | 1 | 9020600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 349 | 421 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1487400 | 1 | 1487400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Ferhat KARAOĞLAN |  |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 5-ÇEVRESEL KONTROL SİSTEMİ |  |  |  |  | 274307568 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 350 | 501.A | Hat Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 5075000 | 1 | 5075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 351 | 501.B | İstasyon, Arageçiş Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 2081250 | 1 | 2081250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 352 | 501.C | İklimlendirme Sistemi Tasarımı | set | 2081250 | 1 | 2081250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 353 | 502.A | Barbaros İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 354 | 502.B | Malazgirt İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 355 | 502.C | Mimar Sinan İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 356 | 502.D | Fatih İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 357 | 502.E | Halkalı Üniversite İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 358 | 503.A | Barbaros İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 30092779 | 1 | 30092779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 359 | 503.B | Malazgirt İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 32859931 | 1 | 32859931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 360 | 503.C | Mimar Sinan İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 34589401 | 1 | 34589401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 361 | 503.D | Fatih İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 31130461 | 1 | 31130461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 362 | 503.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 32859931 | 1 | 32859931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 363 | 504.A | Barbaros İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 364 | 504.B | Malazgirt İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 365 | 504.C | Mimar Sinan İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 366 | 504.D | Fatih İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 367 | 504.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
5
5
5
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 6-YARDIMCI TESİSLER |  |  |  |  | 360484829 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 368 | 601.A | Yangın İhbar ve Kontrol sistemi tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 369 | 601.B | Yangından Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi Tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 370 | 601.C | Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı (İstasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 371 | 601.D | Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 372 | 601.E | Kanalizasyon Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 373 | 601.F | Drenaj Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 374 | 602.A | Barbaros İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sİstemi | set | 5779751 | 1 | 5779751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 375 | 602.B | Malazgirt İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6311222 | 1 | 6311222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 376 | 602.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6643392 | 1 | 6643392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 377 | 602.D | Fatih İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 5979052 | 1 | 5979052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 378 | 602.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6311222 | 1 | 6311222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 379 | 602.F | Hat Tüneli Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 1769063 | 1 | 1769063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 380 | 603.A | Barbaros İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 23957287 | 1 | 23957287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 381 | 603.B | Malazgirt İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 26160256 | 1 | 26160256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 382 | 603.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 27537111 | 1 | 27537111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 383 | 603.D | Fatih İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 24783400 | 1 | 24783400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 384 | 603.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 26160256 | 1 | 26160256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 385 | 603.F | Hat Tüneli Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 61312053 | 1 | 61312053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 386 | 604.A | Barbaros İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 387 | 604.B | Malazgirt İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 388 | 604.C | Mimar Sinan İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 389 | 604.D | Fatih İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Mehmet Zeki ERTÜRK |  |  | Ferhat KARAOĞLAN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi |  |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
6 | 390 | 604.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 391 | 605.A | Barbaros İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 392 | 605.B | Malazgirt İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 393 | 605.C | Mimar Sinan İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 394 | 605.D | Fatih İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 395 | 605.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 396 | 606.A | Barbaros İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1341518 | 1 | 1341518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 397 | 606.B | Malazgirt İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1464876 | 1 | 1464876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 398 | 606.C | Mimar Sinan İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1541975 | 1 | 1541975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 399 | 606.D | Fatih İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1387778 | 1 | 1387778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 400 | 606.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1464876 | 1 | 1464876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 401 | 607.A | Barbaros İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 9231212 | 1 | 9231212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 402 | 607.B | Malazgirt İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 11006961 | 1 | 11006961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 403 | 607.C | Mimar Sinan İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 12196079 | 1 | 12196079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 404 | 607.D | Fatih İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 9878824 | 1 | 9878824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 405 | 607.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 11006961 | 1 | 11006961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 406 | 607.F | Hat Tüneli Drenaj Sistemi | set | 7293625 | 1 | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
6
6
6
6
6
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 7-YÜRÜYEN MERDİVEN |  |  |  |  | 318420015 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 407 | 701 | Yürüyen Merdivenlerin ve Asansörlerin Tasarımı | set | 3750000 | 1 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 408 | 702.A | Yürüyen Merdiven (5m- 7metre arası) | adet | 5273388 | 30 | 158201640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 409 | 702.B | Yürüyen Merdiven (9m- 11metre arası) | adet | 5494500 | 2 | 10989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 410 | 702.C | Yürüyen Merdiven (11m- 13metre arası) | adet | 6160500 | 2 | 12321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 411 | 703.A | Asansör 2: 10m-15metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (15 yolcu) | adet | 2705625 | 5 | 13528125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 412 | 703.B | Asansör 2: 15m-25metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3371625 | 4 | 13486500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 413 | 703.C | Asansör 2: 25m-30metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3454875 | 10 | 34548750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 414 | 703.D | Asansör 2: 35m-40metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3538125 | 10 | 35381250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 415 | 703.E | Asansör 2: 45m-50metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3621375 | 10 | 36213750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 8-DEMİRYOLU İŞLERİ |  |  |  |  | 547112411.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 416 | 801 | Demiryolu İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 3750000 | 1 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 417 | 802 | Tünel İçi Yaya Yürüme Yolu Yapılması | m | 7088 | 9555.85 | 67731864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 418 | 803.A | Doğrudan Tespitli Yol Yapılması | m | 37178 | 11306.44 | 420350826.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 419 | 804.A | 1/9 R=190 metre Basit Makas | adet | 4375000 | 4 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 420 | 804.B | 1/9 R=300 metre Basit Makas | adet | 4687500 | 4 | 18750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 421 | 805 | Kruvazman | adet | 6875000 | 2 | 13750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 422 | 806 | Yol Sonu Bariyeri - Tampon | adet | 437500 | 2 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 423 | 807 | Tabela ve İşaretler | set | 3125000 | 1 | 3125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 424 | 808 | Yaya Hemzemin Geçişler | m² | 19688 | 65 | 1279720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 9-GENEL HİZMETLER |  |  |  |  | 221794750 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 425 | 901 | Eğitim Hizmetleri | set | 29785000 | 1 | 29785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 426 | 902 | İşletme ve Bakım Gözetim Hizmetleri | set | 119140000 | 1 | 119140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 427 | 903 | İstasyonlar Teknik Odalar için Mobilya | set | 3869750 | 1 | 3869750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 428 | 904 | Yeterlilik, Test, Denetim ve Sistem Mühendisliği Hizmetleri | set | 69000000 | 1 | 69000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ | [7 empty] | Mehmet Zeki ERTÜRK |  |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ | [7 empty] | Makine Kontrol Mühendisi |  |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ |  |  | Ferhat KARAOĞLAN
İ | [7 empty] | Elektrik Kontrol Mühendisi |  |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 10-M1A ve M1B İŞLERİ |  |  |  |  | 785843796.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 429 | 1001 | Elektrifikasyon Sistemleri Tasarımı | set | 3920576 | 1 | 3920576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1002.A | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17953221 | 1 | 17953221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 431 | 1002.B | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 11111515 | 1 | 11111515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 432 | 1002.C | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 19526276 | 1 | 19526276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 433 | 1002.D | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17245708 | 1 | 17245708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 434 | 1002.E | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17453800 | 1 | 17453800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 435 | 1002.F | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8928056 | 1 | 8928056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 436 | 1002.G | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 6744596 | 1 | 6744596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 437 | 1002.H | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8969674 | 1 | 8969674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 438 | 1002.I | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8928056 | 1 | 8928056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 439 | 1002.J | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 4464028 | 1 | 4464028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 440 | 1002.K | M1B Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 4505646 | 1 | 4505646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 441 | 1002.L | M1B Mevcut Yenikapı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 2280569 | 1 | 2280569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 442 | 1003.A | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 20326677 | 1 | 20326677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 443 | 1003.B | M1A Mevcut UlubatlıTrafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 444 | 1003.C | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 445 | 1003.D | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 446 | 1003.E | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 447 | 1003.F | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 448 | 1003.G | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 449 | 1003.H | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 450 | 1003.I | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 19421929 | 1 | 19421929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
10 | 451 | 1003.J | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 4578026 | 1 | 4578026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 452 | 1003.K | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 2080921 | 1 | 2080921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 453 | 1003.L | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 454 | 1003.M | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 19421929 | 1 | 19421929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 455 | 1003.N | M1A Mevcut Esenler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 904748 | 1 | 904748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 456 | 1004.A | M1A Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 5390 | 27634530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 457 | 1004.B | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 4660 | 23891820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 458 | 1004.C | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 3210 | 16457670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 459 | 1004.D | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 2630 | 13484010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 460 | 1004.E | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 1730 | 8869710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 461 | 1004.F | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 3180 | 16303860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 462 | 1004.G | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 2695 | 13817265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 463 | 1004.H | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 520 | 2666040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 464 | 1004.I | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 3040 | 15586080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 465 | 1004.J | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 1780 | 9126060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 466 | 1005.A | Mevcut Esenler Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 467 | 1005.B | Mevcut Kirazlı Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 468 | 1005.C | Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 469 | 1005.D | Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 470 | 1005.E | Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 471 | 1005.F | Mevcut Otogar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 472 | 1005.G | Mevcut Mimar Sinan Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 473 | 1005.H | Mevcut Belpa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
10 | 474 | 1005.I | Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 475 | 1005.J | Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 476 | 1005.K | Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 477 | 1005.L | Mevcut DTmetreTrafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 478 | 1005.M | Mevcut AHL Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 479 | 1005.N | Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 480 | 1006.A | M1A-M1B Mevcut Trafo Merkezleri Havalandırma ve Soğutma Tesisatı | set | 24981566.85 | 1 | 24981566.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ |  |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi |  |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 11-DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLER |  |  |  |  | 75000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 481 | 1100 | Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlgili İşler | adet | 75000000 | 1 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 12-FATURALI GİDERLER |  |  |  |  | 75000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 482 | 1200 | Faturalı Giderler | adet | 75000000 | 1 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ | [7 empty] | Özkan SAĞIR |  | Atilla ALKAN |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ | [7 empty] | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ |  | Ferhat KARAOĞLAN |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ | [7 empty] | Elektrik Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS

## Yapılan İşler İcmali Barbaros (hidden)
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi
BARBAROS İSTASYONU YAPILAN İŞLER İCMALİ
| Hakediş No: 6 Hakediş Tarihi: 30.04.2026 |  |  |  |  | TEKLİFE GÖRE |  | YAPILAN İMALAT MİKTARI |  |  | İŞİN TUTARLARI (₺)
| SIRA NO | POZ NO | BİRİM FİYAT ADI | BİRİM | BİRİM FİYAT (₺) | MİKTAR | TUTAR (₺) | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM MİKTAR | ÖNCEKİ HAKEDİŞ MİKTARI | BU HAKEDİŞ MİKTARI | TOPLAM MİKTAR
Filtre | KİRAZLI-HALKALI ÜNİVERSİTE METRO HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLER İLE M1 HATTI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ | [5 empty] | 21982861000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
B |  | 1- KABA ve İNCE İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 14142505792.03 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | 1.A-AÇIKTA İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 4405699645.82 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 1 | 001 | Binaların Yıkılması | m² | 500 | 4600 | 2300000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 2 | 002.A | Demirli ve Demirsiz Betonun Kompresörle Kırılması | m³ | 4063 | 528.66 | 2147945.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 3 | 002.B | Demirli ve Demirsiz Betonun Ekskavatör veya Benzeri İş Makinesi ile Kırılması | m³ | 2000 | 550.69 | 1101380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 4 | 002.C | Karot Delme ve Beton Kesme Makineları ile Her Türlü Betonun Kesilmesi | m³ | 10500 | 440.55 | 4625775 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 5 | 003 | Her tip zeminde ve kayada, her derinlikte kazı yapılması (nakliye, döküm ve kazı sırasındaki drenaj dahil) (Açık Alanda) | m³ | 1485 | 175497.85 | 260614307.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 6 | 004.A | Kazıdan Çıkan veya Ariyetten Alınan Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 300 | 26184.71 | 7855413 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 7 | 004.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1500 | 27657.96 | 41486940 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 8 | 005 | Püskürtme Beton (Açık alanda) | m³ | 17500 | 1734 | 30345000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 9 | 006.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 1050 | 1884 | 1978200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 10 | 006.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 1200 | 960 | 1152000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 11 | 007.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 2475 | 530 | 1311750 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 12 | 007.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 3900 | 408 | 1591200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 13 | 007.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 4125 | 396 | 1633500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 14 | 007.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 5850 | 396 | 2316600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 15 | 008 | Kalıp (Açık Alanda) | m² | 3140 | 138744.07 | 435656379.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 16 | 009.A | Demirsiz C16/C20 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 3504 | 43459.98 | 152283769.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 17 | 009.B | Demirli C30/37 Beton İmali ve Dökülmesi | m³ | 6114 | 115476.85 | 706025460.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 18 | 010.A | Çelik Donatı (S420a) | ton | 75316 | 20487.48 | 1543035043.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 19 | 010.B | Çelik hasır (S500) | ton | 87125 | 67.77 | 5904461.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 20 | 011.A | Dikey yüzeylerde su yalıtımı uygulaması (dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran, uygulama yüzeyinin İdarenin uygun gördüğü malzeme ile düzeltilmesi dahil) | m² | 5196 | 42149.53 | 219008957.88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  | Atilla Alkan |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnş. Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.A | 21 | 011.B | Temel döşemesinde su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 1535 | 12946.85 | 19873414.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 22 | 011.C | Üst döşemede su yalıtımı uygulaması (iç ve dış yüzeye geotekstil keçe, 2 mm kalınlıklı PVC membran ve hasır çelik donatılı koruma betonu dahil) | m² | 1462 | 12871.85 | 18818644.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 23 | 012 | Su Tutucular (Açık Alanda) | m | 2094 | 14706.45 | 30795306.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 24 | 013.A | Barbaros İst. İksa Yapılması | m² | 37481 | 3073.23 | 115187733.63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 25 | 013.B | Malazgirt İst. İksa Yapılması | m² | 43633 | 2679.52 | 116915496.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 26 | 013.C | Fatih İst. İksa Yapılması | m² | 23682 | 4321.23 | 102335368.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 27 | 013.D | Halkalı Üniversite İst. İksa Yapılması | m² | 26351 | 8103.7 | 213540598.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 28 | 013.E | Şaftlarda İksa Yapılması | m² | 36167 | 3944.25 | 142651689.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 29 | 013.F | Aç-Kapa Yapılarında İksa Yapılması | m² | 36167 | 920.13 | 33278341.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 30 | 014.A | Barbaros İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1125000 | 1 | 1125000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 31 | 014.B | Malazgirt İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 1125000 | 1 | 1125000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 32 | 014.C | Fatih İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 3000000 | 1 | 3000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 33 | 014.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun Topraklama Tesisinin Temin ve Yerleştirilmesi | set | 2250000 | 1 | 2250000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 34 | 015.A | Barbaros İstasyonu İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-01) | m² | 2400 | 5500 | 13200000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 35 | 015.B | Malazgirt İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-02) | m² | 2400 | 6500 | 15600000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 36 | 015.C | Fatih İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-04) | m² | 2400 | 8000 | 19200000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 37 | 015.D | Halkalı Üniversite İstasyonunun İnşaat Alanının Eski Haline Getirilmesi veya Yeniden Düzenlenmesi İşleri (IS-05) | m² | 2400 | 20500 | 49200000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 38 | 016.A | Barbaros İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 1 | 6167886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.A | 39 | 016.B | Malazgirt İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 1 | 6167886 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 40 | 016.C | Mimar Sinan İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 14017922 | 1 | 14017922 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 41 | 016.D | Fatih İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 14017922 | 1 | 14017922 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 42 | 016.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 6167886 | 1 | 6167886 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 43 | 016.F | Kirazlı- Halkalı Üniversite Kuyruk Tüneli Arası Hat Yapıları İnşaat İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 15419714 | 1 | 15419714 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  | Atilla Alkan |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnş. Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.A | 44 | 017.A | Barbaros İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 1 | 4205377 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 45 | 017.B | Malazgirt İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 1 | 4205377 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 46 | 017.C | Mimar Sinan İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 5326810 | 1 | 5326810 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 47 | 017.D | Fatih İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 5326810 | 1 | 5326810 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A | 48 | 017.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Mimari ve İnce İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 4205377 | 1 | 4205377 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  | Atilla Alkan |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnş. Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1 |  | 1.B-TÜNEL İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 8608381485.9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 49 | 018 | Geleneksel (NATM) Tünel Kazısı | m³ | 5075 | 186392.65 | 945942698.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 50 | 019.A | Kazıdan çıkan veya Ariyetten alınan malzeme ile geri dolgu yapılması | m³ | 600 | 910 | 546000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 51 | 019.B | Kum, Çakıl, Kırma Tas ve Benzeri Malzeme ile Dolgu Yapılması | m³ | 1500 | 1785 | 2677500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 52 | 020 | Püskürtme Beton (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 15334 | 38798.59 | 594937579.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 53 | 021.A | Delgi boyu =< 30m | m | 248 | 19569.89 | 4853332.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 54 | 021.B | Delgi boyu > 30m | m | 371 | 10655.78 | 3953294.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 55 | 022.A | L=3 m Kaya Bulonu | adet | 2250 | 800 | 1800000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 56 | 022.B | L=4 m Kaya Bulonu | adet | 8000 | 2466.42 | 19731360 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 57 | 022.C | L=5 m Kaya Bulonu | adet | 8288 | 2401.3 | 19901974.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 58 | 022.D | L=6 m Kaya Bulonu | adet | 12000 | 2970 | 35640000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 59 | 022.E | L=8 m Kaya Bulonu | adet | 28000 | 7008.23 | 196230440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 60 | 023.A | 125 mm Delik İçine 14 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 375 | 156606.89 | 58727583.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 61 | 023.B | 125 mm Delik İçine 26 mm Kalınlığında S420a ile Zemin Çivisi Teşkili | m | 388 | 145635 | 56506380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 62 | 024 | Çelik İksa (Tünel ve Şaftlarda) | ton | 102000 | 8410 | 857820000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 63 | 025 | Umbrella Arch Yapılması | m | 3400 | 360205.7 | 1224699380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 64 | 026.A | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, birim ağırlığı >=500 g/metrekare geotekstil keçe | m² | 510 | 78502.51 | 40036280.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 65 | 026.B | Tünel ve şaftlarda su yalıtımı, 2mm kalınlıklı PVC membran | m² | 1200 | 67207.82 | 80649384 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 66 | 027 | Su Tutucular (Tünel ve Şaftlarda) | m | 2160 | 11190.19 | 24170810.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 67 | 028.A | Kalıp (invert ve şaft için) | m² | 4150 | 24185.25 | 100368787.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 68 | 028.B | Kalıp (duvar ve kemer İçin) | m² | 1500 | 59207.42 | 88811130 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 69 | 028.C | Tip Kesit Dışı Konstrüksiyon Kalıbı, Tünel Alın Kalıbı | m² | 500 | 36357.33 | 18178665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 70 | 029.A | C16 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) | m³ | 6030 | 3898.42 | 23507472.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Özkan SAĞIR |  |  | Yasin Yeşildağ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  |  | Mad. Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.B | 71 | 029.B | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Tünel kaplaması, invert ve şaftlardaki alt döşeme | m³ | 10355 | 14995.14 | 155274674.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 72 | 029.C | C30 Beton İmali ve Dökülmesi (Tünel ve Şaftlarda) Yan duvarlar, kemer | m³ | 10355 | 29458.35 | 305041214.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 73 | 029.D | Diğer Kesit Dışındaki Yapıların Betonu C30 | m³ | 10355 | 3917.38 | 40564469.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 74 | 030.A | Çelik Donatı (S220 ) | ton | 46250 | 62.29 | 2880912.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 75 | 030.B | Çelik Donatı (S420a ) | ton | 92500 | 4367.51 | 403994675 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 76 | 030.C | Çelik hasır (S500 ) | ton | 97333 | 2581.33 | 251248592.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 77 | 030.D | Paslanmaz Çelik Plaka | kg | 150 | 3500 | 525000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 78 | 030.E | Block-out Kutusu | kg | 180 | 4500 | 810000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.B | 79 | 031 | TBM/EPB Tünel İnşaatı | m | 340200 | 8960.47 | 3048351894 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | 1.C-JEOTEKNİK ÖLÇÜMLER |  |  |  |  | 160312500 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.C | 80 | 032 | Araştırma Sondajı Yapılması ve Raporları | m | 3750 | 2750 | 10312500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.C | 81 | 033 | Geomekanik İzleme Aletleri temini ve montajı | set | 108000000 | 1 | 108000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.C | 82 | 034 | Geomekanik İzleme için ölçümlerin okunması, işlenmesi, sunumu ve değerlendirilmesi | set | 42000000 | 1 | 42000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ | [7 empty] | Özkan SAĞIR
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1 |  | 1.D-İNCE İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 968112160.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.D | 83 | 101 | Çimento Esaslı Sürme Su Yalıtımı Yapılması | m² | 1040 | 3033.68 | 3155027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 84 | 102 | SCR.01 - Şap | m² | 988 | 23957.52 | 23670029.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 85 | 103 | Tesviye Tabakası Yapılması | m³ | 4072 | 958.3 | 3902197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 86 | 104.A | PA.01 - 60x60 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 23920.44 | 44228893.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 87 | 104.B | PA.02 - 30x30 granit seramik zemin kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 3058.14 | 5654500.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 88 | 104.C | PA.02B - 30x30 granit seramik duvar kaplama- Gri (RAL 7026) | m² | 1849 | 3419.9 | 6323395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 89 | 105.A | PA.03 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Dur İkaz/uyarı karosu , Seramik Yapıştırma Harcı dahil | m² | 3999 | 880.44 | 3520879.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 90 | 105.B | PA.04 - 40x40cm Açık Gri Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 1076.47 | 4304803.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 91 | 106.A | PA.03A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- İkaz/uyarı - Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 291.58 | 1166028.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 92 | 106.B | PA.04A - 40x40cm Açık çimento Porselen Karo (Granit seramik)- Klavuz/yönlendirme- Seramik Yapıştırma Harcı | m² | 3999 | 619.36 | 2476820.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 93 | 107.A | PA.07 - "Aksaray Yaylak" granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 3924 | 493.2 | 1935316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 94 | 107.B | PA.07 - Ankara Füme granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 493.2 | 2118294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 95 | 107.C | PA.07 - Hisar Gri granit zemin kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 493.2 | 2118294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 96 | 107.D | PA.07A -"Aksaray Yaylak" granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 3924 | 1892.35 | 7425581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 97 | 107.E | PA.07A - Ankara Füme granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 1892.35 | 8127643.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 98 | 107.F | PA.07A - Hisar Gri granit merdiven basamak kaplama-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *min3cm | m² | 4295 | 1892.35 | 8127643.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 99 | 108 | PA.05 - Yükseltilmiş Döşeme | m² | 3952 | 528.38 | 2088157.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 100 | 109 | PA.06 - Ağır ekipmanlar için yükseltilmiş döşeme | m² | 5743 | 2117.79 | 12162467.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 101 | 110 | PA.09 -Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama Yapılması | m² | 910 | 14111.21 | 12841201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 102 | 111 | Hazır Beton Bordür Döşenmesi | m | 1625 | 250 | 406250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 103 | 112 | Epoksi döşeme kaplaması yapılması | m² | 1121 | 482.96 | 541398.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 104 | 113 | Prekast U Kanalı Yapılması | m | 2600 | 3805.85 | 9895210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 105 | 114.A | Duvarda dilatasyon profili | m | 2275 | 1252.88 | 2850302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 106 | 114.B | Tavanda dilatasyon profili | m | 2275 | 605.75 | 1378081.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 107 | 114.C | Döşemede dilatasyon profili | m | 2925 | 605.75 | 1771818.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 108 | 115.A | Metal Panel Asma Tavan Yapılması | m² | 1560 | 560.04 | 873662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 109 | 115.B | Alüminyum Baffle Asma Tavan Yapılması (20x100 mm) | m² | 2600 | 20987.8 | 54568280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 110 | 116 | Akustik Elemanla Ses Yalıtımı | m² | 1300 | 17353.38 | 22559394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 111 | 117.A | ALM.02 - Boyalı L forumda süpürgelik RAL7026 | m | 1235 | 4497.83 | 5554820.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 112 | 117.B | ALM.03 - Boyalı I formunda süpürgelik RAL7026 | m | 1235 | 2909.43 | 3593146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 113 | 118 | 12 mm Çimento Esaslı Levhalarla iki yüz, Çift kat Tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması | m² | 4680 | 1158.7 | 5422716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 114 | 119.A | ALM.01 - Gaz beton veya beton duvarlara monte edilecek konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 13116.45 | 80994078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 115 | 119.B | ALM.01A - Döşemeye Asılan Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 2140.93 | 13220242.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 116 | 119.C | ALM.01B - Döşeme Üzerine Monte Edilen Konstrüksiyonlu Mat Aluminyum Paneller RAL 3002 | m² | 6175 | 2465.06 | 15221745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 117 | 119.D | ALM.04 - Aluminyum bitiş aksesuarı | m² | 3900 | 609.66 | 2377674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 118 | 120.A | CL.01 - Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 8775 | 547.5 | 4804312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 119 | 120.B | CL.02 - Konstrüksiyonlu Bükülebilir Düz Seramik Panel RAL7035 Kalınlık=5mm | m² | 8775 | 547.5 | 4804312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 120 | 120.C | CL.03 - Tünel Tip İstasyonlarda Çimento Esaslı Ahşap Lifli Paneller ile güçlendirilmiş Bükülebilir Seramik Panel, RAL7035 Kalınlık=5mm Yarıçap=5m | m² | 8775 | 2991.9 | 26253922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 121 | 121.A | PA.08 - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4185 | 800 | 3348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 122 | 121.B | PA.08 - Ankara Füme granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4425 | 800 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 123 | 121.C | PA.08 - Hisar Gri granit duvar kaplama (yapıştırma)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 4425 | 800 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 124 | 122.A | PA.08A - "Aksaray Yaylak" granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8215 | 2640 | 21687600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 125 | 122.B | PA.08A - Ankara Füme granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8599 | 2640 | 22701360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 126 | 122.C | PA.08A - Hisar Gri granit duvar kaplama (galvaniz çelik konstüksiyonlu)-mucertalı, 30cm*serbest boy (en az 60cm) *2cm | m² | 8599 | 2640 | 22701360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 127 | 123 | Aside Dayanıklı Granit Seramik Duvar Kaplaması Yapılması | m² | 2311 | 607.15 | 1403123.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 128 | 124 | Mat Granit Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması (Aside Dayanıklı) | m² | 2311 | 240.25 | 555217.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 129 | 125.A | Granit Katkılı Terrazo Harpuşta Yapılması (4 cm kalınlıkta parapet üstü) | m² | 3120 | 476 | 1485120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 130 | 125.B | Granit Denizlik Yapılması (4 cm kalınlıkta, Bilet gişesi ve İst. Kontrol Odası Pencerelerinde) | m² | 3640 | 26.5 | 96460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 131 | 126.A | 8 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 2746 | 173.36 | 476046.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 132 | 126.B | 20 cm kalınlıklı gaz beton duvar | m² | 3081 | 28308.66 | 87218981.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 133 | 127 | İç mekan duvar sıvası | m² | 936 | 87933.56 | 82305812.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 134 | 128 | Dış mekan duvar sıvası | m² | 1014 | 400 | 405600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 135 | 129 | Su Dayanıklı Boya Yapılması | m² | 286 | 94845.71 | 27125873.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 136 | 130 | ST.01 - Cam Panel | m² | 11050 | 2234.29 | 24688904.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 137 | 131 | ST.02 - Paslanmaz çelik (INOX) küpeşte | m | 9750 | 7567.18 | 73780005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 138 | 132 | ST.03 - Paslanmaz çelik cam tutucu | m | 10400 | 1532.04 | 15933216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 139 | 133 | ST.04 - Paslanmaz çelik korkuluk | m | 7150 | 9871.18 | 70578937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 140 | 134 | Sarmal kepenkli giriş kapısı ve montajı | m² | 17550 | 120 | 2106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 141 | 135 | SE.01 - İç mekan oturma elemanları | m | 7800 | 463.6 | 3616080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 142 | 136 | SE.02 - Dış mekan oturma elemanları | adet | 13000 | 262 | 3406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 143 | 137.A | Yön(1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) | adet | 5525 | 191 | 1055275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 144 | 137.B | İstasyon İsmi(24-25) | adet | 9490 | 76 | 721240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 145 | 137.C | Güzergah haritası(30-31-32-50) | adet | 40950 | 46 | 1883700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 146 | 137.D | Ayaklı bilgi panosu(33) | adet | 32500 | 61 | 1982500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 147 | 137.E | Acil durum(40-41-42-43) | adet | 5590 | 90 | 503100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 148 | 137.F | Braille merdiven bilgisi(51) | adet | 2860 | 52 | 148720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 149 | 137.G | Konum bilgisi(60-70) | adet | 5460 | 512 | 2795520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 150 | 137.H | Yön bilgisi(61-62-63-64-71-72-73-74-75-76) | adet | 5460 | 90 | 491400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 151 | 138.A | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x350cm) | adet | 46800 | 8 | 374400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 152 | 138.B | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x350cm) | adet | 42900 | 8 | 343200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 153 | 138.C | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x250cm) | adet | 36400 | 3 | 109200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 154 | 138.D | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x250cm) | adet | 31200 | 5 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 155 | 138.E | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (240x210cm) | adet | 35100 | 3 | 105300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 156 | 138.F | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x210cm) | adet | 31200 | 50 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 157 | 138.G | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (140x210cm) | adet | 27300 | 2 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 158 | 138.H | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (120x210cm) | adet | 24700 | 154 | 3803800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 159 | 138.I | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (100x210cm) | adet | 13000 | 6 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 160 | 138.J | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (90x210cm) | adet | 11700 | 134 | 1567800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 161 | 138.K | Tek Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (70x210cm) | adet | 11700 | 13 | 152100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 162 | 138.L | Çift Kanatlı Yangına Dayanıklı Kapı (180x220cm) (ara geçiş tünelleri ve acil kaçış şaft kapılarında) | adet | 28600 | 28 | 800800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 163 | 139.A | Tek Kanatlı Tuvalet Giriş Kapısı (70x200cm) | adet | 13000 | 34 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 164 | 140 | Alüminyum Doğrama İşleri | kg | 1235 | 120 | 148200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 165 | 141 | Pencere Camı | m² | 5850 | 29.3 | 171405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 166 | 142 | Paslanmaz Çelik Profillerle İmalat Yapılması | m | 975 | 703.32 | 685737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 167 | 143 | ST.08 - 12x12 cm Paslanmaz çelik (INOX) "L" profiller (köşebent) | m | 8450 | 41.15 | 347717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 168 | 144 | ST.11 Cam Montajı için Paslanmaz Çelik (INOX) Ankraj (Asansör Kovalarında) | adet | 5850 | 980 | 5733000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 169 | 145 | FLT.01 - Paslanmaz Çelik (INOX) etekler | m² | 9750 | 162.5 | 1584375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 170 | 146 | FLT.02 - Paslanmaz Çelik (INOX) plakalar | m² | 9750 | 16.25 | 158437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 171 | 147 | BLD.01 - Paslanmaz çelik (INOX) mantar bariyerler | adet | 7800 | 80 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 172 | 148 | GRD.01 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Izgara Panelleri | m² | 26000 | 80 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 173 | 149 | GRD.02 - Galvaniz Çelik Kaynaklı Panjur Panelleri | m² | 26000 | 64.42 | 1674920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
1.D | 174 | 150.A | Izgara- Kaldırımda | m² | 26000 | 465 | 12090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 175 | 150.B | Izgara- Yolda (ağır tip) | m² | 32500 | 33 | 1072500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 176 | 151 | GRD.04 - Galvaniz Çelik Kare Rögar Kapağı | adet | 32500 | 4 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 177 | 152 | PP.01 - Delikli saç paneller | m² | 21645 | 114.4 | 2476188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 178 | 153 | Kafesli sabit merdiven | m | 5850 | 754 | 4410900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 179 | 154 | Çeşitli Galvanizli Demir İşleri Yapılması | kg | 260 | 10500 | 2730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 180 | 155 | Çeşitli Demir İşleri Yapılması | kg | 156 | 122584 | 19123104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 181 | 156 | Demir İmalata Yağlı Boya Yapılması | m² | 585 | 8531.25 | 4990781.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 182 | 157 | MSN.01 - İstasyon İsim Tabelası (Arkadan Aydınlatmalı) | adet | 156000 | 4 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 183 | 158 | MSN.02 - İstasyon Girişlerinde Metro Totemi Yapılması | adet | 227500 | 8 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D | 184 | 159 | MED.01 Acil çıkış kapısı - mekanik aksamlı, elle açılır | adet | 292500 | 4 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hakan KUK |  |  | Ahmet Resul KESKİN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Mimar / Kontrol Mühendisi |  |  | Mimar / Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 2-ELEKTRİK İŞLERİ |  |  |  |  | 1424774746 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 185 | 201 | Güç Temini ve Cer Gücü Tasarımı | set | 11275750 | 1 | 11275750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 186 | 202.A | Barbaros İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 22517035 | 1 | 22517035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 187 | 202.B | Malazgirt İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 1 | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 188 | 202.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 1 | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 189 | 202.D | Fatih İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 15921572 | 1 | 15921572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 190 | 202.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34,5 kV Şalt Sistemi | set | 25772110 | 1 | 25772110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 191 | 203.A | Barbaros İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 192 | 203.B | Malazgirt İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 193 | 203.C | Mimar Sinan İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 194 | 203.D | Fatih İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 195 | 203.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 34.5 kV/0.4 kV Yardımcı Servis Trafoları | set | 8305760 | 1 | 8305760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 196 | 204.A | Barbaros İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 197 | 204.B | Malazgirt İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 198 | 204.C | Mimar Sinan İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 199 | 204.D | Fatih İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 200 | 204.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - 0.4 kV Yardımcı Servis Panoları | set | 12296950 | 1 | 12296950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 201 | 205.A | Barbaros İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 10347418 | 1 | 10347418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 202 | 205.B | Malazgirt İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 11316761 | 1 | 11316761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 203 | 205.C | Mimar Sinan İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 12286105 | 1 | 12286105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 204 | 205.D | Fatih İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 11962990 | 1 | 11962990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 205 | 205.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 12286105 | 1 | 12286105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 206 | 205.F | Hat Tüneli - Topraklama ve Topraklama Ağı Sistemi | set | 28101296 | 1 | 28101296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
2 | 207 | 206.A | Barbaros İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 208 | 206.B | Malazgirt İstasyonu - Kaçak AkımetreToplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 209 | 206.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 210 | 206.D | Fatih İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 211 | 206.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 1415706 | 1 | 1415706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 212 | 206.F | Hat Tüneli - Kaçak Akım Toplama, İzleme ve Korozyon Kontrol Sistemi | set | 17873116 | 1 | 17873116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 213 | 207.A | Barbaros İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 21676260 | 1 | 21676260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 214 | 207.B | Malazgirt İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 1 | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 215 | 207.C | Mimar Sinan İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 1 | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 216 | 207.D | Fatih İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 19075108 | 1 | 19075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 217 | 207.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 23121344 | 1 | 23121344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 218 | 207.F | Hat Tüneli -Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemi | set | 43080843 | 1 | 43080843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 219 | 208.A | Barbaros İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2427741 | 1 | 2427741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 220 | 208.B | Malazgirt İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2554908 | 1 | 2554908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 221 | 208.C | Mimar Sinan İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2630053 | 1 | 2630053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 222 | 208.D | Fatih İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2745660 | 1 | 2745660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 223 | 208.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Busbar Sistemi | set | 2861266 | 1 | 2861266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 224 | 209.A | Barbaros İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 225 | 209.B | Malazgirt İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 226 | 209.C | Mimar Sinan İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 227 | 209.D | Fatih İstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 228 | 209.E | Halkalı Üniversiteİstasyonu - Modüler UPS, Akü ve Akü Şarj Cihazları | set | 6098559 | 1 | 6098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 229 | 210.A | Barbaros İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
2 | 230 | 210.B | Malazgirt İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 231 | 210.C | Mimar Sinan İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 232 | 210.D | Fatih İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 233 | 210.E | Halkalı Üniversite İstasyonu - Kompanzasyon Sistemi | set | 2604464 | 1 | 2604464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 234 | 211.A | Barbaros İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 30210926 | 1 | 30210926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 235 | 211.B | Malazgirt İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 26408621 | 1 | 26408621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 236 | 211.C | Mimar Sinan İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 28071623 | 1 | 28071623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 237 | 211.D | Fatih İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 28062953 | 1 | 28062953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 238 | 211.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 33286064 | 1 | 33286064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 239 | 211.F | Hat Tünelleri-Alçak Gerilim Güç Dağıtım Kabloları ve Kablo Taşıma Sistemleri | set | 56812609 | 1 | 56812609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 240 | 212.A | Barbaros İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 22283195 | 1 | 22283195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 241 | 212.B | Malazgirt İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 1 | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 242 | 212.C | Mimar Sinan İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 1 | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 243 | 212.D | Fatih İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 19971061 | 1 | 19971061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 244 | 212.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Aydınlatma Sistemi | set | 23439262 | 1 | 23439262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 245 | 212.F | Hat Tüneli Aydınlatma Sistemi | set | 48019562 | 1 | 48019562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 246 | 213.A | Barbaros İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 247 | 213.B | Malazgirt İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 248 | 213.C | Mimar Sinan İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 249 | 213.D | Fatih İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 33525948 | 1 | 33525948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 250 | 213.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Cer Gücü Alt İstasyonu ve Katener Odaları | set | 47398754 | 1 | 47398754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 251 | 214.A | Barbaros İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 252 | 214.B | Malazgirt İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
2 | 253 | 214.C | Mimar Sinan İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 254 | 214.D | Fatih İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 15780317 | 1 | 15780317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 255 | 214.E | Halkalı Üniversite İstasyonu-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 25144461 | 1 | 25144461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 256 | 214.F | Hat Tüneli-Doğru Akım (DC) Güç Kabloları | set | 38641545 | 1 | 38641545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 257 | 215.A | Hat Tüneli Havai İletken Ray Sistemi OCRS | set | 90828122 | 1 | 90828122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 258 | 216.A | TEİAŞ Güneşli TİM ve Barbaros İstasyonu arası Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi | m | 11835 | 2500 | 29587500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 259 | 217.A | Tünel - 34.5 kV OG Ring Kablo Sistemi | m | 6676 | 14000 | 93464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 260 | 218.A | Enerji YönetimetreSistemi Ve Enerji Kalitesi | set | 22543310 | 1 | 22543310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 3-SİNYALİZASYON SİSTEMİ |  |  |  |  | 3338487540 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 261 | 300 | Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı | takım | 283693978 | 1 | 283693978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 262 | 301 | Sinyalizasyon Sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 143604252 | 1 | 143604252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 263 | 302 | Bakım ve Depo Sahası Sinyalizasyon Sistemi | set | 95736168 | 1 | 95736168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 264 | 303.A | M1A Havalimanı-Yenikapı ve M1B Kirazlı-Otogar Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 1668787435 | 1 | 1668787435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 265 | 303.B | Kirazlı-Halkalı Üniversite Hatboyu ve İstasyonlar Sinyalizasyon Sistemi | set | 450401959 | 1 | 450401959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 266 | 304.A | Mevcut Makas Makinelerinin Demontajı | adet | 99900 | 29 | 2897100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 267 | 304.B | Yeniden Kullanılması Planlanan Mevcut Makas Makinelerinin Montajı | adet | 111000 | 29 | 3219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 268 | 304.C | Yeni Makas Makinesinin Temini ve Montajı | adet | 3496500 | 13 | 45454500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 269 | 305 | Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Teçhizatı Temini | set | 14652117 | 44 | 644693148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 4-HABERLEŞME KONTROL VE SİSTEMLERİ |  |  |  |  | 419129552 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 270 | 401.A | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 3871125 | 1 | 3871125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 271 | 401.B | İletim Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2150625 | 1 | 2150625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 272 | 401.C | Telefon Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2368000 | 1 | 2368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 273 | 401.D | Telsiz Sistemi Tasarımı - İstasyonlar ve Hat Tünelleri | set | 2890625 | 1 | 2890625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 274 | 401.E | Anons Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 1 | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 275 | 401.F | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 1 | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 276 | 401.G | Saat Sistemi Tasarımı - İstasyonlar | set | 434750 | 1 | 434750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 277 | 401.H | Erişim Kontrolü (Güvenlik) Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 1077625 | 1 | 1077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 278 | 401.I | Yolcu Bilgilendirme Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 864875 | 1 | 864875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 279 | 401.J | Yolcu Geçiş ve Ücret Toplama Sistem Tasarımı - İstasyonlar | set | 864875 | 1 | 864875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 280 | 402.A | Barbaros İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 11119432 | 1 | 11119432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 281 | 402.B | Malazgirt İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12141908 | 1 | 12141908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 282 | 402.C | Mimar Sinan İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12780956 | 1 | 12780956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 283 | 402.D | Fatih İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 11502861 | 1 | 11502861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 284 | 402.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 12141908 | 1 | 12141908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 285 | 402.F | Hat Tüneli Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) | set | 1254994 | 1 | 1254994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 286 | 402.G | Sistem Kontrol ve Veri Toplama Sisteminin (SCADA) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 15222263 | 1 | 15222263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 287 | 403.A | Barbaros İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 288 | 403.B | Malazgirt İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 289 | 403.C | Mimar Sinan İstasyonu İletime Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 290 | 403.D | Fatih İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 291 | 403.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İletim Sistemi | set | 3008331 | 1 | 3008331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Ferhat KARAOĞLAN |  |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
4 | 292 | 403.F | İletim Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 9226875 | 1 | 9226875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 293 | 404.A | Barbaros İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2510820 | 1 | 2510820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 294 | 404.B | Malazgirt İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2741700 | 1 | 2741700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 295 | 404.C | Mimar Sinan İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2886000 | 1 | 2886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 296 | 404.D | Fatih İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2597400 | 1 | 2597400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 297 | 404.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telefon Sistemi | set | 2741700 | 1 | 2741700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 298 | 404.F | Tünel Telefon Sistemi | set | 5295625 | 1 | 5295625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 299 | 404.G | Telefon Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 4551786 | 1 | 4551786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 300 | 405.A | Barbaros İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 6679425 | 1 | 6679425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 301 | 405.B | Malazgirt İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7293625 | 1 | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 302 | 405.C | Mimar Sinan İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7677500 | 1 | 7677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 303 | 405.D | Fatih İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 6909750 | 1 | 6909750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 304 | 405.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Telsiz Sistemi | set | 7293625 | 1 | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 305 | 405.F | Tünel Telsiz Sistemi | set | 38724553 | 1 | 38724553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 306 | 405.G | Telsiz Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 4556411 | 1 | 4556411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 307 | 406.A | Barbaros İstasyonu Anons Sistemi | set | 3358141 | 1 | 3358141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 308 | 406.B | Malazgirt İstasyonu Anons Sistemi | set | 3666936 | 1 | 3666936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 309 | 406.C | Mimar Sinan İstasyonu Anons Sistemi | set | 3859933 | 1 | 3859933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 310 | 406.D | Fatih İstasyonu Anons Sistemi | set | 3473939 | 1 | 3473939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 311 | 406.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Anons Sistemi | set | 3666936 | 1 | 3666936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 312 | 406.F | Anons Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 2070501 | 1 | 2070501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 313 | 407.A | Barbaros İstasyonu KDTV Sistemi | set | 5740604 | 1 | 5740604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 314 | 407.B | Malazgirt İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6268475 | 1 | 6268475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Ferhat KARAOĞLAN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
4 | 315 | 407.C | Mimar Sinan İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6598395 | 1 | 6598395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 316 | 407.D | Fatih İstasyonu KDTV Sistemi | set | 5938556 | 1 | 5938556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 317 | 407.E | Halkalı Üniversite İstasyonu KDTV Sistemi | set | 6268475 | 1 | 6268475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 318 | 407.F | Kapalı Devre Televizyon Sisteminin (CCTV) Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 21648954 | 1 | 21648954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 319 | 408.A | Barbaros İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 320 | 408.B | Malazgirt İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 321 | 408.C | Mimar Sinan İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 322 | 408.D | Fatih İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 323 | 408.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Saat Sistemi | set | 518000 | 1 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 324 | 408.F | Saat Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 971250 | 1 | 971250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 325 | 409.A | Barbaros İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3586388 | 1 | 3586388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 326 | 409.B | Malazgirt İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3916171 | 1 | 3916171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 327 | 409.C | Mimar Sinan İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 4122285 | 1 | 4122285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 328 | 409.D | Fatih İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3710056 | 1 | 3710056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 329 | 409.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Erişim Kontrol Sistemi | set | 3916171 | 1 | 3916171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 330 | 409.F | Erişim Kontrol Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1860887 | 1 | 1860887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 331 | 410.A | Barbaros İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 332 | 410.B | Malazgirt İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 333 | 410.C | Mimar Sinan İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 334 | 410.D | Fatih İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 335 | 410.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yolcu Bilgilendirme Sistemi | set | 929625 | 1 | 929625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 336 | 410.F | Yolcu Bilgilendirme Sisteminin Mevcut Hat ve Kumanda Merkeziyle Entegrasyonu | set | 1859250 | 1 | 1859250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 337 | 411.A | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Giriş/Çıkış Turnikesi | adet | 132000 | 64 | 8448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Ferhat KARAOĞLAN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
4 | 338 | 411.B | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi Engelli Geçiş Turnikesi (Validatörlü) | adet | 165000 | 10 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 339 | 411.C | Yolcu Geçiş Kontrol (Ücret Toplama) Sistemi İstasyonlar Donanımı ve Merkezi Yazılımı | set | 22000000 | 1 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 340 | 412 | Hatboyu İletim Sistemi ve Fiberoptik Ağı | set | 20070000 | 1 | 20070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 341 | 413 | İletim Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 8989594 | 1 | 8989594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 342 | 414 | Telefon sistemi Merkezi Yazılımı ve Donanımı | set | 3641429 | 1 | 3641429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 343 | 415 | Telsiz Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 6993000 | 1 | 6993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 344 | 416 | Anons Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1656379 | 1 | 1656379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 345 | 417 | Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 10963100 | 1 | 10963100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 346 | 418 | Saat Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 377400 | 1 | 377400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 347 | 419 | Erişim Kontrol Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 521700 | 1 | 521700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 348 | 420 | Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 9020600 | 1 | 9020600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 349 | 421 | Yolcu Bilgilendirme Sistemi Merkezi Donanımı ve Yazılımı | set | 1487400 | 1 | 1487400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Ferhat KARAOĞLAN |  |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi |  |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 5-ÇEVRESEL KONTROL SİSTEMİ |  |  |  |  | 274307568 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 350 | 501.A | Hat Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 5075000 | 1 | 5075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 351 | 501.B | İstasyon, Arageçiş Tünelleri Havalandırma Sistemi Tasarımı | set | 2081250 | 1 | 2081250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 352 | 501.C | İklimlendirme Sistemi Tasarımı | set | 2081250 | 1 | 2081250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 353 | 502.A | Barbaros İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 354 | 502.B | Malazgirt İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 355 | 502.C | Mimar Sinan İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 356 | 502.D | Fatih İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 357 | 502.E | Halkalı Üniversite İstasyonuna Yerleştirilen Tünel Havalandırma Sistemi | set | 17280388 | 1 | 17280388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 358 | 503.A | Barbaros İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 30092779 | 1 | 30092779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 359 | 503.B | Malazgirt İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 32859931 | 1 | 32859931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 360 | 503.C | Mimar Sinan İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 34589401 | 1 | 34589401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 361 | 503.D | Fatih İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 31130461 | 1 | 31130461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 362 | 503.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Havalandırma Sistemi | set | 32859931 | 1 | 32859931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 363 | 504.A | Barbaros İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 364 | 504.B | Malazgirt İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 365 | 504.C | Mimar Sinan İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 366 | 504.D | Fatih İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 367 | 504.E | Halkalı Üniversite İstasyonu İklimlendirme Sistemi | set | 3427125 | 1 | 3427125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
5
5
5
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 6-YARDIMCI TESİSLER |  |  |  |  | 360484829 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 368 | 601.A | Yangın İhbar ve Kontrol sistemi tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 369 | 601.B | Yangından Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi Tasarımı (istasyonlar, hat tünelleri) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 370 | 601.C | Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı (İstasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 371 | 601.D | Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 372 | 601.E | Kanalizasyon Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 373 | 601.F | Drenaj Sistemi Tasarımı (istasyonlar) | set | 2747944 | 1 | 2747944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 374 | 602.A | Barbaros İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sİstemi | set | 5779751 | 1 | 5779751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 375 | 602.B | Malazgirt İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6311222 | 1 | 6311222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 376 | 602.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6643392 | 1 | 6643392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 377 | 602.D | Fatih İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 5979052 | 1 | 5979052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 378 | 602.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 6311222 | 1 | 6311222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 379 | 602.F | Hat Tüneli Yangın İhbar ve Kontrol Sistemi | set | 1769063 | 1 | 1769063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 380 | 603.A | Barbaros İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 23957287 | 1 | 23957287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 381 | 603.B | Malazgirt İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 26160256 | 1 | 26160256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 382 | 603.C | Mimar Sinan İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 27537111 | 1 | 27537111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 383 | 603.D | Fatih İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 24783400 | 1 | 24783400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 384 | 603.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 26160256 | 1 | 26160256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 385 | 603.F | Hat Tüneli Yangın Koruma ve Yangınla Mücadele Sistemi | set | 61312053 | 1 | 61312053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 386 | 604.A | Barbaros İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 387 | 604.B | Malazgirt İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 388 | 604.C | Mimar Sinan İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 389 | 604.D | Fatih İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Mehmet Zeki ERTÜRK |  |  | Ferhat KARAOĞLAN
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi |  |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
6 | 390 | 604.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi | set | 7050905 | 1 | 7050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 391 | 605.A | Barbaros İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 392 | 605.B | Malazgirt İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 393 | 605.C | Mimar Sinan İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 394 | 605.D | Fatih İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 395 | 605.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kullanım Suyu ve Sıhhi Tesisat Sistemi | set | 3644778 | 1 | 3644778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 396 | 606.A | Barbaros İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1341518 | 1 | 1341518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 397 | 606.B | Malazgirt İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1464876 | 1 | 1464876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 398 | 606.C | Mimar Sinan İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1541975 | 1 | 1541975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 399 | 606.D | Fatih İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1387778 | 1 | 1387778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 400 | 606.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Kanalizasyon sistemi | set | 1464876 | 1 | 1464876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 401 | 607.A | Barbaros İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 9231212 | 1 | 9231212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 402 | 607.B | Malazgirt İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 11006961 | 1 | 11006961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 403 | 607.C | Mimar Sinan İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 12196079 | 1 | 12196079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 404 | 607.D | Fatih İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 9878824 | 1 | 9878824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 405 | 607.E | Halkalı Üniversite İstasyonu Drenaj Sistemi | set | 11006961 | 1 | 11006961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 406 | 607.F | Hat Tüneli Drenaj Sistemi | set | 7293625 | 1 | 7293625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
6
6
6
6
6
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 7-YÜRÜYEN MERDİVEN |  |  |  |  | 318420015 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 407 | 701 | Yürüyen Merdivenlerin ve Asansörlerin Tasarımı | set | 3750000 | 1 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 408 | 702.A | Yürüyen Merdiven (5m- 7metre arası) | adet | 5273388 | 30 | 158201640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 409 | 702.B | Yürüyen Merdiven (9m- 11metre arası) | adet | 5494500 | 2 | 10989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 410 | 702.C | Yürüyen Merdiven (11m- 13metre arası) | adet | 6160500 | 2 | 12321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 411 | 703.A | Asansör 2: 10m-15metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (15 yolcu) | adet | 2705625 | 5 | 13528125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 412 | 703.B | Asansör 2: 15m-25metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3371625 | 4 | 13486500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 413 | 703.C | Asansör 2: 25m-30metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3454875 | 10 | 34548750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 414 | 703.D | Asansör 2: 35m-40metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3538125 | 10 | 35381250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 415 | 703.E | Asansör 2: 45m-50metre arası yükseklikte, tek kapılı ve 2 duraklı + 1 ara acil durak (25 yolcu) | adet | 3621375 | 10 | 36213750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 8-DEMİRYOLU İŞLERİ |  |  |  |  | 547112411.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 416 | 801 | Demiryolu İşleri Tasarım Hizmetleri | set | 3750000 | 1 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 417 | 802 | Tünel İçi Yaya Yürüme Yolu Yapılması | m | 7088 | 9555.85 | 67731864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 418 | 803.A | Doğrudan Tespitli Yol Yapılması | m | 37178 | 11306.44 | 420350826.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 419 | 804.A | 1/9 R=190 metre Basit Makas | adet | 4375000 | 4 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 420 | 804.B | 1/9 R=300 metre Basit Makas | adet | 4687500 | 4 | 18750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 421 | 805 | Kruvazman | adet | 6875000 | 2 | 13750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 422 | 806 | Yol Sonu Bariyeri - Tampon | adet | 437500 | 2 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 423 | 807 | Tabela ve İşaretler | set | 3125000 | 1 | 3125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 424 | 808 | Yaya Hemzemin Geçişler | m² | 19688 | 65 | 1279720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 9-GENEL HİZMETLER |  |  |  |  | 221794750 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 425 | 901 | Eğitim Hizmetleri | set | 29785000 | 1 | 29785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 426 | 902 | İşletme ve Bakım Gözetim Hizmetleri | set | 119140000 | 1 | 119140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 427 | 903 | İstasyonlar Teknik Odalar için Mobilya | set | 3869750 | 1 | 3869750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 428 | 904 | Yeterlilik, Test, Denetim ve Sistem Mühendisliği Hizmetleri | set | 69000000 | 1 | 69000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ | [7 empty] | Mehmet Zeki ERTÜRK |  |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ | [7 empty] | Makine Kontrol Mühendisi |  |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ |  |  | Ferhat KARAOĞLAN
İ | [7 empty] | Elektrik Kontrol Mühendisi |  |  | Elektronik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 10-M1A ve M1B İŞLERİ |  |  |  |  | 785843796.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 429 | 1001 | Elektrifikasyon Sistemleri Tasarımı | set | 3920576 | 1 | 3920576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 430 | 1002.A | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17953221 | 1 | 17953221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 431 | 1002.B | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 11111515 | 1 | 11111515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 432 | 1002.C | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 19526276 | 1 | 19526276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 433 | 1002.D | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17245708 | 1 | 17245708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 434 | 1002.E | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 17453800 | 1 | 17453800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 435 | 1002.F | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8928056 | 1 | 8928056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 436 | 1002.G | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 6744596 | 1 | 6744596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 437 | 1002.H | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8969674 | 1 | 8969674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 438 | 1002.I | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 8928056 | 1 | 8928056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 439 | 1002.J | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 4464028 | 1 | 4464028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 440 | 1002.K | M1B Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 4505646 | 1 | 4505646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 441 | 1002.L | M1B Mevcut Yenikapı Trafo Merkezi 34.5 kV Şalt Sistemi İlave İşleri | set | 2280569 | 1 | 2280569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 442 | 1003.A | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 20326677 | 1 | 20326677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 443 | 1003.B | M1A Mevcut UlubatlıTrafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 444 | 1003.C | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 445 | 1003.D | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 446 | 1003.E | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 447 | 1003.F | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 448 | 1003.G | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 449 | 1003.H | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 450 | 1003.I | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 19421929 | 1 | 19421929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
10 | 451 | 1003.J | M1A Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 4578026 | 1 | 4578026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 452 | 1003.K | M1A Mevcut Havalimanı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 2080921 | 1 | 2080921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 453 | 1003.L | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 46314363 | 1 | 46314363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 454 | 1003.M | M1A Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 19421929 | 1 | 19421929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 455 | 1003.N | M1A Mevcut Esenler Trafo Merkezi Cer Gücü sistemi İlave İşleri | set | 904748 | 1 | 904748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 456 | 1004.A | M1A Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 5390 | 27634530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 457 | 1004.B | M1A Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 4660 | 23891820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 458 | 1004.C | M1A Mevcut Mimarsinan Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 3210 | 16457670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 459 | 1004.D | M1A Mevcut Belpa Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 2630 | 13484010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 460 | 1004.E | M1A Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 1730 | 8869710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 461 | 1004.F | M1A Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 3180 | 16303860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 462 | 1004.G | M1A Mevcut DTM Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 2695 | 13817265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 463 | 1004.H | M1B Mevcut Kirazlı Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 520 | 2666040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 464 | 1004.I | M1A Mevcut Aksaray Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 3040 | 15586080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 465 | 1004.J | M1A Mevcut Otogar Trafo Merkezi DC ve AG Kabloları İlave İşleri | m | 5127 | 1780 | 9126060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 466 | 1005.A | Mevcut Esenler Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 467 | 1005.B | Mevcut Kirazlı Jeneratör Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 468 | 1005.C | Mevcut Aksaray Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 469 | 1005.D | Mevcut Ulubatlı Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 470 | 1005.E | Mevcut Sağmalcılar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 471 | 1005.F | Mevcut Otogar Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 472 | 1005.G | Mevcut Mimar Sinan Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 473 | 1005.H | Mevcut Belpa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
10 | 474 | 1005.I | Mevcut Bakırköy Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 475 | 1005.J | Mevcut Bahçelievler Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 476 | 1005.K | Mevcut Yenibosna Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 477 | 1005.L | Mevcut DTmetreTrafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 478 | 1005.M | Mevcut AHL Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 479 | 1005.N | Mevcut Ferhatpaşa Trafo Merkezi Sistem Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi | set | 3124595 | 1 | 3124595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 480 | 1006.A | M1A-M1B Mevcut Trafo Merkezleri Havalandırma ve Soğutma Tesisatı | set | 24981566.85 | 1 | 24981566.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI |  | Yavuz TAŞ |  |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Elektrik Kontrol Mühendisi |  |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS
B |  | 11-DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLER |  |  |  |  | 75000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 481 | 1100 | Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlgili İşler | adet | 75000000 | 1 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 12-FATURALI GİDERLER |  |  |  |  | 75000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 482 | 1200 | Faturalı Giderler | adet | 75000000 | 1 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
İ |  |  | YÜKLENİCİ | DANIŞMAN |  |  |  | İDARE
İ |  |  | Kalyon-Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı | Yüksel Proje A.Ş. |  |  |  | T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
İ
İ
İ | [7 empty] | Özkan SAĞIR |  | Atilla ALKAN |  | Hasan Tecelli TEMÜZ
İ | [7 empty] | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi |  | İnşaat Kontrol Mühendisi
İ |  |  |  | Aybüke YEĞEN |  | Yılmaz SATI
İ |  |  |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi |  | Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi
İ | [7 empty] | Yavuz TAŞ |  | Ferhat KARAOĞLAN |  | Mehmet Zeki ERTÜRK
İ | [7 empty] | Elektrik Kontrol Mühendisi |  | Elektronik Kontrol Mühendisi |  | Makine Kontrol Mühendisi
İ
İ
İ |  |  | Kemal YERLİ Proje Müdürü | Orhan KOCA Proje Müdürü |  |  |  | Osman ŞAHİN İnşaat Müdür Yardımcısı |  |  | Hakan ARZU E&M Müdür Yardımcısı
İS